## 작업일보
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
작 업 일 보 | [11 empty] | 전날 시트 이름 →
공 사 명 | [5 empty] | 계 획 / 실 적 |  |  | 결 재 | 담 당 | 소 장
일 자 | [5 empty] | 계 획
날씨 · 기온 | [5 empty] | 실 적
1. 공 사 물 량 | [5 empty] | 진도(%) = 작업량 ÷ 총량 × 보할
구분 | 공 종 | 단위 | 총 량 | 보할 | 작 업 량 |  |  | 진 도 (%) |  |  | 진도율 (공종)
[5 empty] | 전 일 | 금 일 | 누 계 | 전 일 | 금 일 | 누 계
합 계
2. 인 원 동 원 | [8 empty] | (단위: 명)
직 종 |  |  | 전일누계 | 금 일 | 누 계 | 직 종 |  |  | 전일누계 | 금 일 | 누 계
합 계 (왼쪽 + 오른쪽)
3. 장 비 동 원 | [8 empty] | (단위: 대)
장 비 명 |  |  | 전일누계 | 금 일 | 누 계 | 장 비 명 |  |  | 전일누계 | 금 일 | 누 계
합 계 (왼쪽 + 오른쪽)
4. 작 업 내 용
구 분 | 금 일 작 업 |  |  |  |  | 명 일 작 업
특기사항
5. 현 장 사 진
이어 쓰기: 이 시트를 복사(시트 탭 우클릭 → 이동/복사 → 복사본 만들기)해 이름을 날짜로(예: 0930) 바꾸고,
맨 위 오른쪽 노란 칸 «전날 시트 이름» 에 어제 시트 이름(예: 0929)을 적으면 전일 칸이 저절로 채워집니다. 첫날은 비워 두고 전일 칸에 직접 적으세요.
하늘색 칸 = 자동 계산 칸(누계·진도·진도율·합계). 보할 합계가 100%가 아니면 빨간 글이 나옵니다.
날씨·못 한 작업과 그 이유를 꼭 적으세요 — 나중에 공기연장·설계변경의 증거가 됩니다.