## 설계변경 산출내역서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
설계변경 산출내역서
공 사 명
계약번호
변경 차수
계약금액
예정가격
낙 찰 률
구분 | 공종·품명 | 규격 | 단위 |  | 당초수량 |  | 변경수량 | 증감수량 | 적용단가 | 증감금액 |  | 단가 근거
※ 구분: 증가(계약단가) / 감소(계약단가) / 신규(설계변경 당시 단가 × 낙찰률) / 협의(발주기관 요구)
증가 소계
감소 소계
증감 합계
변경 후 계약금액
년 월 일
|  |  |  | 현장대리인 | [6 empty] | (서명 또는 인)
|  |  |  | 대표자 | [6 empty] | (서명 또는 인)
증감 금액은 직접공사비입니다. 제경비·일반관리비·이윤·부가세를 붙인 «변경 후 계약금액» 은 공사원가계산서 서식으로 산출해 적으세요.
노란 칸 = 요율·기준값(발주기관 기준으로 고쳐 씀) · 옅은 하늘색 칸 = 자동 계산(지우지 마세요) · 뒤 시트에 «작성 예시» 가 있습니다.
발주기관이 정한 서식이 있으면 그 서식을 쓰세요. 이 줄과 1행은 지워도 됩니다.

## 작성 예시
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [5 empty] | 작성 예시 (가상의 현장)
설계변경 산출내역서
공 사 명 |  | 가나지구 배수로 정비공사
계약번호 |  | 제2026-0312호
변경 차수 |  | 제1회
계약금액 |  | 963241000
예정가격 |  | 1101487000
낙 찰 률
구분 | 공종·품명 | 규격 | 단위 |  | 당초수량 |  | 변경수량 | 증감수량 |  | 적용단가 | 증감금액 |  | 단가 근거
증가 | PE 이중벽관 | D600 | m |  | 820 |  | 862 |  |  | 163090 |  |  | 계약단가
감소 | 아스팔트 포장(표층) | t=5cm | m² |  | 6300 |  | 6020 |  |  | 12480 |  |  | 계약단가
신규 | 집수정 | 1.2×1.2 | 개소 |  | 0 |  | 3 |  |  | 1088777 |  |  | 당시단가×낙찰률
협의 | 가물막이(톤마대) | 1톤 | 개 |  | 0 |  | 60 |  |  | 36000 |  |  | 협의
※ 구분: 증가(계약단가) / 감소(계약단가) / 신규(설계변경 당시 단가 × 낙찰률) / 협의(발주기관 요구)
증가 소계
감소 소계
증감 합계
변경 후 계약금액 |  | 1011891000
2026-09-29
|  |  |  | 현장대리인 |  |  |  |  | 김철수 |  |  | (서명 또는 인)
|  |  |  | 대표자 |  |  |  |  | 홍길동 |  |  | (서명 또는 인)
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 현장 · 이름 · 금액). 실제로는 앞 시트에 적으세요.