## 배수공 검측 체크리스트
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
검 측 체 크 리 스 트 (배수공)
공 사 명
공 종
위치 및 부위
검 측 일 자
공 사 량
▣ 작업공정 /검사·시험항목
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 주위환경과 비교하여 설치 위치가 적당한가?
2 | 집수정의 규격 및 계획고는 설치와 일치하는가?
3 | 배수관 및 도수로와의 접합부위 시공은 누수가 없도록 밀실하게 되었으며 상세도와 일치하는가?
4 | 콘크리트 타설 및 다짐작업시 거푸집이 밀리거나 벌어지지 않는가?
5 | 콘크리트 양생은 충분하며, 재료분리는 발생하지 않았는가?
결 과
▣ 콘크리트 측구(L형)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 설치위치 및 구배는 도면과 일치하는가?
2 | 집수면적에 대한 유량을 확인하고 특히 편구배간은 물이 노면방향으로 흐르지 않도록 검토하였는가?
3 | 보조기층은 요철없이 기준밀도 이상으로 다졌는가?
4 | 콘크리트중의 수분 손실방지를 위하여 충분한 살수 또는 비닐을 깔았는가?
5 | 비닐을 깔 경우 세로방향 10cm이상 겹치게 하고 움직이지 않게 못을 박아 고정시켰는가?
6 | 거푸집 형상, 규격은 설계와 일치하는가?
7 | 기계시공시 Slip Form의 타설는력과 콘크리트 운반시간등을 감안하였는가?
8 | Slip Form 시공전 장비상태를 점검하였는가?
9 | 선형은 도면과 일치하는가?
10 | 줄눈 간격과 폭, 깊이는 시방기준대로 시공하는가?
결 과
▣ 콘크리트 측구(U형)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 주위환경과 비교하여 설치위치가 적정한가?
2 | 측구의 규격 및 계획고는 도면과 일치하는가?
3 | 거푸집의 제작 및 설치위치는 도면과 일치하는가?
4 | 측구의 구배는 배수가 원활하도록 균일하게 시공하는가?
5 | 거푸집내의 콘크리트는 진동기를 이용하여 타설하는가?
6 | 배수관과의 접합부는 누수가 없도록 시멘트몰탈로 메우는가?
7 | 콘크리트양생은 충분히 실시하였는가?
8 | 선형은 도면과 일치하는가?
결 과
▣ 콘크리트 측구(도수로)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 설치위치가 도면과 일치하는가?
2 | 도수로의 규격 및 계획고는 도면과 일치하는가?
3 | 도수로의 구배는 적정한가?
4 | 도수로의 폭, 두께, 연장은 적정한가?
5 | 바닥과 벽은 일체로 시공하였는가?
결 과
년 월 일
|  | 시공자 점검직원 |  |  |  | (서명 또는 인)
|  | 검측 감리원 |  |  |  | (서명 또는 인)
※ 검사·시험값이 있으면 값을 적고, 합격은 A · 불합격은 UA 로 표기합니다.
합격 칸·불합격 칸을 누르면 목록(A · UA)이 나옵니다. 표마다 맨 아래에 합격·불합격 개수가 저절로 셉니다.
노란 칸 = 요율·기준값(발주기관 기준으로 고쳐 씀) · 옅은 하늘색 칸 = 자동 계산(지우지 마세요) · 뒤 시트에 «작성 예시» 가 있습니다.
발주기관이 정한 서식이 있으면 그 서식을 쓰세요. 이 줄과 1행은 지워도 됩니다.

## 작성 예시
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
검 측 체 크 리 스 트 (배수공)
공 사 명 |  | 가나지구 배수로 정비공사
공 종 |  | 배수공 — 콘크리트 측구(U형)
위치 및 부위 |  | STA.0+120 ~ 0+420 우측
검 측 일 자 |  | 2026-09-29
공 사 량 |  | L=300m
▣ 작업공정 /검사·시험항목
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 주위환경과 비교하여 설치 위치가 적당한가? |  |  |  | A
2 | 집수정의 규격 및 계획고는 설치와 일치하는가? |  |  |  | A
3 | 배수관 및 도수로와의 접합부위 시공은 누수가 없도록 밀실하게 되었으며 상세도와 일치하는가? |  |  |  | A
4 | 콘크리트 타설 및 다짐작업시 거푸집이 밀리거나 벌어지지 않는가? |  |  |  | A
5 | 콘크리트 양생은 충분하며, 재료분리는 발생하지 않았는가? |  |  |  | A
결 과
▣ 콘크리트 측구(L형)
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 설치위치 및 구배는 도면과 일치하는가? |  |  |  | A
2 | 집수면적에 대한 유량을 확인하고 특히 편구배간은 물이 노면방향으로 흐르지 않도록 검토하였는가? |  |  |  | A
3 | 보조기층은 요철없이 기준밀도 이상으로 다졌는가? |  |  |  | A
4 | 콘크리트중의 수분 손실방지를 위하여 충분한 살수 또는 비닐을 깔았는가? |  |  |  | A
5 | 비닐을 깔 경우 세로방향 10cm이상 겹치게 하고 움직이지 않게 못을 박아 고정시켰는가? |  |  |  | A
6 | 거푸집 형상, 규격은 설계와 일치하는가? |  |  |  | A
7 | 기계시공시 Slip Form의 타설는력과 콘크리트 운반시간등을 감안하였는가? |  |  |  | A
8 | Slip Form 시공전 장비상태를 점검하였는가? |  |  |  | A
9 | 선형은 도면과 일치하는가? |  |  |  | A
10 | 줄눈 간격과 폭, 깊이는 시방기준대로 시공하는가? |  |  |  | A
결 과
▣ 콘크리트 측구(U형)
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 주위환경과 비교하여 설치위치가 적정한가? |  |  |  | A
2 | 측구의 규격 및 계획고는 도면과 일치하는가? |  |  |  | A
3 | 거푸집의 제작 및 설치위치는 도면과 일치하는가? |  |  |  | A
4 | 측구의 구배는 배수가 원활하도록 균일하게 시공하는가? |  |  |  | A
5 | 거푸집내의 콘크리트는 진동기를 이용하여 타설하는가? |  |  |  | A
6 | 배수관과의 접합부는 누수가 없도록 시멘트몰탈로 메우는가? |  |  |  | A
7 | 콘크리트양생은 충분히 실시하였는가? |  |  |  | A
8 | 선형은 도면과 일치하는가? |  |  |  | A
결 과
▣ 콘크리트 측구(도수로)
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 설치위치가 도면과 일치하는가? |  |  |  | A
2 | 도수로의 규격 및 계획고는 도면과 일치하는가? |  |  |  | A
3 | 도수로의 구배는 적정한가? |  |  |  | A
4 | 도수로의 폭, 두께, 연장은 적정한가? |  |  |  | A
5 | 바닥과 벽은 일체로 시공하였는가? |  |  |  | A
결 과
2026-09-29
|  |  | 시공자 점검직원 |  | 이감독 |  | (서명 또는 인)
|  |  | 검측 감리원 |  | 박감리 |  | (서명 또는 인)
※ 검사·시험값이 있으면 값을 적고, 합격은 A · 불합격은 UA 로 표기합니다.
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 현장 · 이름 · 금액). 실제로는 앞 시트에 적으세요.