## 부대공 검측 체크리스트
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
검 측 체 크 리 스 트 (부대공)
공 사 명
공 종
위치 및 부위
검 측 일 자
공 사 량
▣ 방음벽(방음판)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 기초지반의 잡석은 다져저 있는지 확인하였는가?
2 | 기초부의 폭, 연장, 선형은 도면과 일치하는가?
3 | 도수로 시공부위의 배수관 시설 설치위치는 도면과 일치하는가?
4 | 거푸집은 견고하고 단차나 틈, 철근조립 상태는 도면과 일치하는가?
5 | 지주간격이 방음판 규격에 맞추어 일정간격이 유지되도록 배치되었는가?
6 | 지주의 높이가 도면대로 시공되었는가?
7 | 방음벽 구체 콘크리트의 상단면은 틈새가 생기지 않도록 평활하게 마무리되었는가?
8 | 콘크리트 타설면의 미관은 양호하며 선형은 도면과 일치하는가?
9 | 방음판 하단부 틈새 발생은 없는가?
10 | 방음판의 재질 및 구조가 시방기준에 적합한가?
11 | 운반 및 보관중 손상된 것을 설치하지 않는가?
12 | 방음판에 내장된 흡음재의 열화 및 처짐방지용 보호피막이 도포되어 있는가?
13 | 설치기준에 부합되는가?
14 | 선정기준에 부합되는가?
결 과
▣ 방음벽(기초)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 기초의 폭,연장, 선형 및 지지력은 확인하였는가?
2 | 도수로 시공부위의 배수관, 집수정 시설 설치위치는 적정한가?
3 | 거푸집 설치 및 철근조립 상태는 양호한가?
결 과
▣ 방음벽(구체)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 지주간격이 방음판 규격에 맟추어 일정간격이 유지되도록 배치되었는가?
2 | 지주의 높이가 설계대로 시공되었는가?
3 | 방음벽 구체 콘크리트의 상단면은 틈새가 생기지 않도록 평활하게 마무리 되었는가?
4 | 거푸집 설치및철근 조립상태는 양호한가?
5 | 콘크리트 타설면의 미관 및 선형은 양호한가?
결 과
년 월 일
|  | 시공자 점검직원 |  |  |  | (서명 또는 인)
|  | 검측 감리원 |  |  |  | (서명 또는 인)
※ 검사·시험값이 있으면 값을 적고, 합격은 A · 불합격은 UA 로 표기합니다.
합격 칸·불합격 칸을 누르면 목록(A · UA)이 나옵니다. 표마다 맨 아래에 합격·불합격 개수가 저절로 셉니다.
노란 칸 = 요율·기준값(발주기관 기준으로 고쳐 씀) · 옅은 하늘색 칸 = 자동 계산(지우지 마세요) · 뒤 시트에 «작성 예시» 가 있습니다.
발주기관이 정한 서식이 있으면 그 서식을 쓰세요. 이 줄과 1행은 지워도 됩니다.

## 작성 예시
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
검 측 체 크 리 스 트 (부대공)
공 사 명 |  | 가나지구 배수로 정비공사
공 종 |  | 부대공 — 방음벽
위치 및 부위 |  | STA.0+500 ~ 0+560 좌측
검 측 일 자 |  | 2026-09-29
공 사 량 |  | L=60m
▣ 방음벽(방음판)
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 기초지반의 잡석은 다져저 있는지 확인하였는가? |  |  |  | A
2 | 기초부의 폭, 연장, 선형은 도면과 일치하는가? |  |  |  | A
3 | 도수로 시공부위의 배수관 시설 설치위치는 도면과 일치하는가? |  |  |  | A
4 | 거푸집은 견고하고 단차나 틈, 철근조립 상태는 도면과 일치하는가? |  |  |  | A
5 | 지주간격이 방음판 규격에 맞추어 일정간격이 유지되도록 배치되었는가? |  |  |  | A
6 | 지주의 높이가 도면대로 시공되었는가? |  |  |  | A
7 | 방음벽 구체 콘크리트의 상단면은 틈새가 생기지 않도록 평활하게 마무리되었는가? |  |  |  | A
8 | 콘크리트 타설면의 미관은 양호하며 선형은 도면과 일치하는가? |  |  |  | A
9 | 방음판 하단부 틈새 발생은 없는가? |  |  |  | A
10 | 방음판의 재질 및 구조가 시방기준에 적합한가? |  |  |  | A
11 | 운반 및 보관중 손상된 것을 설치하지 않는가? |  |  |  | A
12 | 방음판에 내장된 흡음재의 열화 및 처짐방지용 보호피막이 도포되어 있는가? |  |  |  | A
13 | 설치기준에 부합되는가? |  |  |  | A
14 | 선정기준에 부합되는가? |  |  |  | A
결 과
▣ 방음벽(기초)
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 기초의 폭,연장, 선형 및 지지력은 확인하였는가? |  |  |  | A
2 | 도수로 시공부위의 배수관, 집수정 시설 설치위치는 적정한가? |  |  |  | A
3 | 거푸집 설치 및 철근조립 상태는 양호한가? |  |  |  | A
결 과
▣ 방음벽(구체)
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 지주간격이 방음판 규격에 맟추어 일정간격이 유지되도록 배치되었는가? |  |  |  | A
2 | 지주의 높이가 설계대로 시공되었는가? |  |  |  | A
3 | 방음벽 구체 콘크리트의 상단면은 틈새가 생기지 않도록 평활하게 마무리 되었는가? |  |  |  | A
4 | 거푸집 설치및철근 조립상태는 양호한가? |  |  |  | A
5 | 콘크리트 타설면의 미관 및 선형은 양호한가? |  |  |  | A
결 과
2026-09-29
|  |  | 시공자 점검직원 |  | 이감독 |  | (서명 또는 인)
|  |  | 검측 감리원 |  | 박감리 |  | (서명 또는 인)
※ 검사·시험값이 있으면 값을 적고, 합격은 A · 불합격은 UA 로 표기합니다.
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 현장 · 이름 · 금액). 실제로는 앞 시트에 적으세요.