## 포장공 검측 체크리스트
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
검 측 체 크 리 스 트 (포장공)
공 사 명
공 종
위치 및 부위
검 측 일 자
공 사 량
▣ 보조기층,기층
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 재료의 입도분포 및 유해물 포함여부?
2 | 다짐층의 두께(20cm) 및 전압밀도(95%) 적정 여부?
3 | 포설시 최적함수비 유지 및 입도분리 방지대책 강구 여부?
4 | 구조물 주위의 다짐 및 보호상태 여부?
5 | 사면의 구배 및 배수로 상태의 적정여부?
6 | 규정된 성형,단면,표고,구배의 적정여부?
7 | 보조기층 시공전 노면상의 스폰지,먼지, 점토, 기타 불순물을 깨끗이 정리여부?
결 과
▣ 보조기층, 기층
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 각종 관리시험의 이행 및 결과의 보존 여부?
2 | 두께는 시방서에 규정된 허용 범위내에 드는지 여부?
결 과
▣ 아스팔트 포장
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 기층표면 청소상태의 적정여부?
2 | 프라임 텍코트용 역청재의 사용량,살포온도,양생기간의 적정여부?
3 | 골재 가열온도,혼합물, 생산 및 현장도착시의 온도관리?
4 | 포설중 혼합물의 재료분리 여부?
5 | 포장 장비의 조합, 전압순서 및 회수등의 시공계획 수립여부?
6 | 완성된 포장의 두께 및 평탄성과 유지관리 상태의 적정여부?
7 | 각종 시험관리의 이행 및 결과 보존여부?
8 | 포장 이음부의 충분한 전압과 평탄성의 적정여 부?
9 | 로울러 속도를 5km/hr 이내로하고 뒷바퀴폭이 1/2로 중복다짐하고 있는지 여부?
10 | 포장다짐후 포장이 충분히식어 굳어질때까지 교통통제를 적절히 시행하고 있는지 여부?
결 과
년 월 일
|  | 시공자 점검직원 |  |  |  | (서명 또는 인)
|  | 검측 감리원 |  |  |  | (서명 또는 인)
※ 검사·시험값이 있으면 값을 적고, 합격은 A · 불합격은 UA 로 표기합니다.
합격 칸·불합격 칸을 누르면 목록(A · UA)이 나옵니다. 표마다 맨 아래에 합격·불합격 개수가 저절로 셉니다.
노란 칸 = 요율·기준값(발주기관 기준으로 고쳐 씀) · 옅은 하늘색 칸 = 자동 계산(지우지 마세요) · 뒤 시트에 «작성 예시» 가 있습니다.
발주기관이 정한 서식이 있으면 그 서식을 쓰세요. 이 줄과 1행은 지워도 됩니다.

## 작성 예시
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
검 측 체 크 리 스 트 (포장공)
공 사 명 |  | 가나지구 배수로 정비공사
공 종 |  | 포장공 — 아스팔트 표층
위치 및 부위 |  | STA.0+000 ~ 0+300
검 측 일 자 |  | 2026-09-29
공 사 량 |  | A=1,800㎡
▣ 보조기층,기층
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 재료의 입도분포 및 유해물 포함여부? |  |  |  | A
2 | 다짐층의 두께(20cm) 및 전압밀도(95%) 적정 여부? |  |  |  | A
3 | 포설시 최적함수비 유지 및 입도분리 방지대책 강구 여부? |  |  |  | A
4 | 구조물 주위의 다짐 및 보호상태 여부? |  |  |  | A
5 | 사면의 구배 및 배수로 상태의 적정여부? |  |  |  | A
6 | 규정된 성형,단면,표고,구배의 적정여부? |  |  |  | A
7 | 보조기층 시공전 노면상의 스폰지,먼지, 점토, 기타 불순물을 깨끗이 정리여부? |  |  |  | A
결 과
▣ 보조기층, 기층
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 각종 관리시험의 이행 및 결과의 보존 여부? |  |  |  | A
2 | 두께는 시방서에 규정된 허용 범위내에 드는지 여부? |  |  |  | A
결 과
▣ 아스팔트 포장
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 기층표면 청소상태의 적정여부? |  |  |  | A
2 | 프라임 텍코트용 역청재의 사용량,살포온도,양생기간의 적정여부? |  |  |  | A
3 | 골재 가열온도,혼합물, 생산 및 현장도착시의 온도관리? |  |  |  | A
4 | 포설중 혼합물의 재료분리 여부? |  |  |  | A
5 | 포장 장비의 조합, 전압순서 및 회수등의 시공계획 수립여부? |  |  |  | A
6 | 완성된 포장의 두께 및 평탄성과 유지관리 상태의 적정여부? |  |  |  | A
7 | 각종 시험관리의 이행 및 결과 보존여부? |  |  |  | A
8 | 포장 이음부의 충분한 전압과 평탄성의 적정여 부? |  |  |  | A
9 | 로울러 속도를 5km/hr 이내로하고 뒷바퀴폭이 1/2로 중복다짐하고 있는지 여부? |  |  |  | A
10 | 포장다짐후 포장이 충분히식어 굳어질때까지 교통통제를 적절히 시행하고 있는지 여부? |  |  |  | A
결 과
2026-09-29
|  |  | 시공자 점검직원 |  | 이감독 |  | (서명 또는 인)
|  |  | 검측 감리원 |  | 박감리 |  | (서명 또는 인)
※ 검사·시험값이 있으면 값을 적고, 합격은 A · 불합격은 UA 로 표기합니다.
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 현장 · 이름 · 금액). 실제로는 앞 시트에 적으세요.