## 토공 검측 체크리스트
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
검 측 체 크 리 스 트 (토공)
공 사 명
공 종
위치 및 부위
검 측 일 자
공 사 량
▣ 깍기(전,중,후)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 시공전,중,후에 시공사진을 촬영하여 공사전,후 전경이 비교될수 있도록 사진을 관리하고 있는가?
2 | 배수시설 및 불량재료의 처리방법을 세웠는가?
3 | 시공전 지하매설물 관리대장은 작성되었는가?
4 | 중장비작업에 따른 지하매설물의 보호대책은 포함되어 있는가?
5 | 배수처리와 우천시 대책은 마련되었는가?
6 | 땅깍기 지역 법면 상단부를 라운딩 처리하여 끝부분 파손을 방지하였는가?
7 | 규준틀 설치는 적정한가?
8 | 깍기 또는 돋기의 시공에 앞서 표토처리,벌개제근은 되었는가?
9 | 표토제거는 적정한가?
10 | 용지경계 확인은 법면경사를 고려하여 표시되어 있는가?
11 | 표면수와 지하수를 고려하여 배수측구를 설치하였는가?
12 | 비탈면 경사는 적정한가?
13 | 깎기, 돋기의 접속부 처리는 시공상세도에 맞게 처리하는가?
14 | 소단의 위치, 폭, 구배는 적정한가?
15 | 깎기작업중 지표수 및 용출수가 고이지 않도록 적절한 배수방법을 사용하였는가?
16 | 땅깎기시 상부노반 마무리면에 가까워지면 수시로 확인측량을 실시하여 과잉. 과소 굴착이 되지 않도록 관리하고 있는가?
17 | 비탈면의 식생토 또는 구조물공의 시공상태는 적정한가?
18 | 비탈면의 다짐은 적정한가?
결 과
▣ 토취장 및 사토장
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 보링에 의한 굴착깊이와 토취장 용량을 검토하였는가?
2 | 토취장 및 사토장에 관련된 제반 인허가 사항은 사전 승인을 취득하였는가?
3 | 토취장 및 사토장 경계 바깥의 용지 및 시설물의 피해 유무를 확인하고 대책을 강구하였는가?
4 | 발생되는 토질이 성토재료 시방기준에 적합한지 시험하였는가?
5 | 공사중 강우에 대한 배수대책을 수립하였는가?
6 | 함수비 증가를 방지하기 위한 가배수로, 덮개 등을 설치하였는가??
7 | 토취장의 원상복구, 사토장의 정리계획은 수립되었으며 그 이행은 되어있는가?
결 과
▣ 돋기(층마다)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 다짐도는 시방서에 규정된 다짐시험대로 시험했는가?
2 | 시험과 빈도는 적정한가?
3 | 시공기면의 횡단구배는 적정한가?
4 | 우천대비 가도로 등 배수시설이 잘 되어 있는가?
5 | 다짐기계는 겹치기 중복다짐하는가?
6 | 암버력으로 성토시 양호한 재료로 공극을 채워주는가?
7 | 법면다짐은 철저히 시행하였는가?
8 | 다짐재료 및 방법은 시험시공결과와 일치되게 시행하였는가?
9 | 다지는 방향은 노반어깨에서 중앙부 노선방향으로 다지는가?
10 | 이물질은 제거하였는가?
11 | 용지경계 및 측구는 설치하였는가?
12 | 돋기, 깍기구간, 경사부위의 층따기를 실시하는가?
13 | 성토전 연약지반 조사와 처리는 적정한가?
14 | 소단규격은 적정한가?
15 | 선로측구로 배수가 곤란할 경우 횡단배수로를 설치하였는가?
16 | 경사면은 도면과 일치하는가?
17 | 암버럭 최대입경은 시험시공을 통하여 결정하였는가?
18 | 1층 다짐두께는 시험시공을 통하여 결정하였는가?
19 | 선형, 종횡단, 표고는 설계도와 일치하는가?
결 과
▣ 벌개제근 및 용출수
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 잡초, 나무뿌리를 완전히 제거하였는가?
2 | 용지는 법면경사를 고려하여 확보되었으며 경계표시가 되었는가?
3 | 표면수 및 용출수를 처리하기 위하여 배수로가 설치되었는가?
4 | 절토고가 10m 이상인 경우 슬라이딩에 대한 안정성 검토를 실시하였는가?
5 | 표토제거후 원지반의 다짐은 시방서 기준에 따라 시행하고 있는가?
6 | 벌개제근 등으로 생긴 웅덩이, 도랑, 구멍등을 되메움하는가?
7 | 유용표토는 선별하여 적절히 적치하고 나무뿌리, 기타의 유해물이 함유되어 있지 않는가?
8 | 지질조사를 통하여 연약지반에 대한 사전조사는 충분히 시행되었는가?
9 | 연약지반에 사용되는 재료(모래, 배수, Paper 등)는 시방기준에 적합한가?
10 | 연약지반은 성토전 원지반 처리는 되었는가?
11 | 연약지반 성토전 가배수를 설치하여 지하수 처리를 하였는가?
12 | 연약지반에 맞는 장비를 사용하고 있는가?
13 | 연약지반은 침하판, 간극수압계 등으로 계측관리가 철저히 이루어지고 있는가?
14 | 지질조사에 따른 주상도와 N값 자료는 준비되어 있는가?
15 | 기존건물과 지상물은 계속 관찰 기록하고 있는가?
16 | 작업시 장비소음, 기타 민원에 대한 처리계획은 작성되었는가?
17 | 시공법, 장비, 기간, 작업시간, 1일 시공량의 산출근거는 있는가?
18 | 관입이 곤란한 지반에 대한 검토와 항타심도 및 위험요소는 검토되어 있는가?
19 | 항타기의 함몰, 전도위험이 없도록 작업공간이 정리되어 있는가?
20 | 항타설비의 점검과 유경험 작업원이 운전하는가?
21 | 말뚝의 중심위치와 수직성은 측량하였는가?
22 | 인발된 곳의 채움방법은 수립되었으며 채움상태는 함몰이 없는가?
23 | 파일의 간격, 토류판의 재질은 토압 등 외압에 안전성 검토가 실시되었는가?
24 | 띠장과 파일사이 조각 설치시 용접은 관련 시방서대로 실시하고 있는가?
25 | 띠장의 수평과 이음부는 안전하게 설치되어 있는가?
26 | 띠장 설치시 브라켓은 안전하게 설치, 용접되어있는가?
27 | 버팀대 좌굴방지가 검토되었고 잭(Jack) 조임은 잘 되어 있는가?
28 | 터파기 완료후 충격, 진동으로 지지말뚝의 침하나 변형은 없는가?
29 | 추락이나 자재낙하에 대한 안전조치로 안전망등 조치가 잘 되어 있는가?
30 | 복공판 동요에 의한 소음, 진동은 없는가?
31 | 지하매설물 보호공은 승인된 방법으로 시행되었는가?
32 | 사고대책 수립 및 순찰점검은 규칙적으로 시행하고 있는가?
33 | 복구노면의 배수상태와 인접부 연결은 수밀성있게 시공되었는가?
34 | 근입장 길이가 도면과 일치하는가(최종 종료후)?
35 | 단계별 굴착심도 유지 및 수평보강재의 설치는 곧바로 실시되고 있는가?
36 | 구조물의 유해성을 고려하여 충분한 양생기간을 가졌는가?
37 | 구조물 되메우기에 사용되는 재료는 적절한가?
38 | 각 층의 다짐 두께 높이를 사전에 표시해 두었는가?
39 | 주위 안전시설 및 위험 표지판을 부착 하였는가?
40 | 폼타이, 철선등은 제거되었는가?
41 | 타이볼트 구멍은 채워졌는가?
42 | 콘크리트 면의 요철은 처리되었는가?
43 | 구조물 규격은 도면과 일치하는가?
결 과
▣ 측 량
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 인접공구간은 연결하였는가?
2 | 인조점은 설치하였는가?
3 | 기준점은 정기적으로 점검하고 이동 및 파손되지는 않았는가?
4 | 신설기준점의 위치와 칫수, 오차보정등의 변경사항에 대하여 기록 및 관리되고 있으며, 모든 관계자에게 주지시키고 있는가?
5 | 가수준표는 설치하였는가?
6 | 구조물 위치는 도면과 일치하는가?
7 | 토공의 표줄은 세웠는가?
8 | 측량결과는 확인되고 있는가?
결 과
▣ 규준틀 설치
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 토공범위, 구배등의 측량결과에 맞도록 설치되었으며 시공중 변형 또는 파손되지 않도록 견고하게 설치되어 있는가?
2 | 규준틀은 표준설치 간격에 맞게 설치되어 있는가?
3 | 토공 포스트 설치는 공사기간을 감안하여 시공중 망실되지 않도록 견고히 설치되었으며 측량성과를 확인하였는가?
4 | 토공 포스트의 설치는 성토구간마다 설치하였는가?
5 | 절토 및 성토의 규준틀은 비탈면 끝에 2개이상의 지지말뚝을 박고 길이 1개이상의 규준판을 비탈기울기에 맞추어 정확히 설치하였는가?
결 과
▣ 흙 쌓 기
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 유성토에 대한 토성시험을 실시하는가?
2 | 시공중 필요한 시험성과의 합격여부?
3 | 시공중 각층 표면은 적당한 표면구배를 두어 표면배수를 원활히 하는지 여부?
4 | 우천을 대비 가도수로 등 배수시설이 잘되어 있는지 여부?
5 | 기존 흙쌓기부에 층따기를 시행한후 시행하는지 여부?
6 | 기존 구간과 확폭 구간이 일체가 되도록 다짐 하는지 여부?
7 | 용수가 많은 편절, 편구성간의 흙쌓기 비탈 하단에 배수층을 설치하는지 여부?
8 | 시험성토에서 얻어진 포설두께, 다짐횟수, 함수비 등을 적용 시공하는지 여부?
결 과
▣ 노상 완성면 검측
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 토공 폭원이 설계와 일치 하는가?
2 | 선형 및 종,횡단 측정결과 계획고와의 일치 여부?
3 | 토공면에서 노출된 돌, 부스러기,기타 페기물을 제거 하였는가?
4 | 노면 및 법면의 다짐상태는 시방기준에 합격하였는지 여부?
5 | 절토 비탈면의 마무리 상태는 시방기준에 적합한가?
6 | 성토 비탈면의 마무리 상태는 시방기준에 적합한가?
결 과
▣ 노 상 검 측
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 토공 폭원이 설계와 일치 하는가?
2 | 계획고 와의 일치 여부?
3 | 현장밀도 시험을 실시 하였는가?
4 | 푸르푸롤링 실시 여부?
5 | 슬라이딩 발생부위는 처리완료 되었으며, 추가 발생 우려는 없는가?
6 | 설계된 맹암거는 시공완료 되었는가?
결 과
▣ 토 공 마 무 리
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 토공면은 주어진 선형 및 구배와 일치 하는가?
2 | 토공면에 노출된 돌, 부스러기, 기타 페기물을 제거 하였는가?
3 | 노면 및 법면의 다짐상태는 시방기준에 합격하는가(현장밀도,평판재하시험)
4 | 노상 최종 마무리면의 푸르푸롤링 시험을 실시하여 취약부위를 확인하였는가?
5 | 배수로 시공위치 및 상태를 확인하였는가?
결 과
▣ 기존 구조물 철거
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 철거물은 감리원이 지시하는데로 지정된 장소에 반출되는가?
2 | 사용중인 교량, 암거 및 배수시설 등은 대체 시설을 갖추며 불편이 없나?
3 | 유용 하도록 된 철거물의 품질을 확인 하였 는가?
4 | 철거,또는 이설전,후의 현황도 및 현황사진으로 감리원의 승인을 받았는가?
5 | 구조물 철거시 발생하는 비산분진에 대한 대책은 강구 되었는가?
6 | 주변 주민과 이해, 동의를 구한후 작업이 이루어 지는가?
결 과
▣ 터 파 기
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 터파기의 위치, 표고 및 치수를 확인하였는가?
2 | 터파기 사면의 안정성을 확보하였는가?
3 | 터파기 현장의 배수시설 설치여부?
4 | 기초지반과 설계도서간의 토질이 상이할때는 확인시험을 실시 하는가?
5 | 거푸집 설치등의 작업을 위한 여유폭은 확보 하였는가?
6 | 암반 굴착시 굴착면의 요철 정리는 적절 한가?
7 | 굴착토의 사토위치 선정 및 운반경로는 적합한가?
8 | 터파기후 현장 정돈 상태는 양호한가?
9 | 천공 각도를 정확하게 측정하여 천공하였는가?
10 | 천공시 천공 깊이를 측정하여 천공 하였 는가?
11 | 강선재단시 길이를 정확하게 하였는가?
12 | 그라우팅 작업시 설계 배합비에 따라 시공 하였는가?
13 | 밀크 주입시 설계압에 맞추어 시공하였 는가?
14 | 인장시 설계에 맞게 시공 하였는가?
결 과
▣ 거적덮기공
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 시공할 면고르기는 되었는가?
2 | 핀은 표준설치 간격으로 기초지반에 고정시켰는가?
3 | 거적 덮기후 복토는 하였는가?
4 | 고정핀 깊이는 25cm 이상으로 되었는가?
5 | 거적 이음은 5cm 정도 겹쳐졌는가?
6 | 암성토 하부지반은 배수를 위한 중심에서부터 1:1.2의 구배를 설치 하였는가?
7 | 재료의 최대입경은 적정한가?
8 | 1층의 다짐두께를 준수하고 탬핑로울러 등 과 같은 진동 다짐장비에 의한 다짐관리를 시행하고 있는가?
9 | 암성토 다짐기준은 만족하고 있는가?
10 | 암의 대소입자가 고르게 분산되고 공극은 최대한 메웠는가?
결 과
▣ 구조물 뒷채움
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 각 층의 함수비를 조절하여 시방에 적합한 재료를 사용하였는가?
2 | 각 다짐층의 1층 두께는 적절한가?
3 | 뒷채움 재료를 포설할 때 구조물 양면이 동시에 같은 높이가 되도록 하는가?
4 | 사용 다짐장비는 적절한가?
5 | 각종 시험결과는 시방조건에 합격하는가?
6 | 콘크리트암거, 또는 교량 뒷채움시 콘크리트 타설후 충분한 강도가 확보된후 뒷채움을 실시하는가?
7 | 구조물 뒷채움 부위의 관리도 작성여부?
결 과
▣ 연약지반처리(팩 드레인)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 팩드레인용 모래의 품질기준은 만족한가?
2 | 팩의 재료는 품질기준에 만족하는가?
3 | 시공전 시험타설을 실시하여 심도 결정 및 관입능력을 확인 하였는가?
4 | 팩드레인의 타설위치 및 경사각은 허용오차 이내인가?
5 | 타설방향은 후진으로 하는가?
6 | 시공전 주위에 기준점을 설치하고 이를 기준으로 시공위치는 표시하였는가?
7 | 팩망사의 지중관입시 조임을 최소화 하였는가?
8 | 팩드레인의 시공에 대한 보고사항은 확인하였는가?
결 과
▣ 연약지반 처리 (토목섬유매트깔기)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 매트재료의 품질기준은 시방기준에 적합한가?
2 | 매트의 접합,깔기방법,시공장비 투입계획,공정 및 품질관리 사항등을 명시한 시공계획서를 제출하였는가?
3 | 매트를 현장접합시 겹침폭은 시방기준 이상 이고 봉합강도는 원재료 강도 이상인가?
4 | 매트깔기후 단계성토는 집중하중이 한곳에 편중되지 않게 깔았는가?
5 | 매트는 시공중 자외선으로부터 장시간 노출되지 않도록 보호하였는가?
결 과
▣ 법면보호(돌쌓기)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 깬돌 매붙임에 사용되는 모든석재는 충분한 내구성과 강도를 지닌 것으로 균열이나, 얇은 석편, 풍화로인한 변색 또는 변질된 광물을 함유하고 있지 않은가?
2 | 깬돌 매붙임 재료의 뒷길이 치수는 25cm 정도이며, 사용갯수는 표준으로 사용하는가?
3 | 깬돌 메붙임 시공은 전면 및 뒷채움에 규준 틀을 설치하였는가?
4 | 설치된 규준틀은 돌붙임 위치, 구배, 연장, 높이등이 설계와 일치하는가?
5 | 규준틀위에 줄을 수평으로 뛰우고 미리 시공한 기초위에 거의 같은 높이를 유지하면서 쌓는가?
6 | 밑돌은 되도록 큰돌을 사용하여 규준틀에 맞도록하여 돌을 다듬어서 인접한 돌에 밀착시키는가?
7 | 기초 또는 뒷채움에 사용되는 조약돌은 크기와 입도가 적당한가?
8 | 기초의 깊이는 지반선 아래로 설계 깊이를 유지하는가?
9 | 절토부 암질 및 높이에 따른 낙석방지 설치 위치가 적정한가?
10 | 낙석방책은 품질기준에 맞는 자재를 사용하는가?
11 | L형 옹벽시공시 옹벽양측 단부에 낙석방책 와이어 로프 시공을 위한 지지대를 도면 대로 설치하였는가?
12 | 와이어 로프 및 네트가 팽팽하게 시공되었는가?
13 | 시공후 지주의 아연도금 및 네트의 손상여부는 없는가?
14 | 낙석방책의 연장, 지주의 선형 및 높이가 도면대로 시공되었는가?
결 과
▣ 법면보호공
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 비탈면은 공사를 시공하기 전에 느슨한 토사 및 뜬 돌들은 제거되고 잘 다듬어 졌는가?
2 | 줄떼의 간격은 비탈면을 따라 30cm를 표중으로 시공하는가?
3 | 평떼를 심는 경우에 떼를 비탈면에 깔고 표면을 두드려서 밀착시킨후 떼꼬치를 박고 비옥한 흙을 뿌려 시공하는가?
결 과
년 월 일
|  | 시공자 점검직원 |  |  |  | (서명 또는 인)
|  | 검측 감리원 |  |  |  | (서명 또는 인)
※ 검사·시험값이 있으면 값을 적고, 합격은 A · 불합격은 UA 로 표기합니다.
합격 칸·불합격 칸을 누르면 목록(A · UA)이 나옵니다. 표마다 맨 아래에 합격·불합격 개수가 저절로 셉니다.
노란 칸 = 요율·기준값(발주기관 기준으로 고쳐 씀) · 옅은 하늘색 칸 = 자동 계산(지우지 마세요) · 뒤 시트에 «작성 예시» 가 있습니다.
발주기관이 정한 서식이 있으면 그 서식을 쓰세요. 이 줄과 1행은 지워도 됩니다.

## 작성 예시
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
검 측 체 크 리 스 트 (토공)
공 사 명 |  | 가나지구 배수로 정비공사
공 종 |  | 토공 — 쌓기(층마다)
위치 및 부위 |  | STA.0+200 ~ 0+300 제방
검 측 일 자 |  | 2026-09-29
공 사 량 |  | V=2,400㎥
▣ 깍기(전,중,후)
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 시공전,중,후에 시공사진을 촬영하여 공사전,후 전경이 비교될수 있도록 사진을 관리하고 있는가? |  |  |  | A
2 | 배수시설 및 불량재료의 처리방법을 세웠는가? |  |  |  | A
3 | 시공전 지하매설물 관리대장은 작성되었는가? |  |  |  | A
4 | 중장비작업에 따른 지하매설물의 보호대책은 포함되어 있는가? |  |  |  | A
5 | 배수처리와 우천시 대책은 마련되었는가? |  |  |  | A
6 | 땅깍기 지역 법면 상단부를 라운딩 처리하여 끝부분 파손을 방지하였는가? |  |  |  | A
7 | 규준틀 설치는 적정한가? |  |  |  | A
8 | 깍기 또는 돋기의 시공에 앞서 표토처리,벌개제근은 되었는가? |  |  |  | A
9 | 표토제거는 적정한가? |  |  |  | A
10 | 용지경계 확인은 법면경사를 고려하여 표시되어 있는가? |  |  |  | A
11 | 표면수와 지하수를 고려하여 배수측구를 설치하였는가? |  |  |  | A
12 | 비탈면 경사는 적정한가? |  |  |  | A
13 | 깎기, 돋기의 접속부 처리는 시공상세도에 맞게 처리하는가? |  |  |  | A
14 | 소단의 위치, 폭, 구배는 적정한가? |  |  |  | A
15 | 깎기작업중 지표수 및 용출수가 고이지 않도록 적절한 배수방법을 사용하였는가? |  |  |  | A
16 | 땅깎기시 상부노반 마무리면에 가까워지면 수시로 확인측량을 실시하여 과잉. 과소 굴착이 되지 않도록 관리하고 있는가? |  |  |  | A
17 | 비탈면의 식생토 또는 구조물공의 시공상태는 적정한가? |  |  |  | A
18 | 비탈면의 다짐은 적정한가? |  |  |  | A
결 과
▣ 토취장 및 사토장
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 보링에 의한 굴착깊이와 토취장 용량을 검토하였는가? |  |  |  | A
2 | 토취장 및 사토장에 관련된 제반 인허가 사항은 사전 승인을 취득하였는가? |  |  |  | A
3 | 토취장 및 사토장 경계 바깥의 용지 및 시설물의 피해 유무를 확인하고 대책을 강구하였는가? |  |  |  | A
4 | 발생되는 토질이 성토재료 시방기준에 적합한지 시험하였는가? |  |  |  | A
5 | 공사중 강우에 대한 배수대책을 수립하였는가? |  |  |  | A
6 | 함수비 증가를 방지하기 위한 가배수로, 덮개 등을 설치하였는가?? |  |  |  | A
7 | 토취장의 원상복구, 사토장의 정리계획은 수립되었으며 그 이행은 되어있는가? |  |  |  | A
결 과
▣ 돋기(층마다)
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 다짐도는 시방서에 규정된 다짐시험대로 시험했는가? |  |  |  | A
2 | 시험과 빈도는 적정한가? |  |  |  | A
3 | 시공기면의 횡단구배는 적정한가? |  |  |  | A
4 | 우천대비 가도로 등 배수시설이 잘 되어 있는가? |  |  |  | A
5 | 다짐기계는 겹치기 중복다짐하는가? |  |  |  | A
6 | 암버력으로 성토시 양호한 재료로 공극을 채워주는가? |  |  |  | A
7 | 법면다짐은 철저히 시행하였는가? |  |  |  | A
8 | 다짐재료 및 방법은 시험시공결과와 일치되게 시행하였는가? |  |  |  | A
9 | 다지는 방향은 노반어깨에서 중앙부 노선방향으로 다지는가? |  |  |  | A
10 | 이물질은 제거하였는가? |  |  |  | A
11 | 용지경계 및 측구는 설치하였는가? |  |  |  | A
12 | 돋기, 깍기구간, 경사부위의 층따기를 실시하는가? |  |  |  | A
13 | 성토전 연약지반 조사와 처리는 적정한가? |  |  |  | A
14 | 소단규격은 적정한가? |  |  |  | A
15 | 선로측구로 배수가 곤란할 경우 횡단배수로를 설치하였는가? |  |  |  | A
16 | 경사면은 도면과 일치하는가? |  |  |  | A
17 | 암버럭 최대입경은 시험시공을 통하여 결정하였는가? |  |  |  | A
18 | 1층 다짐두께는 시험시공을 통하여 결정하였는가? |  |  |  | A
19 | 선형, 종횡단, 표고는 설계도와 일치하는가? |  |  |  | A
결 과
▣ 벌개제근 및 용출수
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 잡초, 나무뿌리를 완전히 제거하였는가? |  |  |  | A
2 | 용지는 법면경사를 고려하여 확보되었으며 경계표시가 되었는가? |  |  |  | A
3 | 표면수 및 용출수를 처리하기 위하여 배수로가 설치되었는가? |  |  |  | A
4 | 절토고가 10m 이상인 경우 슬라이딩에 대한 안정성 검토를 실시하였는가? |  |  |  | A
5 | 표토제거후 원지반의 다짐은 시방서 기준에 따라 시행하고 있는가? |  |  |  | A
6 | 벌개제근 등으로 생긴 웅덩이, 도랑, 구멍등을 되메움하는가? |  |  |  | A
7 | 유용표토는 선별하여 적절히 적치하고 나무뿌리, 기타의 유해물이 함유되어 있지 않는가? |  |  |  | A
8 | 지질조사를 통하여 연약지반에 대한 사전조사는 충분히 시행되었는가? |  |  |  | A
9 | 연약지반에 사용되는 재료(모래, 배수, Paper 등)는 시방기준에 적합한가? |  |  |  | A
10 | 연약지반은 성토전 원지반 처리는 되었는가? |  |  |  | A
11 | 연약지반 성토전 가배수를 설치하여 지하수 처리를 하였는가? |  |  |  | A
12 | 연약지반에 맞는 장비를 사용하고 있는가? |  |  |  | A
13 | 연약지반은 침하판, 간극수압계 등으로 계측관리가 철저히 이루어지고 있는가? |  |  |  | A
14 | 지질조사에 따른 주상도와 N값 자료는 준비되어 있는가? |  |  |  | A
15 | 기존건물과 지상물은 계속 관찰 기록하고 있는가? |  |  |  | A
16 | 작업시 장비소음, 기타 민원에 대한 처리계획은 작성되었는가? |  |  |  | A
17 | 시공법, 장비, 기간, 작업시간, 1일 시공량의 산출근거는 있는가? |  |  |  | A
18 | 관입이 곤란한 지반에 대한 검토와 항타심도 및 위험요소는 검토되어 있는가? |  |  |  | A
19 | 항타기의 함몰, 전도위험이 없도록 작업공간이 정리되어 있는가? |  |  |  | A
20 | 항타설비의 점검과 유경험 작업원이 운전하는가? |  |  |  | A
21 | 말뚝의 중심위치와 수직성은 측량하였는가? |  |  |  | A
22 | 인발된 곳의 채움방법은 수립되었으며 채움상태는 함몰이 없는가? |  |  |  | A
23 | 파일의 간격, 토류판의 재질은 토압 등 외압에 안전성 검토가 실시되었는가? |  |  |  | A
24 | 띠장과 파일사이 조각 설치시 용접은 관련 시방서대로 실시하고 있는가? |  |  |  | A
25 | 띠장의 수평과 이음부는 안전하게 설치되어 있는가? |  |  |  | A
26 | 띠장 설치시 브라켓은 안전하게 설치, 용접되어있는가? |  |  |  | A
27 | 버팀대 좌굴방지가 검토되었고 잭(Jack) 조임은 잘 되어 있는가? |  |  |  | A
28 | 터파기 완료후 충격, 진동으로 지지말뚝의 침하나 변형은 없는가? |  |  |  | A
29 | 추락이나 자재낙하에 대한 안전조치로 안전망등 조치가 잘 되어 있는가? |  |  |  | A
30 | 복공판 동요에 의한 소음, 진동은 없는가? |  |  |  | A
31 | 지하매설물 보호공은 승인된 방법으로 시행되었는가? |  |  |  | A
32 | 사고대책 수립 및 순찰점검은 규칙적으로 시행하고 있는가? |  |  |  | A
33 | 복구노면의 배수상태와 인접부 연결은 수밀성있게 시공되었는가? |  |  |  | A
34 | 근입장 길이가 도면과 일치하는가(최종 종료후)? |  |  |  | A
35 | 단계별 굴착심도 유지 및 수평보강재의 설치는 곧바로 실시되고 있는가? |  |  |  | A
36 | 구조물의 유해성을 고려하여 충분한 양생기간을 가졌는가? |  |  |  | A
37 | 구조물 되메우기에 사용되는 재료는 적절한가? |  |  |  | A
38 | 각 층의 다짐 두께 높이를 사전에 표시해 두었는가? |  |  |  | A
39 | 주위 안전시설 및 위험 표지판을 부착 하였는가? |  |  |  | A
40 | 폼타이, 철선등은 제거되었는가? |  |  |  | A
41 | 타이볼트 구멍은 채워졌는가? |  |  |  | A
42 | 콘크리트 면의 요철은 처리되었는가? |  |  |  | A
43 | 구조물 규격은 도면과 일치하는가? |  |  |  | A
결 과
▣ 측 량
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 인접공구간은 연결하였는가? |  |  |  | A
2 | 인조점은 설치하였는가? |  |  |  | A
3 | 기준점은 정기적으로 점검하고 이동 및 파손되지는 않았는가? |  |  |  | A
4 | 신설기준점의 위치와 칫수, 오차보정등의 변경사항에 대하여 기록 및 관리되고 있으며, 모든 관계자에게 주지시키고 있는가? |  |  |  | A
5 | 가수준표는 설치하였는가? |  |  |  | A
6 | 구조물 위치는 도면과 일치하는가? |  |  |  | A
7 | 토공의 표줄은 세웠는가? |  |  |  | A
8 | 측량결과는 확인되고 있는가? |  |  |  | A
결 과
▣ 규준틀 설치
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 토공범위, 구배등의 측량결과에 맞도록 설치되었으며 시공중 변형 또는 파손되지 않도록 견고하게 설치되어 있는가? |  |  |  | A
2 | 규준틀은 표준설치 간격에 맞게 설치되어 있는가? |  |  |  | A
3 | 토공 포스트 설치는 공사기간을 감안하여 시공중 망실되지 않도록 견고히 설치되었으며 측량성과를 확인하였는가? |  |  |  | A
4 | 토공 포스트의 설치는 성토구간마다 설치하였는가? |  |  |  | A
5 | 절토 및 성토의 규준틀은 비탈면 끝에 2개이상의 지지말뚝을 박고 길이 1개이상의 규준판을 비탈기울기에 맞추어 정확히 설치하였는가? |  |  |  | A
결 과
▣ 흙 쌓 기
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 유성토에 대한 토성시험을 실시하는가? |  |  |  | A
2 | 시공중 필요한 시험성과의 합격여부? |  |  |  | A
3 | 시공중 각층 표면은 적당한 표면구배를 두어 표면배수를 원활히 하는지 여부? |  |  |  | A
4 | 우천을 대비 가도수로 등 배수시설이 잘되어 있는지 여부? |  |  |  | A
5 | 기존 흙쌓기부에 층따기를 시행한후 시행하는지 여부? |  |  |  | A
6 | 기존 구간과 확폭 구간이 일체가 되도록 다짐 하는지 여부? |  |  |  | A
7 | 용수가 많은 편절, 편구성간의 흙쌓기 비탈 하단에 배수층을 설치하는지 여부? |  |  |  | A
8 | 시험성토에서 얻어진 포설두께, 다짐횟수, 함수비 등을 적용 시공하는지 여부? |  |  |  | A
결 과
▣ 노상 완성면 검측
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 토공 폭원이 설계와 일치 하는가? |  |  |  | A
2 | 선형 및 종,횡단 측정결과 계획고와의 일치 여부? |  |  |  | A
3 | 토공면에서 노출된 돌, 부스러기,기타 페기물을 제거 하였는가? |  |  |  | A
4 | 노면 및 법면의 다짐상태는 시방기준에 합격하였는지 여부? |  |  |  | A
5 | 절토 비탈면의 마무리 상태는 시방기준에 적합한가? |  |  |  | A
6 | 성토 비탈면의 마무리 상태는 시방기준에 적합한가? |  |  |  | A
결 과
▣ 노 상 검 측
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 토공 폭원이 설계와 일치 하는가? |  |  |  | A
2 | 계획고 와의 일치 여부? |  |  |  | A
3 | 현장밀도 시험을 실시 하였는가? |  |  |  | A
4 | 푸르푸롤링 실시 여부? |  |  |  | A
5 | 슬라이딩 발생부위는 처리완료 되었으며, 추가 발생 우려는 없는가? |  |  |  | A
6 | 설계된 맹암거는 시공완료 되었는가? |  |  |  | A
결 과
▣ 토 공 마 무 리
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 토공면은 주어진 선형 및 구배와 일치 하는가? |  |  |  | A
2 | 토공면에 노출된 돌, 부스러기, 기타 페기물을 제거 하였는가? |  |  |  | A
3 | 노면 및 법면의 다짐상태는 시방기준에 합격하는가(현장밀도,평판재하시험) |  |  |  | A
4 | 노상 최종 마무리면의 푸르푸롤링 시험을 실시하여 취약부위를 확인하였는가? |  |  |  | A
5 | 배수로 시공위치 및 상태를 확인하였는가? |  |  |  | A
결 과
▣ 기존 구조물 철거
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 철거물은 감리원이 지시하는데로 지정된 장소에 반출되는가? |  |  |  | A
2 | 사용중인 교량, 암거 및 배수시설 등은 대체 시설을 갖추며 불편이 없나? |  |  |  | A
3 | 유용 하도록 된 철거물의 품질을 확인 하였 는가? |  |  |  | A
4 | 철거,또는 이설전,후의 현황도 및 현황사진으로 감리원의 승인을 받았는가? |  |  |  | A
5 | 구조물 철거시 발생하는 비산분진에 대한 대책은 강구 되었는가? |  |  |  | A
6 | 주변 주민과 이해, 동의를 구한후 작업이 이루어 지는가? |  |  |  | A
결 과
▣ 터 파 기
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 터파기의 위치, 표고 및 치수를 확인하였는가? |  |  |  | A
2 | 터파기 사면의 안정성을 확보하였는가? |  |  |  | A
3 | 터파기 현장의 배수시설 설치여부? |  |  |  | A
4 | 기초지반과 설계도서간의 토질이 상이할때는 확인시험을 실시 하는가? |  |  |  | A
5 | 거푸집 설치등의 작업을 위한 여유폭은 확보 하였는가? |  |  |  | A
6 | 암반 굴착시 굴착면의 요철 정리는 적절 한가? |  |  |  | A
7 | 굴착토의 사토위치 선정 및 운반경로는 적합한가? |  |  |  | A
8 | 터파기후 현장 정돈 상태는 양호한가? |  |  |  | A
9 | 천공 각도를 정확하게 측정하여 천공하였는가? |  |  |  | A
10 | 천공시 천공 깊이를 측정하여 천공 하였 는가? |  |  |  | A
11 | 강선재단시 길이를 정확하게 하였는가? |  |  |  | A
12 | 그라우팅 작업시 설계 배합비에 따라 시공 하였는가? |  |  |  | A
13 | 밀크 주입시 설계압에 맞추어 시공하였 는가? |  |  |  | A
14 | 인장시 설계에 맞게 시공 하였는가? |  |  |  | A
결 과
▣ 거적덮기공
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 시공할 면고르기는 되었는가? |  |  |  | A
2 | 핀은 표준설치 간격으로 기초지반에 고정시켰는가? |  |  |  | A
3 | 거적 덮기후 복토는 하였는가? |  |  |  | A
4 | 고정핀 깊이는 25cm 이상으로 되었는가? |  |  |  | A
5 | 거적 이음은 5cm 정도 겹쳐졌는가? |  |  |  | A
6 | 암성토 하부지반은 배수를 위한 중심에서부터 1:1.2의 구배를 설치 하였는가? |  |  |  | A
7 | 재료의 최대입경은 적정한가? |  |  |  | A
8 | 1층의 다짐두께를 준수하고 탬핑로울러 등 과 같은 진동 다짐장비에 의한 다짐관리를 시행하고 있는가? |  |  |  | A
9 | 암성토 다짐기준은 만족하고 있는가? |  |  |  | A
10 | 암의 대소입자가 고르게 분산되고 공극은 최대한 메웠는가? |  |  |  | A
결 과
▣ 구조물 뒷채움
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 각 층의 함수비를 조절하여 시방에 적합한 재료를 사용하였는가? |  |  |  | A
2 | 각 다짐층의 1층 두께는 적절한가? |  |  |  | A
3 | 뒷채움 재료를 포설할 때 구조물 양면이 동시에 같은 높이가 되도록 하는가? |  |  |  | A
4 | 사용 다짐장비는 적절한가? |  |  |  | A
5 | 각종 시험결과는 시방조건에 합격하는가? |  |  |  | A
6 | 콘크리트암거, 또는 교량 뒷채움시 콘크리트 타설후 충분한 강도가 확보된후 뒷채움을 실시하는가? |  |  |  | A
7 | 구조물 뒷채움 부위의 관리도 작성여부? |  |  |  | A
결 과
▣ 연약지반처리(팩 드레인)
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 팩드레인용 모래의 품질기준은 만족한가? |  |  |  | A
2 | 팩의 재료는 품질기준에 만족하는가? |  |  |  | A
3 | 시공전 시험타설을 실시하여 심도 결정 및 관입능력을 확인 하였는가? |  |  |  | A
4 | 팩드레인의 타설위치 및 경사각은 허용오차 이내인가? |  |  |  | A
5 | 타설방향은 후진으로 하는가? |  |  |  | A
6 | 시공전 주위에 기준점을 설치하고 이를 기준으로 시공위치는 표시하였는가? |  |  |  | A
7 | 팩망사의 지중관입시 조임을 최소화 하였는가? |  |  |  | A
8 | 팩드레인의 시공에 대한 보고사항은 확인하였는가? |  |  |  | A
결 과
▣ 연약지반 처리 (토목섬유매트깔기)
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 매트재료의 품질기준은 시방기준에 적합한가? |  |  |  | A
2 | 매트의 접합,깔기방법,시공장비 투입계획,공정 및 품질관리 사항등을 명시한 시공계획서를 제출하였는가? |  |  |  | A
3 | 매트를 현장접합시 겹침폭은 시방기준 이상 이고 봉합강도는 원재료 강도 이상인가? |  |  |  | A
4 | 매트깔기후 단계성토는 집중하중이 한곳에 편중되지 않게 깔았는가? |  |  |  | A
5 | 매트는 시공중 자외선으로부터 장시간 노출되지 않도록 보호하였는가? |  |  |  | A
결 과
▣ 법면보호(돌쌓기)
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 깬돌 매붙임에 사용되는 모든석재는 충분한 내구성과 강도를 지닌 것으로 균열이나, 얇은 석편, 풍화로인한 변색 또는 변질된 광물을 함유하고 있지 않은가? |  |  |  | A
2 | 깬돌 매붙임 재료의 뒷길이 치수는 25cm 정도이며, 사용갯수는 표준으로 사용하는가? |  |  |  | A
3 | 깬돌 메붙임 시공은 전면 및 뒷채움에 규준 틀을 설치하였는가? |  |  |  | A
4 | 설치된 규준틀은 돌붙임 위치, 구배, 연장, 높이등이 설계와 일치하는가? |  |  |  | A
5 | 규준틀위에 줄을 수평으로 뛰우고 미리 시공한 기초위에 거의 같은 높이를 유지하면서 쌓는가? |  |  |  | A
6 | 밑돌은 되도록 큰돌을 사용하여 규준틀에 맞도록하여 돌을 다듬어서 인접한 돌에 밀착시키는가? |  |  |  | A
7 | 기초 또는 뒷채움에 사용되는 조약돌은 크기와 입도가 적당한가? |  |  |  | A
8 | 기초의 깊이는 지반선 아래로 설계 깊이를 유지하는가? |  |  |  | A
9 | 절토부 암질 및 높이에 따른 낙석방지 설치 위치가 적정한가? |  |  |  | A
10 | 낙석방책은 품질기준에 맞는 자재를 사용하는가? |  |  |  | A
11 | L형 옹벽시공시 옹벽양측 단부에 낙석방책 와이어 로프 시공을 위한 지지대를 도면 대로 설치하였는가? |  |  |  | A
12 | 와이어 로프 및 네트가 팽팽하게 시공되었는가? |  |  |  | A
13 | 시공후 지주의 아연도금 및 네트의 손상여부는 없는가? |  |  |  | A
14 | 낙석방책의 연장, 지주의 선형 및 높이가 도면대로 시공되었는가? |  |  |  | A
결 과
▣ 법면보호공
번호 | 검사 항목 |  |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 비탈면은 공사를 시공하기 전에 느슨한 토사 및 뜬 돌들은 제거되고 잘 다듬어 졌는가? |  |  |  | A
2 | 줄떼의 간격은 비탈면을 따라 30cm를 표중으로 시공하는가? |  |  |  | A
3 | 평떼를 심는 경우에 떼를 비탈면에 깔고 표면을 두드려서 밀착시킨후 떼꼬치를 박고 비옥한 흙을 뿌려 시공하는가? |  |  |  | A
결 과
2026-09-29
|  |  | 시공자 점검직원 |  | 이감독 |  | (서명 또는 인)
|  |  | 검측 감리원 |  | 박감리 |  | (서명 또는 인)
※ 검사·시험값이 있으면 값을 적고, 합격은 A · 불합격은 UA 로 표기합니다.
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 현장 · 이름 · 금액). 실제로는 앞 시트에 적으세요.