## 검측요청서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
검 측 요 청 서
공 사 명
요청일자
검측 희망일시
공 종
위 치
검측 항목
확인 항목 | 설계 기준 | 시공 결과 |  | 판정 | 비고
판 정 결 과
위 부분에 대하여 검측을 요청합니다.
년 월 일
|  | 현장대리인 |  |  |  | (서명 또는 인)
|  | 대표자 |  |  |  | (서명 또는 인)
노란 칸 = 요율·기준값(발주기관 기준으로 고쳐 씀) · 옅은 하늘색 칸 = 자동 계산(지우지 마세요) · 뒤 시트에 «작성 예시» 가 있습니다.
발주기관이 정한 서식이 있으면 그 서식을 쓰세요. 이 줄과 1행은 지워도 됩니다.

## 작성 예시
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
검 측 요 청 서
공 사 명 |  | 가나지구 배수로 정비공사
요청일자 |  | 2026-09-28
검측 희망일시 |  | 2026. 9. 29. 10:00
공 종 |  | 배수공 — PE관 D600 부설
위 치 |  | STA.0+420 ~ 0+462
검측 항목 |  | 관 기초 · 구배 · 접합
확인 항목 | 설계 기준 |  | 시공 결과 |  | 판정 |  | 비고
관 기초 모래 두께 | 10cm 이상 |  | 12cm |  | 적합
관 구배 | 1/500 |  | 1/495 |  | 적합
관 접합(고무링) | 밀착·이탈 없음 |  | 양호 |  | 적합
관로 선형 | 도면 선형 |  | 도면과 같음 |  | 적합
판 정 결 과
위 부분에 대하여 검측을 요청합니다.
2026-09-29
|  |  | 현장대리인 |  |  | 김철수 |  | (서명 또는 인)
|  |  | 대표자 |  |  | 홍길동 |  | (서명 또는 인)
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 현장 · 이름 · 금액). 실제로는 앞 시트에 적으세요.