## 기성대비표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
기 성 대 비 표
공 사 명
발 주 기 관 |  |  |  |  | 작 성 일 자
계 약 금 액 |  |  |  |  | 기 성 회 차
공 기 |  |  |  |  | 기성 기준일
번호 | 공 종 | 계약금액 | 전회까지 누계 | 금회 기성 | 누계 기성 | 기성률 | 잔여금액 | 비 고
합 계
금회 기성률
년 월 일
|  |  |  | 현장대리인 |  |  |  | (인)
|  |  |  | 감독(감리) |  |  |  | (인)
하늘색 칸 = 자동 계산 칸(누계·기성률·잔여·합계). 공종·계약금액·전회까지 누계·금회 기성만 적으세요.
다음 회차: 이 시트를 복사한 뒤 «전회까지 누계» 칸에 이번 «누계 기성» 값을 옮겨 적고 «금회 기성» 을 새로 적습니다.
잔여금액이 빨간 음수로 나오면 계약금액보다 기성이 많은 것 — 설계변경을 먼저 해야 합니다.
발주기관이 정한 서식이 있으면 그 서식을 쓰세요.

## 작성 예시
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
기 성 대 비 표
공 사 명 |  | 가나지구 배수로 정비공사
발 주 기 관 |  | 가나시 건설과 |  |  | 작 성 일 자 |  | 2026-09-29
계 약 금 액 |  | 963241000 |  |  | 기 성 회 차 |  | 제3회
공 기 |  | 2026. 3. 9. ~ 2026. 12. 31. |  |  | 기성 기준일 |  | 2026-09-25
번호 | 공 종 | 계약금액 | 전회까지 누계 | 금회 기성 | 누계 기성 | 기성률 | 잔여금액 | 비 고
| 토공 | 118450000 | 96200000 | 22250000
| 배수공 | 356820000 | 142700000 | 98450000
| 구조물공 | 142300000 | 35600000 | 41280000
| 포장공 | 88760000 | [5 empty] | 10월 착수 예정
| 부대공 | 41230000 |  | 6150000
| 제경비 | 128113000 | 38430000 | 26280000 |  |  |  | 간접비·관리비·이윤
| 부가가치세 | 87568000 | 31293000 | 19441000
합 계
금회 기성률
2026-09-29
|  |  |  | 현장대리인 |  | 김철수 |  | (인)
|  |  |  | 감독(감리) |  | 박감독 |  | (인)
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 공사). 실제로는 앞 시트에 적으세요.