## 주간·월간 공정계획표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
주 간 · 월 간 공 정 계 획 표
공 사 명
발 주 기 관
계 약 금 액
공 기
작 성 일 자
작성 기준 주(월)
전체 공정률 (계획 / 실적)
공종 | 금주(월) 계획 | 금주(월) 실적 |  | 누계 계획(%) | 누계 실적(%) | 차이(%) | 비고
년 월 일
|  |  | 현장대리인 |  |  |  | (서명 또는 인)
|  |  | 감독(감리) |  |  |  | (서명 또는 인)
노란 칸 = 요율·기준값(발주기관 기준으로 고쳐 씀) · 옅은 하늘색 칸 = 자동 계산(지우지 마세요) · 뒤 시트에 «작성 예시» 가 있습니다.
발주기관이 정한 서식이 있으면 그 서식을 쓰세요. 이 줄과 1행은 지워도 됩니다.

## 작성 예시
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
주 간 · 월 간 공 정 계 획 표
공 사 명 |  | 가나지구 배수로 정비공사
발 주 기 관 |  | 가나시 건설과
계 약 금 액 |  | 963241000
공 기 |  | 2026. 3. 9. ~ 2026. 12. 31. (298일)
작 성 일 자 |  | 2026-09-29
작성 기준 주(월) |  | 2026년 10월 1주(10. 5. ~ 10. 10.)
전체 공정률 (계획 / 실적) |  | 40.1% / 38.0%
공종 | 금주(월) 계획 |  | 금주(월) 실적 |  | 누계 계획(%) | 누계 실적(%) |  | 차이(%) | 비고
배수공 | PE관 60m · 집수정 2곳 |  | PE관 55m · 집수정 2곳 |  | 66% | 60% |  |  | 2개 조
구조물공 | 암거 B 벽체 타설 |  | 벽체 타설 완료 |  | 63% | 62%
부대공 | 안전시설 보강 |  | 안전시설 보강 |  | 15% | 15%
2026-09-29
|  |  |  | 현장대리인 |  |  | 김철수 |  | (서명 또는 인)
|  |  |  | 감독(감리) |  |  | 박감리 |  | (서명 또는 인)
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 현장 · 이름 · 금액). 실제로는 앞 시트에 적으세요.