## 공사 중지·재개 통보서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
공사 중지 · 재개 통보서
공 사 명
구 분
중지(재개) 일자
중지 기간
귀책 구분
대상 공종·범위
사 유
중지 중 관리 계획
※ 구분: 중지 / 재개. 귀책 구분: 발주자 / 시공자 / 불가항력
년 월 일
| 현장대리인 |  | (서명 또는 인)
| 대표자 |  | (서명 또는 인)
노란 칸 = 요율·기준값(발주기관 기준으로 고쳐 씀) · 옅은 하늘색 칸 = 자동 계산(지우지 마세요) · 뒤 시트에 «작성 예시» 가 있습니다.
발주기관이 정한 서식이 있으면 그 서식을 쓰세요. 이 줄과 1행은 지워도 됩니다.

## 작성 예시
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
공사 중지 · 재개 통보서
공 사 명 | 가나지구 배수로 정비공사
구 분 | 중지
중지(재개) 일자 | 2026-07-14
중지 기간 | 2026. 7. 14. ~ 7. 23. (10일)
귀책 구분 | 불가항력
대상 공종·범위 | 배수공 전 구간(STA.0+120 ~ 0+860)
사 유 | 집중호우(누적 강수량 312mm)로 굴착면 붕괴 위험
중지 중 관리 계획 | 굴착부 되메우기·가배수로 확보, 하루 2회 순찰, 재개 전 안전점검
※ 구분: 중지 / 재개. 귀책 구분: 발주자 / 시공자 / 불가항력
2026-09-29
|  | 현장대리인 |  | 김철수 | (서명 또는 인)
|  | 대표자 |  | 홍길동 | (서명 또는 인)
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 현장 · 이름 · 금액). 실제로는 앞 시트에 적으세요.