## 변경계약서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
변 경 계 약 서
공 사 명
당초 계약일
당초 계약번호
변경 차수
구분 |  | 당초 |  |  |  | 변경 |  | 증감
계약금액
준공일
공사 내용
※ 구분: 계약금액 / 공사기간 / 공사 내용
제1조 (변경 사유)
제2조 (변경 내용)
위 표에 적은 바와 같이 계약 내용을 변경한다. 세부 내용은 별첨 변경 산출내역서에 따른다.
제3조 (변경 후 계약금액)
변경 후 계약금액은 위 표에 적은 금액으로 하며, 그 밖의 사항은 당초 계약에 따른다.
제4조 (공사기간)
공사기간은 위 표에 적은 바와 같이 변경한다. 기간이 변경되지 아니하는 경우 당초 기간을 유지한다.
제5조 (효력)
이 변경계약에서 정하지 아니한 사항은 당초 계약의 내용에 따른다.
이 변경계약을 증명하기 위하여 2통을 작성하여 갑과 을이 각각 기명날인한 후 1통씩 보관한다.
구분 | 상호(성명) |  | 사업자등록번호 |  | 대표자 |  | 주소 |  |  | 연락처
갑
을
※ 이 계약서는 일반 양식입니다. 실제 체결 전에 반드시 검토를 받으시고, 정부가 고시한 표준계약서가 있는 계약은 그 원문을 사용하시는 편이 안전합니다.
년 월 일
|  |  |  | 갑 (발주자·원사업자) |  |  |  |  | (서명 또는 인)
|  |  |  | 을 (수급인·수급사업자) |  |  |  |  | (서명 또는 인)
노란 칸 = 요율·기준값(발주기관 기준으로 고쳐 씀) · 옅은 하늘색 칸 = 자동 계산(지우지 마세요) · 뒤 시트에 «작성 예시» 가 있습니다.
발주기관이 정한 서식이 있으면 그 서식을 쓰세요. 이 줄과 1행은 지워도 됩니다.

## 작성 예시
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [5 empty] | 작성 예시 (가상의 현장)
변 경 계 약 서
공 사 명 |  | 가나지구 배수로 정비공사
당초 계약일 |  | 2026-03-02
당초 계약번호 |  | 제2026-0312호
변경 차수 |  | 제1회
구분 |  | 당초 |  |  |  | 변경 |  |  | 증감
계약금액 |  | 963241000 |  |  |  | 1011891000
준공일 |  | 2026-12-31 |  |  |  | 2027-01-20
공사 내용 |  | 배수관 L=820m |  |  |  | 배수관 L=862m · 집수정 3곳 추가 |  |  | 배수관 42m 늘어남
※ 구분: 계약금액 / 공사기간 / 공사 내용
제1조 (변경 사유)
기존 배수관 노후로 연결 구간 42m 추가 교체와 집수정 3곳 신설(실정보고 제3호 · 설계변경 승인 2026. 6. 15.).
제2조 (변경 내용)
위 표에 적은 바와 같이 계약 내용을 변경한다. 세부 내용은 별첨 변경 산출내역서에 따른다.
제3조 (변경 후 계약금액)
변경 후 계약금액은 위 표에 적은 금액으로 하며, 그 밖의 사항은 당초 계약에 따른다.
제4조 (공사기간)
공사기간은 위 표에 적은 바와 같이 변경한다. 기간이 변경되지 아니하는 경우 당초 기간을 유지한다.
제5조 (효력)
이 변경계약에서 정하지 아니한 사항은 당초 계약의 내용에 따른다.
이 변경계약을 증명하기 위하여 2통을 작성하여 갑과 을이 각각 기명날인한 후 1통씩 보관한다.
구분 | 상호(성명) |  | 사업자등록번호 |  | 대표자 |  | 주소 |  |  |  | 연락처
갑 | 가나시 |  | 000-00-00000 |  | 가나시장 |  | 가나시 시청로 1 |  |  |  | 000-000-0000
을 | 예시건설(주) |  | 000-00-00000 |  | 홍길동 |  | 가나시 마바로 45, 2층 |  |  |  | 000-000-0000
※ 이 계약서는 일반 양식입니다. 실제 체결 전에 반드시 검토를 받으시고, 정부가 고시한 표준계약서가 있는 계약은 그 원문을 사용하시는 편이 안전합니다.
2026-09-29
|  |  |  | 갑 (발주자·원사업자) |  |  |  | 가나시장 |  | (서명 또는 인)
|  |  |  | 을 (수급인·수급사업자) |  |  |  | 홍길동 |  | (서명 또는 인)
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 현장 · 이름 · 금액). 실제로는 앞 시트에 적으세요.