## 계획서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
강우 시 콘크리트 타설 계획서
공 사 명
타설일자
타설위치 및 부위
타설시간 |  | ~ |  | 계획 시간
예상날씨 |  |  |  |  | 예상기온
강우여부 |  |  |  |  | 강우 확률
예상 강우량 (전일 예보 기준) | 시간당 |  |  | 하루
CON'C 규격 |  |  | 타설 예상수량
레미콘 공급업체명 |  |  |  | 운반거리
레미콘 대수 |  |  | 1대 적재량 |  | 6
타설방법 및 장비 | 진동기 |  | 펌프카 |  | 백호
| 직접타설 |  | 펌프 타설량 | 25 | 예상 시간
| CON'C공 |  | 형틀공 |  | 보통인부
보양방법 (강우 시) | □ 해당없음 | □ 호퍼외부천막 | □ 비닐시트 | □ 기타
타설중 중단시 이음대책 | □ PVC 타설막이 | □ 전단보강근 | □ 기타
양생방법 | □ 비닐시트보양 | □ 보온천막보양 | □ 열풍기 | □ 쇠흙손미장
품질시험 및 회수 | 콘크리트 물성시험 |  |  |  | 120
비비기~타설 끝 시간 한도
특기사항
| 감리원 : |  | (인) | 감리원 : |  | (인)
| 감리원 : |  | (인) | 감리원 : |  | (인)
첨부: 타설부위 도면, 장비배치도, 기상청 일기예보
상기와 같이 콘크리트 타설 계획서를 제출합니다. |  |  | 상기와 같이 콘크리트 타설 계획서에 의한 콘크리트 타설을 승인합니다.
20 년 월 일 |  |  | 20 년 월 일
현장대리인 : |  | (인) | 책임기술인 : |  |  | (인)
노란 칸 = 기준값(레미콘 1대 적재량 · 펌프카 시간당 실제 타설량 · 압축강도 시험 기준 수량) — 현장에 맞게 고치세요. 하늘색 칸 = 자동.
권장 시험 회수 = 타설수량 ÷ 시험 기준(120㎥마다 1회, 적어도 1회) · 시간 한도 = 비비기부터 타설 끝까지(외기온 25℃ 이상 1.5시간, 미만 2시간).

## 예시-계획서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
강우 시 콘크리트 타설 계획서
공 사 명 |  | 가나지구 배수로 정비공사
타설일자 |  | 2026-06-18
타설위치 및 부위 |  | PC 암거 기초 슬래브 STA.0+120 ~ 0+200
타설시간 |  | 8:00 | ~ | 12:00 | 계획 시간
예상날씨 |  | 흐림 |  |  |  | 예상기온 | 24
강우여부 |  | 강우 |  |  |  | 강우 확률 | 60
예상 강우량 (전일 예보 기준) |  | 시간당 | 3 |  | 하루 | 15
CON'C 규격 |  | 25 - 24 - 150 |  | 타설 예상수량 |  | 86
레미콘 공급업체명 |  | 예시레미콘(주) |  |  | 운반거리 | 12.5
레미콘 대수 |  |  |  | 1대 적재량 |  | 6
타설방법 및 장비 |  | 진동기 | 2 | 펌프카 | 1 | 백호
|  | 직접타설 |  | 펌프 타설량 | 25 | 예상 시간
|  | CON'C공 | 4 | 형틀공 | 2 | 보통인부 | 3
보양방법 (강우 시) |  | □ 해당없음 | ■ 호퍼외부천막 | ■ 비닐시트 | □ 기타
타설중 중단시 이음대책 |  | ■ PVC 타설막이 | □ 전단보강근 | □ 기타
양생방법 |  | ■ 비닐시트보양 | □ 보온천막보양 | □ 열풍기 | □ 쇠흙손미장
품질시험 및 회수 |  | 콘크리트 물성시험 |  | 1 |  | 120
비비기~타설 끝 시간 한도
특기사항 |  | 타설 중 시간당 강우 5mm 이상이면 타설을 멈추고 이음부를 처리한 뒤 감리원과 다시 협의
|  | 감리원 : | 김감리 | (인) | 감리원 : |  | (인)
|  | 감리원 : |  | (인) | 감리원 : |  | (인)
첨부: 타설부위 도면, 장비배치도, 기상청 일기예보
상기와 같이 콘크리트 타설 계획서를 제출합니다. |  |  |  | 상기와 같이 콘크리트 타설 계획서에 의한 콘크리트 타설을 승인합니다.
2026-06-17 |  |  |  | 2026-06-17
현장대리인 : | 홍길동 |  | (인) | 책임기술인 : | 박책임 |  | (인)
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 공사 · 회사 · 사람).