## 계획서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
붙임 1
일요일·공휴일작업 안전작업계획서
현 장 명 |  |  |  | 시 공 사
소 재 지
전화번호 |  |  |  | 팩스번호
공사기간 |  | ~ |  | 공사금액 |  | 백만원
위험작업 | □ | 타워크레인 설치・조립・해체작업 |  |  |  | 고위험작업
| □ | 건설용리프트 설치・조립・해체작업 |  |  |  | 고위험작업
| □ | 굴착기・고소작업대・이동식크레인 사용작업 |  |  |  | 고위험작업
| □ | 굴착작업(깊이 2미터 이상)
| □ | 건물 등 해체작업
기타작업
작업업체명(공정) |  |  | 작업일시
주말작업 입회 관리자 명단 | 구 분 |  | 성 명 |  | 연 락 처
현장소장
안전관리자
협력사 현장소장
관리감독자
투입장비
사고시 비상대응체계
작 업 내 용 |  |  | 안 전 대 책
(※ 필요시 별지로 작성) |  |  | (※ 필요시 별지로 작성)
20 년 월 일
|  | 작 성 자 : |  |  |  | (서명)
|  | 확인자 : 현장소장 |  |  |  | (서명)
□ 칸은 목록에서 ■ 를 고르세요. 하늘색 칸 = 자동(작업 요일 · 확인자 이름). 빨간 글자는 안내입니다(인쇄해도 나옵니다 — 비우려면 칸을 채우세요).

## 예시-계획서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
붙임 1
일요일·공휴일작업 안전작업계획서
현 장 명 | 가나지구 배수로 정비공사 |  |  | 시 공 사 | 예시건설(주)
소 재 지 | 가나시 가나동 일원
전화번호 | 02-0000-0000 |  |  | 팩스번호 | 02-0000-0001
공사기간 | 2026-03-09 | ~ | 2027-06-30 | 공사금액 | 1843 | 백만원
위험작업 | □ | 타워크레인 설치・조립・해체작업 |  |  |  | 고위험작업
| □ | 건설용리프트 설치・조립・해체작업 |  |  |  | 고위험작업
| ■ | 굴착기・고소작업대・이동식크레인 사용작업 |  |  |  | 고위험작업
| ■ | 굴착작업(깊이 2미터 이상)
| □ | 건물 등 해체작업
기타작업 | 배수관 부설 준비(자재 정리)
작업업체명(공정) | 예시토건(주) (토공) |  | 작업일시 | 2026-05-17 |  | 08:00 ~ 17:00
주말작업 입회 관리자 명단 | 구 분 |  | 성 명 |  | 연 락 처
| 현장소장 |  | 홍길동 |  | 010-0000-0001
| 안전관리자 |  | 김철수 |  | 010-0000-0002
| 협력사 현장소장 |  | 이영희 |  | 010-0000-0003
| 관리감독자 |  | 박민수 |  | 010-0000-0004
투입장비 | 굴착기 0.6㎥ 2대 · 덤프트럭 15t 3대 · 카고크레인 5t 1대
사고시 비상대응체계 | 사고 발생 → 현장소장(홍길동) 보고 → 119 신고 · 가나병원 응급실(차량 10분) → 본사 안전팀 보고
작 업 내 용 |  |  | 안 전 대 책
○ STA.0+260 ~ 0+340 배수로 터파기(깊이 2.5m) ○ PC 암거 거치 6개 ○ 되메우기 L=40m |  |  | ○ 굴착면 기울기 1:0.5 유지 · 작업 전 흙막이 상태 확인 ○ 굴착기 작업반경 출입 금지 · 신호수 1명 배치 ○ 암거 매달기 전 줄걸이 용구 점검 ○ 작업 전 TBM · 음주 여부 확인
2026-05-15
|  | 작 성 자 : |  | 김철수 |  | (서명)
|  | 확인자 : 현장소장 |  |  |  | (서명)
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 공사 · 회사 · 사람 · 번호).