## 승인요청
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
[별지 제37호 서식]
자재 공급원 승인 요청 · 결과통보 내용
문서번호 |  |  |  |  | 수 신 |  | 책임건설사업관리기술인
공 사 명
공 종
품 명 |  |  |  |  | 규 격
제조회사명
KS · 녹색제품 유무 | □ | KS | □ | 비KS | □ | 환경표지 | □ | GR
시공자 의견
첨 부 | □ | 인증서 | □ | 사업자등록증 | □ | CATALOG | □ | 공장등록증
| □ | 시험성적서 | □ | 납품실적 | □ | 견본 | □ | 기타
특기사항
|  |  |  | 담 당 자 |  |  |  |  | (인)
|  |  |  | 현장대리인 |  |  |  |  | (인)
상기 자재에 대한 검토를 요청하오니 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.
20 년 월 일
자재승인 검토결과 통보서
문서번호 |  |  |  |  | 수 신 |  | 현장대리인
공사명 · 품명
검토 의견
판 정
특기사항 | 1. 공장방문 후 검토결과를 통보할 경우 해당 공장방문 검사 Check List 첨부 2. 자체시험 및 외부 의뢰시험을 실시하는 경우 시험 결과치 기록 또는 시험성적서 첨부
상기 검토요청에 대한 검토결과를 통보합니다.
20 년 월 일
|  |  |  | 담당 건설사업관리기술인 |  |  |  |  | (인)
|  |  |  | 책임건설사업관리기술인 |  |  |  |  | (인)
□ 칸은 목록에서 ■ 를 고르세요. 하늘색 칸 = 자동(공종·판정 표시 · 첨부 수 · 통보서 공사명).

## 예시-승인요청
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
[별지 제37호 서식]
자재 공급원 승인 요청 · 결과통보 내용
문서번호 | 예시건설 제2026-045호 |  |  |  | 수 신 |  | 책임건설사업관리기술인
공 사 명 | 가나지구 배수로 정비공사
공 종 | 토목
품 명 | PC 암거 |  |  |  | 규 격 |  | 1.5m × 1.5m × 1.0m
제조회사명 | 예시콘크리트(주)
KS · 녹색제품 유무 | ■ | KS | □ | 비KS | □ | 환경표지 | □ | GR
시공자 의견 | 설계도서의 규격(KS F 4413)과 같고 납품 실적이 충분하여 공급원으로 승인을 요청합니다.
첨 부 | ■ | 인증서 | ■ | 사업자등록증 | ■ | CATALOG | □ | 공장등록증
| ■ | 시험성적서 | ■ | 납품실적 | □ | 견본 | □ | 기타
특기사항 | 시험성적서는 공인시험기관 발행분(최근 6개월 이내)
|  |  |  | 담 당 자 |  |  | 이공무 |  | (인)
|  |  |  | 현장대리인 |  |  | 홍길동 |  | (인)
상기 자재에 대한 검토를 요청하오니 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.
2026-04-02
자재승인 검토결과 통보서
문서번호 | 가나감리 제2026-112호 |  |  |  | 수 신 |  | 현장대리인
공사명 · 품명
검토 의견 | 제출 서류 확인 결과 설계도서 규격과 같고 품질관리 체계가 적정함.
판 정 | 적합
특기사항 | 1. 공장방문 후 검토결과를 통보할 경우 해당 공장방문 검사 Check List 첨부 2. 자체시험 및 외부 의뢰시험을 실시하는 경우 시험 결과치 기록 또는 시험성적서 첨부
상기 검토요청에 대한 검토결과를 통보합니다.
2026-04-06
|  |  |  | 담당 건설사업관리기술인 |  |  | 김철수 |  | (인)
|  |  |  | 책임건설사업관리기술인 |  |  | 박책임 |  | (인)
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 공사 · 회사 · 사람).