## 표지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
공사명
주간 공정회의 자료
20 . .
회사명
공사명 · 회의일 · 회사명을 적으면 둘째 장(추진 현황) 머리에 저절로 들어갑니다. «공사명» · «회사명» 자리 글자를 지우고 적으세요.

## 추진현황
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
주간공정 추진 현황 및 계획
▣ 공 사 명 : |  |  |  |  | 회 의 일
▣ 공 정 율 |  |  |  |  | 금주 시작일(월)
구 분 | 전주 실적(%) |  | 전주까지 누계(%) |  |  | 금주계획(%) | 비 고
| 계 획 | 실 적 | 계 획 | 실 적 | 대 비
전 체 분
차분
▣ 공사추진현황
구 분
계 획 | ○ |  | ○ |  | ○
실 적 | ○ |  | ○ |  | ○
하늘색 칸 = 자동(공사명 · 회의일 · 금주 시작일 · 기간 · 대비). 주가 월요일에 시작하지 않으면 «금주 시작일» 칸에 날짜를 직접 적으세요.
대비 = 전주까지 누계 실적 − 누계 계획(%p). 뒤지면 빨간 글자로 나오고 아래에 안내가 뜹니다.

## 예시-표지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
가나지구 배수로 정비공사
주간 공정회의 자료
2026-05-13
예시건설(주)
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 공사 · 회사).

## 예시-추진현황
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
주간공정 추진 현황 및 계획
▣ 공 사 명 : |  |  |  |  | 회 의 일
▣ 공 정 율 |  |  |  |  | 금주 시작일(월)
구 분 | 전주 실적(%) |  | 전주까지 누계(%) |  |  | 금주계획(%) | 비 고
| 계 획 | 실 적 | 계 획 | 실 적 | 대 비
전 체 분 | 3.1 | 2.4 | 46.2 | 42.85 |  | 49.6 | 우천 1일(5/7)
5차분 | 6.8 | 5.9 | 71.5 | 72.3 |  | 78
▣ 공사추진현황
구 분
계 획 | ○ 배수로 터파기 STA.0+120 ~ 0+200 ○ PC 암거 거치 12개 ○ 되메우기 L=60m |  | ○ 터파기 STA.0+180 ~ 0+260 ○ PC 암거 거치 14개(전주 잔여 2개 포함) ○ 되메우기 L=80m |  | ○ 터파기 STA.0+260 ~ 0+340 ○ PC 암거 거치 12개 ○ 보도블록 포장 자재 반입
실 적 | ○ 배수로 터파기 STA.0+120 ~ 0+180 (우천 1일) ○ PC 암거 거치 10개 ○ 되메우기 L=45m |  | ○ 터파기 STA.0+180 ~ 0+220 (5/11 ~ 5/12) ○ PC 암거 거치 6개 |  | ○
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 공사).