## 타설현황
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [9 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
구조물별 콘크리트 타설 현황 | [16 empty] | [별지 제35호 서식]
현 장 명 :
구 조 물 명 | 타설 일자 | 타 설 부 위 | 설계량 (㎥) | 타설량 (㎥) | 증감 (㎥) | 구조물 누계 (㎥) | 콘크리트 배합종류 | 납품 회사 | 타 설 방 법 | 타 설 시 간 | 타설시 온도 (℃) | 시 험 결 과 |  |  |  |  | 시 험 자
[12 empty] | 슬럼프 (mm) | 공기량 (%) | 염분량 (kg/㎥) | 28일 압축강도 (MPa) | 판 정 | 품질관리자 |  | 감 리 원
[17 empty] | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 | 호칭강도 | 목표슬럼프
합 계
배합별 합계 |  |  | 설계량 | 타설량 | 증감 |  | 판정 기준값 (KS F 4009 — 발주처 기준이 다르면 고치세요)
[7 empty] | 공기량 기준(%) |  |  |  | 4.5
[7 empty] | 공기량 허용차(±%) |  |  |  | 1.5
[7 empty] | 염화물 한도(kg/㎥) |  |  |  | 0.3
[7 empty] | 28일 강도 1회 ≥ 호칭강도 × |  |  |  | 0.85
[7 empty] | 호칭강도 35MPa 넘으면 × |  |  |  | 0.9
노란 칸 = 판정 기준값(KS F 4009 레디믹스트 콘크리트). 하늘색 칸 = 자동(증감 · 구조물 누계 · 판정 · 합계 · 배합별 합계).
판정: 슬럼프 허용차(목표 80mm 이상 ±25 · 50~65 ±15 · 25 ±10) · 공기량 기준±허용차 · 염화물 한도 이하 · 28일 강도 1회 값 ≥ 호칭강도×0.85(35MPa 넘으면 0.90). 강도가 호칭강도보다 낮으면 «3회 평균 확인»(3회 평균은 호칭강도 이상이어야 함).
배합은 «굵은골재-호칭강도-슬럼프» 꼴(예: 25-24-150)로 적으면 오른쪽 인쇄 밖 칸에서 호칭강도·목표 슬럼프를 읽습니다.

## 예시-타설현황
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [9 empty] | 작성 예시 (가상의 현장)
구조물별 콘크리트 타설 현황 | [16 empty] | [별지 제35호 서식]
현 장 명 : |  | 가나지구 배수로 정비공사
구 조 물 명 | 타설 일자 | 타 설 부 위 | 설계량 (㎥) | 타설량 (㎥) | 증감 (㎥) | 구조물 누계 (㎥) | 콘크리트 배합종류 | 납품 회사 | 타 설 방 법 | 타 설 시 간 | 타설시 온도 (℃) | 시 험 결 과 |  |  |  |  | 시 험 자
[12 empty] | 슬럼프 (mm) | 공기량 (%) | 염분량 (kg/㎥) | 28일 압축강도 (MPa) | 판 정 | 품질관리자 |  | 감 리 원
[17 empty] | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 | 호칭강도 | 목표슬럼프
암거 기초 | 2026-04-08 | STA.0+120 ~ 0+160 | 42 | 44 |  |  | 25-18-80 | 예시레미콘(주) | 펌프카 | 08:30~10:10 | 14 | 90 | 4.2 | 0.031 | 21.6 |  | 김품질 |  | 박감리
암거 기초 | 2026-04-15 | STA.0+160 ~ 0+200 | 42 | 43 |  |  | 25-18-80 | 예시레미콘(주) | 펌프카 | 08:20~09:50 | 16 | 85 | 4.6 | 0.028 | 20.3 |  | 김품질 |  | 박감리
집수정 | 2026-04-22 | 1~4호 바닥 | 12 | 12 |  |  | 25-24-150 | 예시레미콘(주) | 백호 | 09:00~10:00 | 17 | 160 | 4.8 | 0.042 | 26.1 |  | 김품질 |  | 박감리
집수정 | 2026-04-29 | 1~4호 벽체 | 18 | 19 |  |  | 25-24-150 | 예시레미콘(주) | 펌프카 | 08:40~10:20 | 18 | 190 | 5.1 | 0.036 | 25.4 |  | 김품질 |  | 박감리
옹벽 | 2026-05-06 | 기초 L=40m | 36 | 38 |  |  | 25-24-150 | 예시레미콘(주) | 펌프카 | 08:30~10:30 | 19 | 145 | 4.4 | 0.025 | 22.8 |  | 김품질 |  | 박감리
옹벽 | 2026-05-13 | 벽체 L=40m | 30 | 31 |  |  | 25-24-150 | 예시레미콘(주) | 펌프카 | 08:10~10:00 | 20 | 155 | 4 | 0.033 | 25.9 |  | 김품질 |  | 박감리
암거 기초 | 2026-05-20 | STA.0+200 ~ 0+240 | 42 | 45 |  |  | 25-18-80 | 예시레미콘(주) | 펌프카 | 08:30~10:20 | 21 | 95 | 4.3 | 0.029 |  |  | 김품질 |  | 박감리
보도 경계석 기초 | 2026-05-27 | 좌측 L=120m | 14 | 13 |  |  | 25-18-80 | 예시레미콘(주) | 백호 | 13:00~14:30 | 23 | 80 | 3.9 | 0.038 |  |  | 김품질 |  | 박감리
합 계
배합별 합계 |  |  | 설계량 | 타설량 | 증감 |  | 판정 기준값 (KS F 4009 — 발주처 기준이 다르면 고치세요)
25-18-80 | [6 empty] | 공기량 기준(%) |  |  |  | 4.5
25-24-150 | [6 empty] | 공기량 허용차(±%) |  |  |  | 1.5
[7 empty] | 염화물 한도(kg/㎥) |  |  |  | 0.3
[7 empty] | 28일 강도 1회 ≥ 호칭강도 × |  |  |  | 0.85
[7 empty] | 호칭강도 35MPa 넘으면 × |  |  |  | 0.9
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 공사 · 회사 · 사람).