## 표지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
(공 사 명)
시 공 계 획 서
[ 팽이기초 ]
20 . .
(회 사 명)
공사명 · 작성 연월(2026-03 처럼) · 회사명을 여기 한 번만 적으면 뒤 장에 저절로 들어갑니다.

## 개요
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
목 차
1. 공 사 명
2. 공 사 개 요
3. 공 사 위 치
4. 주요 공사 물량
5. 현 장 조 직 도
6. 투입장비 및 자재
7. 투 입 인 원
8. 예 정 공 정 표
9. 팽이기초 작업 순서도
10. 팽이기초의 특성 및 용도
11. 팽이기초 시공방법
12. 품질 관리 계획
13. 환경 관리 계획
14. 안전 관리 계획
15. 평판재하시험 계획
[첨부] 관련 도면
1.0 공 사 명
2.0 공 사 개 요
공 사 명
공 사 위 치
발 주 처
공 사 기 간 |  |  |  |  | ~
공 사 금 액
공 사 규 모
현 장 대 리 인
시 공 사
3.0 공 사 위 치
(위치도를 붙이는 곳 — 현장 위치와 팽이기초 시공 구간을 표시)
4.0 주요 공사 물량
구 분 |  |  |  | 팽이기초 시공면적 (㎡) |  |  |  | 비 고
합 계
(팽이기초 부설 평면도를 붙이는 곳 — 동별 시공 범위)
5.0 현 장 조 직 도
현 장 대 리 인
│
| 품 질 관 리 자 |  |  |  | ─┼─ |  | 안 전 관 리 자
│
│
시 공 업 체
│
작 업 반 장
┌──────────┼──────────┐
장비기사 |  |  | 보통인부 |  |  | 특별인부 |  |  | 합 계
1 |  |  | 5 |  |  | 3
6.0 투입장비 및 자재
구 분 |  |  | 단 위 |  | 수 량 |  |  | 규 격
백호(B/H) |  |  | 대 |  |  |  |  | 0.6㎥
콘크리트 펌프카 |  |  | 대 |  |  |  |  | 37m
팽이용기 |  |  | 개 |  |  |  |  | Φ500형
레미콘 |  |  | ㎥ |  |  |  |  | 25-18-120
철근 |  |  | 톤 |  |  |  |  | HD10
채움 쇄석 |  |  | ㎥ |  |  |  |  | 25mm
7.0 투입인원 (1일 투입)
구 분 |  |  |  | 단 위 |  | 수 량 |  | 비 고
작업반장 |  |  |  | 인 |  | 1
장비기사 |  |  |  | 인 |  | 1
보통인부 |  |  |  | 인 |  | 5
특별인부 |  |  |  | 인 |  | 3
계 |  |  |  | 인
※ 터파기 완료 후 시행.
하늘색 칸 = 자동(공사명 · 시공사 · 공사기간 일수 · 금액 한글 · 시공면적 합계 · 인원 합계 · 투입인원 계). 장비 · 자재 이름과 인원은 원본 계획서 값을 넣어 두었습니다.

## 공정표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [10 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
8.0 예 정 공 정 표 (일 단위)
착 수 일 |  |  | ※ 착수일과 공정마다 시작 일차 · 작업 일수를 적으면 끝나는 날과 일 단위 막대가 그려집니다.
공 정 | 시작 일차 | 일수 | 종료 일차 | 기 간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 비 고
자재 반입(팽이용기)
팽이용기 조립
철근 조립
콘크리트 타설
쇄석 채움 · 다짐
평판재하시험
총 작업 일수
하늘색 칸 = 자동(종료 일차 · 기간 · 날짜 · 총 작업 일수). 공정 이름은 원본 차례를 미리 넣어 두었습니다.

## 시공방법
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
9.0 팽이기초(현장타설형) 시공 작업 순서도
단 계 |  | 작 업 | 내 용
Step 1 |  | 시공 준비 | 정지작업 · 지반 다짐
Step 2 |  | 팽이용기 반입 | Φ500 팽이용기 반입 · 반입검사
Step 3 |  | 팽이용기 조립 | 일반철근 D10 과 결속선으로 조립
Step 4 |  | 유니트 패널 운반 · 설치 | 팽이말뚝 부설 계획 지반에 운반하여 설치
Step 5 |  | 상부 연결철근 조립 | 일반철근 D10 과 결속선으로 조립
Step 6 |  | 레미콘 타설 | 25-18-120 레미콘으로 팽이용기 채움
Step 7 |  | 쇄석 충진 및 다짐 | #57(25mm) 쇄석으로 채우며 다짐
Step 8 |  | 시공 완료 | 평판재하시험으로 설계 지내력 확인
[ 시공 순서 — 유니트 패널 조립 · 운반 설치 · 상부 연결철근 조립 · 콘크리트 타설 · 쇄석 충진 및 다짐 · 시공 완료 ]
10.0 팽이기초(현장타설형)의 특성 및 용도
1) 팽이기초의 특성
① | 기초 하중이 팽이말뚝을 통해 채움쇄석을 압축 · 구속 → 팽이말뚝과 채움쇄석이 한 몸이 되어 일종의 강성 지반구조를 이룬다.
② | 채움쇄석이 응력 집중을 막고 하중을 분산 → 지반 안의 응력 분포를 고르게 한다.
③ | 채움쇄석과 팽이말뚝부와 지반 사이의 마찰저항 → 말뚝부 지반 주변의 측방 변형을 구속한다.
④ | 효과 : 기초 강성이 재하에 따라 증가 · 팽이의 군입효과 · 부등침하 억제 · 기초 하중 분포 분산 · 지반의 국부 파괴 억제 · 침하(압축변형) 감소 → 침하량 억제 · 지지력 증대
2) 팽이기초의 용도
11.0 팽이기초(현장타설형) 시공방법
1. 준비작업
가) | 지반 정리 : 지반을 평탄하게 정리하고 다짐작업을 한다. 스펀지 현상이 생기는 구간은 양질의 치환재로 치환한다.
나) | 시공 위치 확인 및 자재 반입 : 측량으로 팽이기초를 부설할 위치를 정확히 표시하고 확인을 받는다. 자재 반입 경로를 확인하고, 반입 때 설계도서에 적힌 자재의 형상 · 크기 · 수량을 확인하여 반입검사를 한다.
2. 팽이기초 시공
가) | 용기 조립 : PP 매트를 설치한 부지에 팽이용기를 조립한 뒤 하부 연결철근을 설치하고, 시공 위치에 팽이용기를 놓은 뒤 상부 철근을 조립한다.
나) | 상부 철근 연결 · 콘크리트 타설 : 상부 연결철근(D10)과 하부 연결철근(D10)을 연결 철선(#10)으로 잇고, 용기 안에 콘크리트(25-18-120)를 타설한다.
다) | 쇄석 채움 및 다짐 : 팽이말뚝 사이의 공극을 25mm 쇄석으로 콘크리트 진동기 등을 이용하여 채운다.
라) | 평판재하시험으로 지내력을 확인한다.
설명 그림(시공 순서 사진 · 특성 · 용도)은 원본 계획서 그림 그대로입니다.

## 관리계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
12.0 품 질 관 리 계 획
12-1 품질관리 일반 및 적용범위
(1) | 공사 진행 중 필요에 따라 각종 승인도면 · 제작도면 · 제작요령서 등을 작성하여 공사감독자(감리원)의 승인을 받는다.
(2) | 공사용 재료는 도면 · 공사시방서 및 공사감독자의 지시에 따라, 쓰기 전에 견본 또는 자료를 제출하여 승인을 받은 뒤 쓴다.
(3) | 품질시험은 「건설기술 진흥법」 및 같은 법 시행령 · 시행규칙과 공사시방서에서 정한 바에 따른다.
12-2 공사용 재료의 품질
(1) | 설계도면 · 공사시방서 및 공사감독자의 따로 지시가 없으면 시방서에서 정한 품질과 규격에 맞는 재료를 쓴다.
(2) | 시방서에 품질 규격이 없으면 한국산업표준(KS) 표시품 또는 이에 준하는 품질과 규격의 재료를 쓴다.
(3) | 기성품을 포함한 공사용 재료는 현장 반입 전에 자재승인 서류(견본 · 카탈로그 · 시험성적서 등)를 제출하여 승인을 받고, 공사감독자의 지시에 따라 품질을 확인할 수 있는 증빙서류를 낸다.
(4) | 재료가 현장에 들어오면 공사감독자의 인수검사를 받고, 합격한 재료는 작업 · 통행에 지장이 없는 곳에 보관하여 수시 점검이 쉽게 한다.
(5) | 「건설기술 진흥법」에 규정된 품질시험을 하고, 시험실 규모 · 시험장비 · 시험요원 배치기준에 따라 시험실을 운영한다.
(6) | 검사 또는 시험에 불합격한 재료는 지체 없이 현장 밖으로 반출한다.
12-3 시공 확인 및 검사
(1) | 주요 공사단계가 끝났을 때나 공사감독자가 지시할 때는 시공의 정확성과 품질을 확인받는다.
(2) | 검사에 필요한 자료 작성 · 측량 등은 검사자의 지시에 따른다.
12-4 자재관리
(1) | 들어온 자재는 자재수불대장으로 입 · 출고를 관리한다.
(2) | 자재는 재질별 · 규격별로 나누어 보관한다.
(3) | 운반 · 야적 때 변형되지 않도록 전용 운반 가설대 또는 전용 야적대를 쓴다.
(4) | 반입 자재는 받침목 · 지지목 등으로 지면에서 200mm 이상 띄우고 손상 · 변형 · 침수되지 않게 한다.
(5) | 변형을 막기 위해 받침목 높이를 맞추고 1단 적재를 기본으로 한다.
13.0 환 경 관 리 계 획
13-1 개 요
현장의 폐기물 · 유류 · 쓰레기 및 소음 · 진동 · 비산먼지 등에 의한 오염을 방지한다.
13-2 중점관리 방침
(1) | 자율적인 환경관리
(2) | 쾌적한 작업환경 관리
(3) | 민원 발생 방지
13-3 실시계획
(1) | 작업 전후 정리정돈 : 작업 전후 정리정돈을 철저히 하여 쾌적한 작업환경을 유지한다.
(2) | 분리수거 : 분리수거를 철저히 하고, 팽이기초 작업에서 나온 폐기물(철근 토막 · 결속선 · 포장재 등)은 시공업체 부담으로 적법하게 처리하여 쓰레기를 줄인다.
(3) | 민원 발생 억제 : 소음 · 진동 · 비산먼지 · 냄새를 최대한 억제하여 인근 주민의 생활에 피해가 없도록 하고, 적극적으로 환경관리 활동을 한다.
(4) 환경관리 대책
① |  | 쓰레기 처리 : 현장 안은 금연하고 쓰레기 수거함을 둔다.
② |  | 잔재물 : 남은 팽이용기 · 철근 토막 · 레미콘 잔량은 지정된 장소에 모아 두고 지정 업체가 수거하게 한다.
③ |  | 비산먼지 : 현장 안 주요 도로와 작업장 주변은 하루 2회 이상 살수차로 살수하고, 장비 이동 때 먼지가 나지 않도록 서행한다.
14.0 안 전 관 리 계 획
14-1 안전관리 목적
공종의 특수성을 고려하여 현장의 위험요소를 미리 없애 사고를 막음으로써 귀중한 인명을 보호하고 재산 손실을 최소화하며, 작업 능률을 높여 계획 공정을 원만히 달성하는 데 목적이 있다.
14-2 현장의 안전관리 방침
① | 선 안전, 후 시공
② | 안전교육 내실화로 위험요인 사전 제거
③ | 안전지도 · 점검 강화로 위험요인 사전 제거
④ | 취약 지점 점검 · 보강
14-3 중점 관리 사항
① | 위험예지 활동 실시
② | 개인 안전보호구 착용 생활화
③ | 신규 채용자는 특별안전교육 후 투입
④ | 고소 및 위험지역 작업 전후 안전대책 강구
⑤ | 각종 도구 · 시설물 · 보호장구 상태 및 사용 실태 수시 점검
⑥ | 작업장 정리정돈 생활화
⑦ | 관리감독자 순찰 활동 강화
⑧ | 장비의 안전상태 점검
⑨ | 장비 운전원은 유자격자 선임
14-4 팽이기초 공사의 안전수칙
① | 모든 작업자는 작업 때 안전보호구(안전모 · 안전화 · 보호장갑 · 작업복 등)를 반드시 착용한다.
② | 작업 전 장비 안전점검을 반드시 하고, 작업 중에도 중요 부분을 수시로 점검하여 이상이 있으면 예방조치를 한다.
③ | 가동 중인 장비를 두고 자리를 뜨거나 장난 · 한눈팔기를 하지 않는다.
④ | 기사는 작업자와 주위 사람 · 상황을 정확히 살피고 신호수의 신호에 따라 장비를 움직인다.
⑤ | 높은 곳에서 작업할 때는 반드시 안전대를 착용한다.
⑥ | 펌프카 · 백호 작업 반경 안에는 관계자 외 출입을 막고 신호수를 배치하며, 붐 아래에 들어가지 않는다.
15.0 평판재하시험 계획
구 분 |  |  | 단 위 | 수 량 |  | 비 고(위치)
평판재하시험 |  |  | 회
평판재하시험 |  |  | 회
계 |  |  | 회
※ 시험 계획은 현장 상황에 따라 바뀔 수 있습니다.
[첨부] 관 련 도 면
(관련 도면을 붙이는 곳 — 팽이기초 배치도 · 상세도)
법령 이름은 현행(「건설기술 진흥법」)으로 바꿨습니다. 그 밖의 문구는 원본 계획서를 다듬은 것입니다.

## 예시-표지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | 작성 예시 (가상의 현장)
가나학교 교사 증축공사
시 공 계 획 서
[ 팽이기초 ]
2026-03-01
예시건설(주)
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 공사 · 회사 · 사람).

## 예시-개요
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [5 empty] | 작성 예시 (가상의 현장)
목 차
1. 공 사 명
2. 공 사 개 요
3. 공 사 위 치
4. 주요 공사 물량
5. 현 장 조 직 도
6. 투입장비 및 자재
7. 투 입 인 원
8. 예 정 공 정 표
9. 팽이기초 작업 순서도
10. 팽이기초의 특성 및 용도
11. 팽이기초 시공방법
12. 품질 관리 계획
13. 환경 관리 계획
14. 안전 관리 계획
15. 평판재하시험 계획
[첨부] 관련 도면
1.0 공 사 명
2.0 공 사 개 요
공 사 명
공 사 위 치 |  |  | 가나시 가나동 일원
발 주 처 |  |  | 가나시교육청
공 사 기 간 |  |  | 2026-03-02 |  | ~ | 2026-12-31
공 사 금 액 |  |  | 8450000000
공 사 규 모 |  |  | 교사동 · 실습동 증축(팽이기초)
현 장 대 리 인 |  |  | 홍길동
시 공 사
3.0 공 사 위 치
(위치도를 붙이는 곳 — 현장 위치와 팽이기초 시공 구간을 표시)
4.0 주요 공사 물량
구 분 |  |  |  | 팽이기초 시공면적 (㎡) |  |  |  | 비 고
교사동 |  |  |  | 1620 |  |  |  | 현장타설형 팽이기초
실습동 |  |  |  | 870 |  |  |  | 현장타설형 팽이기초
합 계
(팽이기초 부설 평면도를 붙이는 곳 — 동별 시공 범위)
5.0 현 장 조 직 도
현 장 대 리 인
홍길동
│
| 품 질 관 리 자 |  |  |  | ─┼─ |  | 안 전 관 리 자
| 김철수 |  |  |  | │ |  | 박안전
│
시 공 업 체
예시기초(주)
│
작 업 반 장
최반장
┌──────────┼──────────┐
장비기사 |  |  | 보통인부 |  |  | 특별인부 |  |  | 합 계
1 |  |  | 5 |  |  | 3
6.0 투입장비 및 자재
구 분 |  |  | 단 위 |  | 수 량 |  |  | 규 격
백호(B/H) |  |  | 대 |  | 1 |  |  | 0.6㎥
콘크리트 펌프카 |  |  | 대 |  | 1 |  |  | 37m
팽이용기 |  |  | 개 |  | 9980 |  |  | Φ500형
레미콘 |  |  | ㎥ |  | 310 |  |  | 25-18-120
철근 |  |  | 톤 |  | 23 |  |  | HD10
채움 쇄석 |  |  | ㎥ |  | 1140 |  |  | 25mm
7.0 투입인원 (1일 투입)
구 분 |  |  |  | 단 위 |  | 수 량 |  | 비 고
작업반장 |  |  |  | 인 |  | 1
장비기사 |  |  |  | 인 |  | 1
보통인부 |  |  |  | 인 |  | 5
특별인부 |  |  |  | 인 |  | 3
계 |  |  |  | 인
※ 터파기 완료 후 시행.
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 공사 · 회사 · 사람 · 수량).

## 예시-공정표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [10 empty] | 작성 예시 (가상의 현장)
8.0 예 정 공 정 표 (일 단위)
착 수 일 | 2026-04-06 |  | ※ 착수일과 공정마다 시작 일차 · 작업 일수를 적으면 끝나는 날과 일 단위 막대가 그려집니다.
공 정 | 시작 일차 | 일수 | 종료 일차 | 기 간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 비 고
자재 반입(팽이용기) | 1 | 2
팽이용기 조립 | 2 | 6
철근 조립 | 4 | 6
콘크리트 타설 | 7 | 5
쇄석 채움 · 다짐 | 9 | 5
평판재하시험 | 14 | 2
총 작업 일수
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 일정).

## 예시-시공방법
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
9.0 팽이기초(현장타설형) 시공 작업 순서도
단 계 |  | 작 업 | 내 용
Step 1 |  | 시공 준비 | 정지작업 · 지반 다짐
Step 2 |  | 팽이용기 반입 | Φ500 팽이용기 반입 · 반입검사
Step 3 |  | 팽이용기 조립 | 일반철근 D10 과 결속선으로 조립
Step 4 |  | 유니트 패널 운반 · 설치 | 팽이말뚝 부설 계획 지반에 운반하여 설치
Step 5 |  | 상부 연결철근 조립 | 일반철근 D10 과 결속선으로 조립
Step 6 |  | 레미콘 타설 | 25-18-120 레미콘으로 팽이용기 채움
Step 7 |  | 쇄석 충진 및 다짐 | #57(25mm) 쇄석으로 채우며 다짐
Step 8 |  | 시공 완료 | 평판재하시험으로 설계 지내력 확인
[ 시공 순서 — 유니트 패널 조립 · 운반 설치 · 상부 연결철근 조립 · 콘크리트 타설 · 쇄석 충진 및 다짐 · 시공 완료 ]
10.0 팽이기초(현장타설형)의 특성 및 용도
1) 팽이기초의 특성
① | 기초 하중이 팽이말뚝을 통해 채움쇄석을 압축 · 구속 → 팽이말뚝과 채움쇄석이 한 몸이 되어 일종의 강성 지반구조를 이룬다.
② | 채움쇄석이 응력 집중을 막고 하중을 분산 → 지반 안의 응력 분포를 고르게 한다.
③ | 채움쇄석과 팽이말뚝부와 지반 사이의 마찰저항 → 말뚝부 지반 주변의 측방 변형을 구속한다.
④ | 효과 : 기초 강성이 재하에 따라 증가 · 팽이의 군입효과 · 부등침하 억제 · 기초 하중 분포 분산 · 지반의 국부 파괴 억제 · 침하(압축변형) 감소 → 침하량 억제 · 지지력 증대
2) 팽이기초의 용도
11.0 팽이기초(현장타설형) 시공방법
1. 준비작업
가) | 지반 정리 : 지반을 평탄하게 정리하고 다짐작업을 한다. 스펀지 현상이 생기는 구간은 양질의 치환재로 치환한다.
나) | 시공 위치 확인 및 자재 반입 : 측량으로 팽이기초를 부설할 위치를 정확히 표시하고 확인을 받는다. 자재 반입 경로를 확인하고, 반입 때 설계도서에 적힌 자재의 형상 · 크기 · 수량을 확인하여 반입검사를 한다.
2. 팽이기초 시공
가) | 용기 조립 : PP 매트를 설치한 부지에 팽이용기를 조립한 뒤 하부 연결철근을 설치하고, 시공 위치에 팽이용기를 놓은 뒤 상부 철근을 조립한다.
나) | 상부 철근 연결 · 콘크리트 타설 : 상부 연결철근(D10)과 하부 연결철근(D10)을 연결 철선(#10)으로 잇고, 용기 안에 콘크리트(25-18-120)를 타설한다.
다) | 쇄석 채움 및 다짐 : 팽이말뚝 사이의 공극을 25mm 쇄석으로 콘크리트 진동기 등을 이용하여 채운다.
라) | 평판재하시험으로 지내력을 확인한다.
이 시트는 작성 예시입니다.

## 예시-관리계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
12.0 품 질 관 리 계 획
12-1 품질관리 일반 및 적용범위
(1) | 공사 진행 중 필요에 따라 각종 승인도면 · 제작도면 · 제작요령서 등을 작성하여 공사감독자(감리원)의 승인을 받는다.
(2) | 공사용 재료는 도면 · 공사시방서 및 공사감독자의 지시에 따라, 쓰기 전에 견본 또는 자료를 제출하여 승인을 받은 뒤 쓴다.
(3) | 품질시험은 「건설기술 진흥법」 및 같은 법 시행령 · 시행규칙과 공사시방서에서 정한 바에 따른다.
12-2 공사용 재료의 품질
(1) | 설계도면 · 공사시방서 및 공사감독자의 따로 지시가 없으면 시방서에서 정한 품질과 규격에 맞는 재료를 쓴다.
(2) | 시방서에 품질 규격이 없으면 한국산업표준(KS) 표시품 또는 이에 준하는 품질과 규격의 재료를 쓴다.
(3) | 기성품을 포함한 공사용 재료는 현장 반입 전에 자재승인 서류(견본 · 카탈로그 · 시험성적서 등)를 제출하여 승인을 받고, 공사감독자의 지시에 따라 품질을 확인할 수 있는 증빙서류를 낸다.
(4) | 재료가 현장에 들어오면 공사감독자의 인수검사를 받고, 합격한 재료는 작업 · 통행에 지장이 없는 곳에 보관하여 수시 점검이 쉽게 한다.
(5) | 「건설기술 진흥법」에 규정된 품질시험을 하고, 시험실 규모 · 시험장비 · 시험요원 배치기준에 따라 시험실을 운영한다.
(6) | 검사 또는 시험에 불합격한 재료는 지체 없이 현장 밖으로 반출한다.
12-3 시공 확인 및 검사
(1) | 주요 공사단계가 끝났을 때나 공사감독자가 지시할 때는 시공의 정확성과 품질을 확인받는다.
(2) | 검사에 필요한 자료 작성 · 측량 등은 검사자의 지시에 따른다.
12-4 자재관리
(1) | 들어온 자재는 자재수불대장으로 입 · 출고를 관리한다.
(2) | 자재는 재질별 · 규격별로 나누어 보관한다.
(3) | 운반 · 야적 때 변형되지 않도록 전용 운반 가설대 또는 전용 야적대를 쓴다.
(4) | 반입 자재는 받침목 · 지지목 등으로 지면에서 200mm 이상 띄우고 손상 · 변형 · 침수되지 않게 한다.
(5) | 변형을 막기 위해 받침목 높이를 맞추고 1단 적재를 기본으로 한다.
13.0 환 경 관 리 계 획
13-1 개 요
현장의 폐기물 · 유류 · 쓰레기 및 소음 · 진동 · 비산먼지 등에 의한 오염을 방지한다.
13-2 중점관리 방침
(1) | 자율적인 환경관리
(2) | 쾌적한 작업환경 관리
(3) | 민원 발생 방지
13-3 실시계획
(1) | 작업 전후 정리정돈 : 작업 전후 정리정돈을 철저히 하여 쾌적한 작업환경을 유지한다.
(2) | 분리수거 : 분리수거를 철저히 하고, 팽이기초 작업에서 나온 폐기물(철근 토막 · 결속선 · 포장재 등)은 시공업체 부담으로 적법하게 처리하여 쓰레기를 줄인다.
(3) | 민원 발생 억제 : 소음 · 진동 · 비산먼지 · 냄새를 최대한 억제하여 인근 주민의 생활에 피해가 없도록 하고, 적극적으로 환경관리 활동을 한다.
(4) 환경관리 대책
① |  | 쓰레기 처리 : 현장 안은 금연하고 쓰레기 수거함을 둔다.
② |  | 잔재물 : 남은 팽이용기 · 철근 토막 · 레미콘 잔량은 지정된 장소에 모아 두고 지정 업체가 수거하게 한다.
③ |  | 비산먼지 : 현장 안 주요 도로와 작업장 주변은 하루 2회 이상 살수차로 살수하고, 장비 이동 때 먼지가 나지 않도록 서행한다.
14.0 안 전 관 리 계 획
14-1 안전관리 목적
공종의 특수성을 고려하여 현장의 위험요소를 미리 없애 사고를 막음으로써 귀중한 인명을 보호하고 재산 손실을 최소화하며, 작업 능률을 높여 계획 공정을 원만히 달성하는 데 목적이 있다.
14-2 현장의 안전관리 방침
① | 선 안전, 후 시공
② | 안전교육 내실화로 위험요인 사전 제거
③ | 안전지도 · 점검 강화로 위험요인 사전 제거
④ | 취약 지점 점검 · 보강
14-3 중점 관리 사항
① | 위험예지 활동 실시
② | 개인 안전보호구 착용 생활화
③ | 신규 채용자는 특별안전교육 후 투입
④ | 고소 및 위험지역 작업 전후 안전대책 강구
⑤ | 각종 도구 · 시설물 · 보호장구 상태 및 사용 실태 수시 점검
⑥ | 작업장 정리정돈 생활화
⑦ | 관리감독자 순찰 활동 강화
⑧ | 장비의 안전상태 점검
⑨ | 장비 운전원은 유자격자 선임
14-4 팽이기초 공사의 안전수칙
① | 모든 작업자는 작업 때 안전보호구(안전모 · 안전화 · 보호장갑 · 작업복 등)를 반드시 착용한다.
② | 작업 전 장비 안전점검을 반드시 하고, 작업 중에도 중요 부분을 수시로 점검하여 이상이 있으면 예방조치를 한다.
③ | 가동 중인 장비를 두고 자리를 뜨거나 장난 · 한눈팔기를 하지 않는다.
④ | 기사는 작업자와 주위 사람 · 상황을 정확히 살피고 신호수의 신호에 따라 장비를 움직인다.
⑤ | 높은 곳에서 작업할 때는 반드시 안전대를 착용한다.
⑥ | 펌프카 · 백호 작업 반경 안에는 관계자 외 출입을 막고 신호수를 배치하며, 붐 아래에 들어가지 않는다.
15.0 평판재하시험 계획
구 분 |  |  | 단 위 | 수 량 |  | 비 고(위치)
평판재하시험 |  |  | 회 | 2 |  | 교사동
평판재하시험 |  |  | 회 | 2 |  | 실습동
계 |  |  | 회
※ 시험 계획은 현장 상황에 따라 바뀔 수 있습니다.
[첨부] 관 련 도 면
(관련 도면을 붙이는 곳 — 팽이기초 배치도 · 상세도)
이 시트는 작성 예시입니다.