## 성과 총괄표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
■ 건설기술 진흥법 시행규칙 [별지 제43호서식]
품질검사 성과 총괄표
공사명 : |  | 공사기간 : | . . . ~ |  | . . .
공종 | 시험ㆍ검사 종류(재료) | 시험ㆍ검사 횟수 |  |  |  |  | 비고
|  | 계획 | 실시 | 합격 | 불합격 | 재시험
|  | 작성일시 : | 년 월 일
|  | 작성자 : | 소속 : |  |  | 직위 :
|  |  | 성명 : |  |  | (서명 또는 인)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]
합계 (인쇄 안 됨)
맞춰 보기
하늘색 칸 = 자동(합계 · 실시율 · 맞춰 보기 — 인쇄되지 않음). 실시 칸이 빨간 글씨면 합격 + 불합격이 실시와 다른 줄입니다.
품질검사 대장(별지 제42호)에 적은 시험을 공종 · 종류(재료)별로 세어 적습니다. 재시험은 불합격 뒤 다시 한 횟수입니다.
공정 칸에는 비율(예: 42%)을 적습니다.

## 작성 예시
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
■ 건설기술 진흥법 시행규칙 [별지 제43호서식]
품질검사 성과 총괄표
공사명 : | 가나지구 배수개선사업 | 공사기간 : | 2026-03-02 |  | 2027-02-26 |  | 42%
공종 | 시험ㆍ검사 종류(재료) | 시험ㆍ검사 횟수 |  |  |  |  | 비고
|  | 계획 | 실시 | 합격 | 불합격 | 재시험
토공 | 성토 다짐도(현장밀도) | 40 | 24 | 23 | 1 | 1
토공 | 흙의 다짐시험(실내) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0
포장공 | 보조기층 다짐도 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0
포장공 | 아스팔트 혼합물(밀도 · 함량) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0
구조물공 | 레미콘 슬럼프 · 공기량 · 염화물 | 30 | 18 | 18 | 0 | 0 | 120㎥마다
구조물공 | 레미콘 압축강도 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0
구조물공 | 철근 인장 · 굽힘 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 외부 의뢰
배수공 | PE관 외관 · 치수 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | 작성일시 : | 2026-09-30
|  | 작성자 : | 소속 : | 가나건설(주) |  | 직위 : | 품질관리자
|  |  | 성명 : | 김품질 |  | (서명 또는 인)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]
합계 (인쇄 안 됨)
맞춰 보기
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 공사 · 회사 · 사람).