## 품질검사 대장
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
■ 건설기술 진흥법 시행규칙 [별지 제42호서식]
품질검사 대장
일련 번호 | 연월일 | 시험ㆍ 검사 구분 | 재료 | 시험ㆍ검사 종목 | 시험 기준 | 시험 결과 | 시험 결과 판정 | 시험ㆍ검사자 |  | 건설사업관리 기술자 확인 |  | 비고
[8 empty] | 성명 | 서명 | 성명 | 서명
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]
집계 (인쇄 안 됨)
하늘색 칸 = 자동(일련번호 · 집계). 시험ㆍ검사 종목을 적은 줄만 차례로 번호가 붙습니다.
구분(시험 · 검사) · 판정(합격 · 불합격)은 칸을 누르면 목록이 나옵니다. 불합격은 빨간 글씨 — 재시험 결과는 다음 줄에 적고 비고에 «○/○ 재시험».
줄이 모자라면 줄을 복사해 아래에 붙이세요(번호 · 집계는 범위만 늘리면 됩니다).
2025년부터 이 대장 내용(시험 결과 · 품질관리자 성명 · 서명 · 검사 완료일)과 확인 사진을 검사 완료일부터 7일 안에 CSI 에 입력합니다.

## 작성 예시
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [5 empty] | 작성 예시 (가상의 현장)
■ 건설기술 진흥법 시행규칙 [별지 제42호서식]
품질검사 대장
일련 번호 | 연월일 | 시험ㆍ 검사 구분 | 재료 | 시험ㆍ검사 종목 | 시험 기준 | 시험 결과 | 시험 결과 판정 | 시험ㆍ검사자 |  | 건설사업관리 기술자 확인 |  | 비고
[8 empty] | 성명 | 서명 | 성명 | 서명
| 2026-04-08 | 시험 | 레미콘 25-24-150 | 슬럼프 | 150±25mm | 155mm | 합격 | 김품질 |  | 박감리
| 2026-04-08 | 시험 | 레미콘 25-24-150 | 공기량 | 4.5±1.5% | 4.8% | 합격 | 김품질 |  | 박감리
| 2026-04-08 | 시험 | 레미콘 25-24-150 | 염화물량 | 0.30kg/㎥ 이하 | 0.042kg/㎥ | 합격 | 김품질 |  | 박감리
| 2026-04-10 | 시험 | 보조기층 | 현장밀도 (다짐도) | 95% 이상 | 97.2% | 합격 | 김품질 |  | 박감리
| 2026-04-15 | 검사 | 철근 SD400 D19 | 인장강도 | 560MPa 이상 | 598MPa | 합격 | 김품질 |  | 박감리 |  | 외부 의뢰
| 2026-05-06 | 시험 | 레미콘 25-24-150 | 압축강도(28일) | 24MPa 이상 | 26.1MPa | 합격 | 김품질 |  | 박감리 |  | 4/8 타설분
| 2026-05-08 | 시험 | 성토(노체) | 현장밀도 (다짐도) | 90% 이상 | 88.5% | 불합격 | 김품질 |  | 박감리 |  | 재다짐 후 재시험
| 2026-05-09 | 시험 | 성토(노체) | 현장밀도 (다짐도) | 90% 이상 | 92.1% | 합격 | 김품질 |  | 박감리 |  | 5/8 재시험
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]
집계 (인쇄 안 됨)
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 공사 · 사람).