## 레미콘 반입 검사표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
레미콘 반입 검사표
공 사 명
타설 부위
타설 일자
규 격
기온 / 날씨
차량번호 | 도착시각 | 배출시각 | 수량(㎥) | 슬럼프 | 공기량 | 염화물 | 온도 | 공시체 | 판정
합 계
※ 판정: 합격 / 반품. 반품한 차량은 사유를 비고에 적고 사진을 남깁니다.
년 월 일
|  |  | 시험자 |  |  |  |  | (서명 또는 인)
|  |  | 현장대리인 |  |  |  |  | (서명 또는 인)
규격 25-24-150 이면 슬럼프 150mm ±25mm(125~175), 공기량 4.5 ±1.5%, 염화물 0.30kg/㎥ 이하가 기준입니다(KCS 14 20 10).
반품한 차량은 비고·사진을 남기세요. 합계 줄에 받은(합격) 수량이 저절로 나옵니다.
노란 칸 = 요율·기준값(발주기관 기준으로 고쳐 씀) · 옅은 하늘색 칸 = 자동 계산(지우지 마세요) · 뒤 시트에 «작성 예시» 가 있습니다.
발주기관이 정한 서식이 있으면 그 서식을 쓰세요. 이 줄과 1행은 지워도 됩니다.

## 작성 예시
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
레미콘 반입 검사표
공 사 명 | 가나지구 배수로 정비공사
타설 부위 | 암거 B구간 벽체
타설 일자 | 2026-09-24
규 격 | 25-24-150
기온 / 날씨 | 22℃ / 맑음
차량번호 | 도착시각 | 배출시각 | 수량(㎥) | 슬럼프 | 공기량 | 염화물 | 온도 | 공시체 | 판정
00가 1234 | 9:02 | 9:18 | 6 | 145 | 4.6 | 0.08 | 22 | ○ | 합격
00가 5678 | 9:20 | 9:36 | 6 | 150 | 4.3 | 0.07 | 22 |  | 합격
00나 1111 | 9:41 | 9:55 | 6 | 185 | 4.4 | 0.08 | 23 |  | 반품
00가 9012 | 10:03 | 10:20 | 6 | 140 | 4.8 | 0.09 | 23 | ○ | 합격
합 계
※ 판정: 합격 / 반품. 반품한 차량은 사유를 비고에 적고 사진을 남깁니다.
2026-09-29
|  |  | 시험자 |  |  | 한품질 |  | (서명 또는 인)
|  |  | 현장대리인 |  |  | 김철수 |  | (서명 또는 인)
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 현장 · 이름 · 금액). 실제로는 앞 시트에 적으세요.