## 우기·태풍 대비 점검표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
우기 · 태풍 대비 점검표
공 사 명
점검일자
기상 특보
점검자
점검 항목 | 상태 |  | 조치 내용 |  | 완료 |  | 확인
배수로·집수정 막힘
흙막이·사면 상태
비계·가설물 결박
타워크레인·장비 고정
야적물 덮개·결박
가설전기 차단·침수 대비
자재 높은 곳으로 이동
양수기·모래주머니 준비
비상 연락·대피 경로
점 검 결 과
※ 항목 예: 배수로·집수정 / 흙막이·사면 / 비계·가설물 결박 / 타워크레인 / 야적물 덮개 / 가설전기 차단 / 자재 이동 / 침수 대비 / 비상 연락
년 월 일
|  | 현장대리인 |  |  |  | (서명 또는 인)
|  | 대표자 |  |  |  | (서명 또는 인)
노란 칸 = 요율·기준값(발주기관 기준으로 고쳐 씀) · 옅은 하늘색 칸 = 자동 계산(지우지 마세요) · 뒤 시트에 «작성 예시» 가 있습니다.
발주기관이 정한 서식이 있으면 그 서식을 쓰세요. 이 줄과 1행은 지워도 됩니다.

## 작성 예시
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
우기 · 태풍 대비 점검표
공 사 명 | 가나지구 배수로 정비공사
점검일자 | 2026-07-13
기상 특보 | 호우주의보
점검자 | 정안전
점검 항목 |  | 상태 |  | 조치 내용 |  |  | 완료 |  | 확인
배수로·집수정 막힘 |  | 불량 |  | STA.0+300 집수정 토사 제거 |  |  | 완료 |  | 정안전
흙막이·사면 상태 |  | 양호 |  |  |  |  | 완료 |  | 정안전
비계·가설물 결박 |  | 양호 |  |  |  |  | 완료 |  | 정안전
타워크레인·장비 고정 |  | 양호 |  |  |  |  | 완료 |  | 정안전
야적물 덮개·결박 |  | 양호 |  |  |  |  | 완료 |  | 정안전
가설전기 차단·침수 대비 |  | 양호 |  |  |  |  | 완료 |  | 정안전
자재 높은 곳으로 이동 |  | 양호 |  |  |  |  | 완료 |  | 정안전
양수기·모래주머니 준비 |  | 양호 |  |  |  |  | 완료 |  | 정안전
비상 연락·대피 경로 |  | 양호 |  |  |  |  | 완료 |  | 정안전
점 검 결 과
※ 항목 예: 배수로·집수정 / 흙막이·사면 / 비계·가설물 결박 / 타워크레인 / 야적물 덮개 / 가설전기 차단 / 자재 이동 / 침수 대비 / 비상 연락
2026-09-29
|  |  | 현장대리인 |  |  | 김철수 |  | (서명 또는 인)
|  |  | 대표자 |  |  | 홍길동 |  | (서명 또는 인)
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 현장 · 이름 · 금액). 실제로는 앞 시트에 적으세요.