## 최초·정기
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
【별지 1】 위험성평가서
※ 감독자 최종 서명 날인후 원도급사에서 문서관리(수시위험성평가의 참고서로 활용)
공 종 명 |  | 토공사 |  | 최초 · 정기 위험성평가서 | [5 empty] | 결 재 | 공 사 | 안 전 | 현장소장 | 점 검 |  | 공사감독
작 성 일 |  | 2000.00.00
작 성 자 | [10 empty] | / | / | / |  |  | /
세부작업 (단위작업) | 사용장비 /설비/인원 |  | 위험요인 (현장특성/설계특성/공정특성 등을 고려 하여 되도록 중점관리이상 대상위주로 작성) |  | 재해 형태 | 위험성평가 |  | 위험 등급 | 예방대책 | [5 empty] | 원도급사 관리담당 부서(팀)
[6 empty] | 빈도 | 강도
성토및다짐 작업 | 도쟈 10ton 0대 / 백호 0대 / 인부00명 |  | OO마을 진입구간 덤프트럭 이동시 도로 폭 협소로 인하여 통행하는 근로자, 외부인 충돌 위험 |  | 충돌 | 2 | 3 | 상 | · 공사 진행 전 진입부 50m구간 노면 확폭 시공(사전 발주기관 협의) · 마을 진입구간 코너부 속도저감용 과속방지턱 설치 · 전락위험 표지판 2개소 설치 | [5 empty] | 공사1팀 (토목담당)
|  |  | 교대 배면 성토를 위해 덤프 후진시 근로자를 인지하지 못한 채 후진 중 충돌 |  | 충돌 | 1 | 3 | 중 | · 모든 교대 배면 성토 및 다짐 작업시 장비 신호수 운영(현설에 포함) · 현장 투입 차량, 장비는 후방카메라 설치 후 투입하도록 기준 수립 | [5 empty] | 공사1팀 (토목담당)
|  |  | 롤러장비 성토단부로 이동 중 전도 사고 |  | 전도 | 2 | 3 | 상 | · 장비운전자 졸음, 운전미숙 등의 위험성을 파악하기 위하여 작업당일 아침에 운전원 TBM 별도 실시(현장 안전활동 계획으로 지정 예정) · 단부측에 근접하여 작업하는 경우에는 일시적으로 반장급 신호수 배치 | [5 empty] | 공사1팀 (토목담당)
※ 위험등급 = 빈도 × 강도 (2점 이하 하 · 3~4점 중 · 6점 이상 상) ※ 예문은 지우고 우리 현장 것으로 쓰십시오.