## 위험성평가표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
위 험 성 평 가 표
공 사 명
평가 일자
평가 대상 작업
참여자
작업 단계 | 위험 요인 | 빈도 |  | 강도 |  | 위험도 | 감소 대책 | 조치 후 위험도 | 조치 예정일
※ 위험도 = 빈도 × 강도. 대책을 세운 뒤의 위험도를 함께 적습니다.
년 월 일
|  |  | 현장대리인 |  |  |  |  | (서명 또는 인)
|  |  | 대표자 |  |  |  |  | (서명 또는 인)
노란 칸 = 요율·기준값(발주기관 기준으로 고쳐 씀) · 옅은 하늘색 칸 = 자동 계산(지우지 마세요) · 뒤 시트에 «작성 예시» 가 있습니다.
발주기관이 정한 서식이 있으면 그 서식을 쓰세요. 이 줄과 1행은 지워도 됩니다.

## 작성 예시
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [5 empty] | 작성 예시 (가상의 현장)
위 험 성 평 가 표
공 사 명 |  | 가나지구 배수로 정비공사
평가 일자 |  | 2026-09-28
평가 대상 작업 |  | 배수관 부설(굴착 · 인양 · 되메우기)
참여자 |  | 김철수 · 정안전 · 나소장(수급인) · 박배관(근로자 대표)
작업 단계 | 위험 요인 |  | 빈도 |  | 강도 |  | 위험도 | 감소 대책 |  | 조치 후 위험도 | 조치 예정일
굴착 | 굴착면 붕괴 |  | 3 |  | 4 |  |  | 흙막이 설치 · 매일 점검 |  | 3 | 2026-10-02
흄관 인양 | 인양물 떨어짐 |  | 3 |  | 3 |  |  | 두 줄 걸이 · 신호수 · 출입 금지 |  | 2 | 2026-09-30
굴착기 작업 | 끼임 |  | 2 |  | 4 |  |  | 작업반경 통제 · 후방 카메라 |  | 2 | 2026-09-30
맨홀 작업 | 산소 결핍 |  | 2 |  | 5 |  |  | 작업허가 · 가스 측정 · 환기 |  | 2 | 2026-09-30
※ 위험도 = 빈도 × 강도. 대책을 세운 뒤의 위험도를 함께 적습니다.
2026-09-29
|  |  |  | 현장대리인 |  |  |  |  | 김철수 | (서명 또는 인)
|  |  |  | 대표자 |  |  |  |  | 홍길동 | (서명 또는 인)
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 현장 · 이름 · 금액). 실제로는 앞 시트에 적으세요.