## 말뚝·파일기초 검측 체크리스트
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
검 측 체 크 리 스 트 (말뚝·파일기초)
공 사 명
공 종
위치 및 부위
검 측 일 자
공 사 량
▣ 기성말뚝기초(시항타)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 최종 관입량은 허용범위 이내인가?
2 | 재하시험시 파일길이는 기준치 이상인가?
3 | 단계별 재하하중 증가를 확인하는가?
4 | 항타 기록지는 작성하는가?
5 | 동적재하시험을 실시하였는가?
6 | 정적재하시험을 실시하였는가?
7 | 시항타로 결정된 함마를 사용하였는가?
결 과
▣ 기성말뚝기초(콘크리트 말뚝)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 말뚝의 규격 및 재질은 시방서에 적합한가?
2 | 지하매설물에 대한 사전조사 및 소음, 진동이 인근주민이나 구조물에 미치는 영향을 조사하여 필요시 대책을 수립하였는가?
3 | 시항타를 실시하여 말뚝의 적정길이와 지지력을 확인하고 시추주상도와 비교하여 선단지지층의 기준을 설정하였는가?
4 | 말뚝제원, 지반조건에 알맞은 타입장비를 시항타 결과로 결정하였는가?
5 | 항타순서, 항타방법, 말뚝연결부 처리방법 등이 포함된 항타계획서를 제출하여 감리의 승인을 득하였는가?
6 | 말뚝의 항타위치 및 근입각도의 정확성을 유지하기 위한 측량 방법은 수립되어있는가?
7 | 말뚝은 중앙부분에서 시작하여 외곽을 향해 박는가?
8 | 말뚝의 타입위치 및 수직도는 측량을 실시하여 위치를 확인하였는가?
9 | 항타기록은 하고 있는가?
10 | 항타의 진동에 의하여 주변말뚝의 솟음을 측량으로 확인하고 솟음부분은 재타입 조치를 하고 있는가?
11 | Cap Block 및 Cushion의 재질 및 두께가 설계와 일치하는지 여부?
12 | 타입중 말뚝의 두부 및 본체손상이 발생하지 않았는가?
13 | 말뚝박기는 최초 5～6회 타격후 말뚝의 위치, 방향, 기울기 등을 측량으로 확인하는가?
14 | 말뚝의 항타종료시 시항타 결과 결정된 최종관입량과 적합한 리바운드량이 동역학적 공식에 의한 지지력이 허용 설계 지지력을 만족하는가?
15 | 관입심도가 시항타 관입심도와 유사하며 심도차이가 많을 경우 보링을 실시하여 지반상태를 조사하였는가?
16 | 말뚝을 연결할 경우 상세도면에 의거 시공하였는가?
17 | 시공중 지층의 변화가 확인되어 기 반입된 말뚝의 길이가 짧은 경우에는 적정길이의 말뚝으로 교체한 후 시공하는가?
18 | 말뚝의 두부는 본체가 손상되지 않도록 정리하며 말뚝의 확대기초의 접합은 상세설계도에 의거 처리하는가?
19 | 항타위치는 가배수를 설치하여 항타작업에 지장이 없는가?
결 과
▣ 기성말뚝기초(강재말뚝)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | Pile의 규격 및 재질은 시방서에 적합한가?
2 | 지하매설물에 대한 사전조사 및 소음, 진동이 인근주민이나 구조물에 미치는 영향을 조사하여 필요시 대책을 수립하였는가?
3 | 시항타를 실시하여 말뚝의 적정길이와 지지력을 확인하고 시추주상도와 비교하여 선단지지층의 기준을 설정하였는가?
4 | 말뚝제원, 지반조건에 알맞은 타입장비를 시항타로 결정하였는가?
5 | 항타순서. 항타방법, 말뚝연결부 처리방법 등이 포함된 항타계획서를 제출하여 감리의 승인을 득하였는가?
6 | 말뚝의 항타위치 및 근입각도의 정확성을 유지하기 위한 측량방법은 수립되어 있는가?
7 | 말뚝은 중앙부분에서 시작하여 외곽으로 향해 박는가?
8 | 반입된 말뚝의 규격, 외관검사와 외압시험 결과 합격된 말뚝만 사용하고 있는가?
9 | 말뚝재하시험 결과 설계허용지지력을 만족하고 허용침하량 이내인가?
10 | 연약지반의 경우 장비의 진입 및 전도 사고를 예방하기 위하여 진입로를 설치하였는가?
11 | 항타기록은 하고 있는가?
12 | 항타의 진동에 의한 주변말뚝의 솟음을 측량으로 확인하고 솟은 부분을 재타입 조치하였는가?
13 | 강관 말뚝쌓기 및 보관장소, 보관상태는 시방기준에 맞는가?
14 | 강관 말뚝의 부식두께는 설계에 반영되어 있는가?
15 | 말뚝의 두부 처리는 도면과 일치하는가?
16 | 말뚝의 연결은 설계도서 및 시방서에 의하여 정밀하게 실시하여 용접부는 초음파시험, X-ray시험을 실시하고 그결과는 이상이 없는가?
17 | 용접부에 균열, 기포, 오버랩, 언더컷, 목두께 및 치수의 과부족이 생겼을 때 재처리하고 그 결과를 감리가 확인하는가?
18 | 용접한 자리가 2.0mm 이상 볼록한곳은 갈아내었는가?
19 | 이음용접의 덧붙임 상태가 H=3.0mm 이하인가?
20 | 말뚝의 항타기록을 관리하여 최종관입량과 리바운드량은 시방기준을 만족하는가?
21 | 말뚝의 타입위치 및 수직도는 시방기준을 만족하는가?
22 | Pile 속채움은 도면과 일치하는가?
23 | 두부정리 및 확대기초와의 접합은 설계도서와 시방기준에 의거 정확하게 시공하고 있는가?
24 | 항타위치의 가배수로는 적정한가?
결 과
▣ 강관파일 용접
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 용접공은 안전장구를 착용하였는가?
2 | 바람막이는 설치되었는가?
3 | 루트간격은 2~3mm 인가?
4 | 용접은 3PASS로 되었는가?
5 | 용접의 외관은 이상이 없는가?
6 | 초음파 검사시 합격되었는가?
결 과
▣ 강관파일 항타
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 파일항타 전 위치확인은 되었는가?
2 | 파일항타 후 파일위치는 허용오차 이내인가?
3 | 타입중 두부손상, 본체손상은 없는가 ?
4 | 항타기록, 최종관입량, 리바운드량을 측정하여 지지력 검토를 하는가?
5 | 말뚝머리 정리는 적정방법으로 실시하고 말뚝과 기초접합은 시방대로 하는가?
6 | 항타종료시 최종관입량과 리바운드량을 측정결과 시방기준에 만족 하는가?
7 | 관입심도가 시항타 결과와 유사하며 이상이 없나?
8 | 말뚝머리마감은 도면대로 시공하는가?
9 | 말뚝머리 절단면은 계획고와 일치하는가?
10 | 말뚝머리 보강 철근 규격 및 수량은 설계서와 일치하는가?
11 | 말뚝머리 보강은 설계대로 시공하였는가?
12 | 자재는 공급원 승인된 합당한 자재인가?
13 | 자재는 K.S규정 또는 이와 동등한 자재인가?
14 | 자재에 대한 품질 입증서류는 보완하였는가?
15 | 자재의 외관상태는 양호한가?
16 | 자재는 규격 및 반입량이 자재 인수 보고서 사항과 일치하는가?
17 | 자재의 적치 및 보관 방법은 각 규격별로 식별되고 적치조건에 부합되게 적치하고 있는가?
18 | 치수 및 규격은 합당한가?
19 | 항타 완료후 설계서 규정에 따라 말뚝머리를 절단하되 말뚝본체에 손상은 없는가?
20 | 말뚝은 축방향과 직각으로 절단하였는가?
21 | 두부 머리는 10cm이상 기초 콘크리트에 묻히도록 절단하였는가?
22 | 말뚝의 허용지지력을 재시허을 통해 확인하였는가?
결 과
▣ 강관파일 시항타
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 자재는 공급원 승인된 합당한 자재인가?
2 | 자재의 외관상태는 양호한가?
3 | 자재의 치수 및 규격은 합당한가?
4 | 강관파일(SIP) 항타전 말뚝의 손상여부를 확인하고 1M마다 눈금을 표시하였는가?
5 | 강관파일(SIP) 항타전 위치표시 확인은 되었는가?
6 | 파일항타(SIP) 장비의 람마무게는 적정한가?
7 | 시험시공 강관파일의 길이는 적정한가?
8 | 파일항타(SIP) 굴착시 굴착상태는 양호한가?
9 | SIP 작업시 배출된 슬러지는 처리하였는가?
10 | 강관파일(SIP) 작업시 주변지반의 거동은 없는가?
11 | 강관파일(SIP) 작업시 동적재하시험을 실시하였는가?
12 | 관입심도가 설계심도와 유사하게 시공하였는가?
13 | 강관파일(SIP) 작업시 운행선에는 영향이 없는가?
14 | 강관파일(SIP) 작업완료후 그라우팅은 실시하였는가?
15 | 강관파일의 관입지지력은 양호한가?
결 과
년 월 일
|  | 시공자 점검직원 |  |  |  | (서명 또는 인)
|  | 검측 감리원 |  |  |  | (서명 또는 인)
※ 검사·시험값이 있으면 값을 적고, 합격은 A · 불합격은 UA 로 표기합니다.
합격 칸·불합격 칸을 누르면 목록(A · UA)이 나옵니다. 표마다 맨 아래에 합격·불합격 개수가 저절로 셉니다.
노란 칸 = 요율·기준값(발주기관 기준으로 고쳐 씀) · 옅은 하늘색 칸 = 자동 계산(지우지 마세요) · 뒤 시트에 «작성 예시» 가 있습니다.
발주기관이 정한 서식이 있으면 그 서식을 쓰세요. 이 줄과 1행은 지워도 됩니다.