## 표지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
토공 및 흙막이가시설공사
시 공 계 획
| 공 사 명 | (공 사 명)
작성 연월
(회 사 명)
공사명 · 작성 연월 · 회사명을 여기 한 번만 적으면 뒤 장에 저절로 들어갑니다.

## 개요
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
목 차
1. 공 사 개 요 — 1.1 공사 개요 · 1.2 배치 및 시공방향 · 1.3 시공구간
2. 공 정 계 획 — 2.1 예정 공정표
3. 시 공 계 획 — 3.1 현장 기구조직도 · 3.2 장비 동원계획 · 3.3 인원 동원계획
3.4 주요자재 반입계획 · 3.5 전체 시공 FLOW(CIP · 소일네일링 · 토공사)
4. 안전 · 환경관리계획 — 4.1 안전관리 조직표 · 4.2 비상연락망 · 4.3 안전관리비
4.4 예상 문제점 및 대책 · 4.5 안전관리 세부계획 · 4.6 환경관리계획
5. 품질관리계획
6. 계측관리계획
1. 공 사 개 요
1.1 공사 개요
공 사 명
위 치
공 사 기 간 |  |  | ~
건 물 용 도
시 공 사
지 하 층 수 |  |  | 굴착 깊이 (GL − m)
공 사 목 적
굴착공법(흙막이) |  | CIP + 소일네일링 + 숏크리트 마감
굴 착 방 법 |  | 기계 굴토(백호 + 덤프트럭)
1.2 배치 및 시공방향
(배치도를 붙이는 곳 — 시공 시작 위치 · 진행 방향 · 주출입구 표시)
1.3 시공구간
(시공구간도를 붙이는 곳 — 구간별 공법 표시)
하늘색 칸 = 자동(공사명 · 공사기간 일수 · 시공사 · 공사목적 글 · 시공구간 글).

## 공정표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | [24 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
2.1 예 정 공 정 표 (물량 기준 · 일 단위)
착 수 일 |  |  | ※ 공종마다 총수량 · 1일 작업량 · 시작 일차를 적으면 작업일수(올림) · 끝나는 일차 · 막대 · 총 공기가 저절로 나옵니다.
공 종 | 총수량 | 단위 | 1일 작업량 | 작업 일수 | 시작 일차 | 종료 일차 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 비 고
사면 구간 1차 |  | ㎡
사면 구간 2차 |  | ㎡
CIP 공사 |  | 공
소일네일링 + 숏크리트 |  | ㎡
터파기 및 잔토 처리 |  | ㎥
총 공기 (가장 늦게 끝나는 일차)
하늘색 칸 = 자동(작업일수 = 총수량 ÷ 1일 작업량 올림 · 종료 일차 · 날짜 · 총 공기). 공종 이름 · 단위는 원본 차례를 넣어 두었습니다.

## 시공계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
3. 시 공 계 획
3.1 현장 기구조직도
현 장 대 리 인
┌─────────────┴─────────────┐
| 작업반장(1) | [5 empty] | 작업반장(2)
| 장비기사 | [5 empty] | 장비기사
| 기능공 | [5 empty] | 기능공
3.2 장비 동원계획
공 종 |  | 장 비 명 |  |  | 수량 | 규 격 |  | 용 도
CIP |  | 천공기 |  |  |  | 주니어 40 · 60 |  | 천공
CIP |  | 공기압축기 | [5 empty] | 압송
CIP |  | 굴삭기 |  |  |  | 1.0㎥ 궤도 |  | 타설
소일네일 |  | 크롤러 드릴 | [5 empty] | 네일 천공
소일네일 |  | 고공 드릴 | [5 empty] | 네일 천공
소일네일 |  | 공기압축기 | [5 empty] | 압송
소일네일 |  | 믹서 펌프 |  |  |  | 그라우팅용 |  | 그라우팅
숏크리트 |  | 숏크리트 펌프카 |  |  |  | 습식 5톤 |  | 타설
토공사 |  | 굴삭기 |  |  |  | 1.0㎥ 궤도 |  | 상차
토공사 |  | 덤프트럭 |  |  |  | 25톤 |  | 운반
합 계 | [5 empty] | 대
3.3 인원 동원계획
공 종 |  |  | 담 당 업 무 |  |  |  | 인원수(명) | 작업일수(일)
CIP(2팀) |  |  | 작업반장
CIP(2팀) |  |  | 천공 장비기사
CIP(2팀) |  |  | 보조공
소일네일(2팀) |  |  | 작업반장
소일네일(2팀) |  |  | 천공 장비기사
소일네일(2팀) |  |  | 보조공
숏크리트(2팀) |  |  | 작업반장
숏크리트(2팀) |  |  | 타설공
숏크리트(2팀) |  |  | 보조공
토공사(2팀) |  |  | 굴삭기 기사
토공사(2팀) |  |  | 덤프트럭 기사
작업인원 합계 · 연인원
3.4 주요자재 반입계획
공 종 |  | 품 명 |  | 규 격 |  |  | 총 수 량 | 반입 예정일
CIP |  | 철근 |  | D13
CIP |  | 철근 |  | D19
CIP |  | 레미콘 |  | 25-21-120
소일네일링 |  | 철근 |  | D29
소일네일링 |  | 시멘트 |  | 포틀랜드
숏크리트 |  | 레미콘 |  | 13-21-100(t=150)
3.5 흙막이 시공 FLOW
1. CIP 작업
▼
2. 소일네일링 + 숏크리트 마감
▼
3. 토공사(터파기 · 토사 반출)
▼
토공사 종료
3.5.1 CIP 공사 세부시공계획
구 분 |  |  | 내 용
원 어 |  |  | Cast In Place Pile
개 요 |  |  | 어스오거로 필요한 위치에 미리 말뚝 구멍을 뚫은 뒤, 그 구멍에 H형강이나 철근망을 넣고 콘크리트를 타설하여 만드는 현장타설 콘크리트 말뚝 공법
장 비 |  |  | 천공기(주니어 40 · 60 급)
구 분 |  |  |  | 단 위 |  | 수 량 |  | 비 고
C.I.P |  |  |  | 공
콘크리트 |  |  |  | ㎥
철근 가공 · 조립 |  |  |  | 톤
시공 순서 — 라인 측량 → 선행작업(가이드 빔 설치 · 나선철근 가공 및 조립) →
- | 1단계 : ① ② ③ 번 공을 천공기(1 · 2호기)로 먼저 굴착 → 나선철근망 삽입 → 레미콘 타설 → 말뚝 형성
- | 2단계 : 1단계 콘크리트 양생 뒤 ④ ⑤ ⑥ ⑦ 번 천공 → 나선철근망 삽입 → 레미콘 타설 → 말뚝 형성
- | 3단계 : 2단계 콘크리트 양생 뒤 ⑧ ⑨ 번 천공 → 나선철근망 삽입 → 말뚝 형성 → CIP 완료
(한 구간 안에서 이웃한 공을 연속으로 뚫지 않고 건너뛰어 시공하여, 굳지 않은 이웃 말뚝이 손상되지 않게 한다.)
3.5.2 소일네일링 + 숏크리트 세부시공계획
구 분 |  |  | 내 용
원 어 |  |  | Soil Nailing + Shotcrete
개 요 |  |  | ◦ 흙 속에 보강재(네일)를 넣어 안정을 꾀하는 지반보강 공법의 하나로, 위에서 아래로 굴착하며 절토면을 보강하는 공법 ◦ 숏크리트 : 시멘트 · 골재 혼합물을 펌프로 압송하여 노즐 끝에서 물과 함께 뿜어 붙이는 공법(면 보호 · 차수)
장 비 |  |  | 크롤러 드릴(PCR200 급) · 숏크리트 펌프카
구 분 |  |  |  | 단 위 |  | 수 량 |  | 비 고
소일네일 천공 |  |  |  | 공
숏크리트 타설 |  |  |  | ㎥
숏크리트 면적 |  |  |  | ㎡
1차 숏크리트 타설
▼
소일네일 천공
▼
철근 삽입 및 그라우트 주입
▼
와이어메시 조립
▼
2차 숏크리트 타설
(단계별 시공 사진을 붙이는 곳)
3.5.3 토공사 세부시공계획
(시공 단면도를 붙이는 곳 — 토사 · 풍화암 · 연암 구분과 굴착 단계)
순 서 | 작 업 |  |  |  |  | 장 비
1 | 측량 — 현 지반고 및 수준점 측량
2 | 토사 굴착 및 잔토 처리 |  |  |  |  | 백호(B/H)
3 | 풍화암 굴착 및 잔토 처리 |  |  |  |  | 백호 + 브레이커
4 | 연암 굴착 및 잔토 처리 |  |  |  |  | 백호 + 브레이커
5 | 집수정 및 PIT 터파기 |  |  |  |  | 백호 + 브레이커
6 | 바닥면 정리 |  |  |  |  | 백호 + 브레이커
하늘색 칸 = 자동(장비 · 인원 합계 · 연인원). 장비 · 공종 · 품명은 원본 계획서 값을 넣어 두었습니다.

## 안전조직
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
4. 안전 · 환경관리계획
4.1 안전관리 조직표
(안전관리 조직표를 붙이는 곳 — 현장대리인 · 안전관리자 · 관리감독자 · 협력업체)
4.2 비상연락망
구 분 | 기관 · 성명 | 전화번호 | 비 고
화재 · 구급 | 소방서 | 119
사고 · 범죄 | 경찰서 | 112
현장대리인
안전관리자
본사 안전팀
인근 병원(응급실)
관할 구청(건축 · 안전)
비상연락망의 119 · 112 외 칸은 현장에 맞게 적습니다.

## 안전관리비
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
4.3 안전관리비 세부집행계획서
첫 달 |  |  |  | ※ 첫 달을 적으면 달 이름이 저절로 바뀝니다. 월별 수량 합이 총수량과 다르면 «대조» 칸에 알림이 뜹니다.
항 목 | 내 용 | 단위 | 수량 | 단 가 | 금 액 | [6 empty] | 대조
[6 empty] | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액
합 계
항목별 소계 |  | 항 목 |  |  |  | 금 액
1. 인건비
2. 보호구
3. 안전시설비
4. 안전교육비
5. 기타
※ «항목» 은 아래 소계 표의 항목 이름과 똑같이 적어야 소계에 모입니다. 항목 구분은 발주처 · 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시)의 사용 항목에 맞춰 고쳐 쓰세요.
하늘색 칸 = 자동(금액 · 월별 금액 · 합계 · 대조 · 항목별 소계).

## 안전환경
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
4.4 예상 문제점 및 대책
No. | 문 제 점 |  |  | 대 책
1 | 좁은 작업공간으로 인한 공정 지연 및 장비에 의한 협착사고 |  |  | - 장비 투입 전 토공 평면도와 장비 배치도를 작성하여 충분한 작업공간 · 장비 이동 동선을 확보하고, 자재 반입 때 야적 공간을 미리 마련하여 다른 공정과의 연계를 유연하게 한다. - 안전관리자의 지시에 따라 즉시 조치할 방안을 마련한다.
2
3
4.5 안전관리계획
구 분 |  |  | 내 용
안전관리 목표 |  |  | 안전사고 «ZERO»
안전관리 지침 |  |  | 효율적인 안전보건관리 · 공종별 안전관리 주요 항목을 정해 집중관리 · 일일 시공 사이클 내실화
위해 요인 |  |  | ▣ 하부 지반의 연약화 · 부등침하로 인한 장비 전도 ▣ 장비 작업 · 이동 중 하부 작업자 협착 ▣ 중량물 인양 때 와이어로프 파단으로 인한 협착 ▣ 압력호스 · 유압호스 파단으로 인한 사고
대 책 |  |  | ▣ 장비 작업반경 안 작업자 접근 금지 및 신호수 배치 ▣ 작업 전 와이어로프 · 샤클 등 인양 공구 사전 점검 ▣ 작업 전 사전 점검을 하고 문제가 있으면 즉시 교체
4.5.1 일일 시공 CYCLE
시 각 |  | 활 동 |  | 내 용
07:00 |  | 안전 조회 |  | 참석 인원 파악 · 작업 위험 포인트 확인
07:10 |  | TBM |  | 위험예지 상황판 활용 · 작업 계획서 사용
10:00 |  | 오전 순회점검 |  | 일일 작업 위험 포인트 순회점검 · 전일 계획서에 따른 순회점검
11:00 |  | 품질 · 안전 공정회의 |  | 금일 작업 결과 및 명일 작업 계획 보고
15:00 |  | 오후 순회점검 |  | 전일 계획서에 따른 순회점검
17:50 ~ 18:00 |  | 작업장 정리정돈 |  | 정리 · 정돈 실시 여부 파악
18:00 |  | 직원 공정회의 |  | 직원 공정회의
4.5.2 주요 관리 활동
활 동 명 |  |  | 활 동 내 용
신규 채용자 관리 |  |  | ▣ 작업 투입 전 안전교육 ▣ 배치 전 건강 상태 확인(해당 공종 적격 여부 · 지병 확인)
T.B.M 활동 |  |  | ▣ 당일 위험 공정 및 작업 내용 설명 ▣ 공정별 팀 단위 위험요소 지적 및 확인
일일 안전활동 |  |  | ▣ 주변 지장물 · 지보공 이상 유무 점검 ▣ 작업 종료 전 현장 정리정돈
일일 안전토론 |  |  | ▣ 금일 안전점검 조치사항 이행 상태 확인 ▣ 명일 작업 사항 · 금일 미비 사항 검토
주요 교육 활동
교 육 명 |  |  | 교 육 시 간 |  | 교 육 내 용
정기교육 |  |  | 매월 2시간 (매반기 12시간 이상) |  | 보호구 · 안전장치 취급과 사용 · 안전사고 사례 및 재해 예방대책
채용 시 교육 |  |  | 일용 1시간 이상 그 밖 8시간 이상 |  | 해당 기계 · 기구의 위험성과 안전작업 · 근로자 건강관리
작업내용 변경 시 |  |  | 일용 1시간 이상 그 밖 2시간 이상 |  | 변경된 작업의 위험성과 안전작업 방법
관리감독자 |  |  | 연간 16시간 이상 |  | 안전작업 지도 요령 · 관리감독자의 역할과 임무 · 그 밖의 안전보건관리
특별교육 |  |  | 일용 2시간 이상 그 밖 16시간 이상 |  | 작업 공정의 유해 · 위험 · 보호구 착용 및 작업 신호
※ 교육시간은 산업안전보건법 시행규칙 [별표 4](2023년 개정 이후) 기준입니다(«일용» = 일용근로자 · 근로계약 1주 이하 기간제). 건설 일용근로자는 처음 투입 전에 건설업 기초안전보건교육(4시간)을 이수해야 합니다. 법령이 바뀌면 노란 칸을 고쳐 씁니다.
4.5.3 보호구 지급 · 활용 계획 및 10대 안전수칙
구 분 |  |  | 내 용
지급 계획 |  |  | ▣ 신규 채용자 교육 후 보호구 지급 ▣ 개인보호구 100% 지급 ▣ 기능상 불량이면 점검 후 수리 · 교환 지급 ▣ 소모성 보호구는 수시 점검하여 즉시 교환 지급
활용 계획 |  |  | ▣ 지급 때 100% 착용 및 사용법 교육 ▣ 매일 T.B.M 뒤 기능 점검 ▣ 방진 마스크는 안에 보조 필터 착용 ▣ 개인보호구는 본래 목적 외 사용 금지
안전 준수 사항 |  |  | ▣ 위험요소 발견 때 즉각 조치 ▣ 안전관리 실명제 카드 및 중장비 사전 안전점검 · 점검필증 부착 ▣ 장비 작업 때 신호수 고정 배치
① | 개구부는 생기는 즉시 막는다.
② | 난간대는 반드시 설치한다.
③ | 생명줄은 반드시 설치한다.
④ | 안전대는 반드시 걸고 작업한다.
⑤ | 작업발판은 확실히 고정한다.
⑥ | 양중용 장비에는 절대 탑승하지 않는다.
⑦ | 분전함은 반드시 잠금장치를 한다.
⑧ | 안전모는 반드시 착용한다.
⑨ | T.B.M 은 매일 철저하게 한다.
⑩ | 중장비 작업반경 안에는 절대 접근하지 않는다.
4.6 환경관리계획
구 분 |  |  | 내 용
환경관리 지침 |  |  | 폐유 · 폐오일로 인한 수질 · 토양오염 최소화 · 폐콘크리트 및 건설폐기물 발생 저감과 적법 처리 · 비산먼지 발생 최소화
위해 요인 |  |  | ▣ 장비 · 발전기의 폐유 · 폐오일로 인한 수질 · 토양오염 ▣ 덤프트럭 운행 때 비산먼지 ▣ 콘크리트 타설 · 두부 정리 때 폐콘크리트 발생 ▣ 소음으로 인한 민원
대 책 |  |  | ▣ 폐유 처리 업체 선정 및 위탁 처리 ▣ 고압 살수기 · 필요하면 살수차 운행, 세륜기 관리 철저 ▣ 폐기물은 관계 법령에 따라 적법하게 처리 ▣ 저소음 장비 · 발전기 사용 및 방음장치 설치
4.6.1 비산먼지 및 소음 저감 세부대책 — 고압 살수로 날림먼지 억제 · 필요하면 이동식 방음벽 · 에어 방음벽 설치
(살수 · 세륜 · 방음벽 설치 사진을 붙이는 곳)
5. 품질관리계획
공 정 |  |  | 관 리 항 목
천 공 |  |  | ◦ 수직도를 확인하며 정밀 시공 ◦ 설계 깊이까지 천공 ◦ 슬라임에 의한 오염 방지 ◦ 토사층 공벽 붕괴 방지 ◦ 지상시설 및 지하매설물 손상 주의
철근망 · 보강재 |  |  | ◦ 재질과 규격은 설계도서에 따름
콘크리트 타설
노란 칸 = 법정 교육시간(법령이 바뀌면 고쳐 씀). 원본의 예상 문제점은 1건이라 2 · 3번은 빈칸으로 두었습니다.

## 계측
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
6. 계측관리계획
6-1. 개 요
계측의 목적
* | 설계 때 지반 정보 부족으로 인한 불확실성을 시공 중에 확인하여 설계 변경 자료로 쓴다.
* | 굴착이 지반과 구조물에 미치는 영향을 계측하여 안전관리에 쓴다.
* | 굴착공사로 인한 법적 분쟁이 생기면 증거 자료로 쓴다.
* | 설계치와 계측치를 비교 · 분석하여 안전관리에 쓰고, 상황에 따라 보완 설계에 반영한다.
* | 계측 자료를 모아 정리 · 분석 · 축적하여 뒤의 구조물 설계 · 시공 자료로 쓴다.
6-2. 계측과업 수행 운영계획
주 체 |  |  | 역 할
발 주 자
감 리 자 |  |  | 계측 결과 검토 및 분석 · 대책 검토 및 승인
시 공 사 |  |  | 계측용역 지원(설치 및 측정) · 계기 유지관리 · 계측 결과 보고 · 대책 수립
계측관리 회사
6-3. 계측의 용도 및 설치 위치
종 류 |  | 용 도 | [5 empty] | 설치 위치
지중경사계 |  | 굴토 진행 때 인접 지반의 수평변위량과 방향 · 크기를 실측하여 흙막이 각 지점의 변동 상태 파악 | [5 empty] | 흙막이 벽 또는 배면 지반
지하수위계 |  | 지하수위 변화를 실측하여 계측 자료에 쓰고, 수위 변화 원인 분석 및 대책 수립 | [5 empty] | 흙막이 벽 배면 · 연약지반
하중계 |  | 어스앵커 · 버팀보 등에 걸리는 하중(축력)의 변화를 측정하여 허용치와 비교 · 안정성 판단 | [5 empty] | 앵커 · 버팀보
변형률계 |  | 버팀보에 걸리는 응력의 증감량을 파악하여 안전관리 자료로 사용 | [5 empty] | 버팀보(Strut)
건물경사계 |  | 인접 건물에 설치하여 기울기 측정 | [5 empty] | 인접 건물
균열측정계 |  | 인접 건물 균열 부위에 설치하여 균열 진행 여부 측정 | [5 empty] | 인접 건물
※ 원본은 하중계 용도를 «지표면 침하량 측정» 으로 적었는데, 이는 지표침하계의 용도라 하중계 본래 용도로 고쳤습니다.
6-4. 계측 수행 기간 및 빈도 · 6-5. 결과 보고
계측 항목 |  |  | 측 정 시 기 |  |  |  | 측정 빈도 |  | 비 고
지중경사계 |  |  | 지하 굴토 전부터 지하층 완료 때까지 |  |  |  | 2회 / 월 |  | 가시설 계측
지하수위계 |  |  | 지하 굴토 전부터 지하층 완료 때까지 |  |  |  | 2회 / 월
하중계 |  |  | 앵커 인장 때부터 해체 때까지 |  |  |  | 2회 / 월
변형률계 |  |  | 버팀보 설치 뒤부터 해체 때까지 |  |  |  | 2회 / 월
건물경사계 |  |  | 지하 굴토 전부터 지하층 완료 때까지 |  |  |  | 2회 / 월
균열측정계 |  |  | 지하 굴토 전부터 지하층 완료 때까지 |  |  |  | 2회 / 월
* | 주간 보고 : 매회 계측 결과의 이상 유무 확인 및 보고
* | 월간 보고 : 매월 계측 결과를 정리하여 월말 보고서 제출
* | 수시 보고 : 갑작스러운 변위 증가 · 주변 구조물 균열 등 위험 징후가 보이면 지체 없이 구두 보고(뒤에 서면 보고)
6-6. 당 현장 계측관리 기준치
굴착 깊이 H (개요에서) |  |  |  |  | ※ 지중경사계 최대 변위 기준은 굴착 깊이 H 에 비례합니다(아래 mm 는 자동).
계측 항목 |  | 구분 | 1차 관리기준 |  | 2차 관리기준 |  |  | 3차 관리기준
지중경사계 |  | 최대
|  | 각변위 | 1/667 |  | 1/286 |  |  | 1/200
|  | 연속 | 3.0mm / 3일 |  | 5.0mm / 3일 |  |  | 7.0mm / 3일
지하수위계 |  | 연속 | 1.0m / 3일 |  | 2.0m / 3일 |  |  | 3.0m / 3일
하중계 |  | 최대 | 설계축력의 80% |  | 설계축력의 100% |  |  | 설계 허용축력
|  | 연속 | ±5.0tf / 3일 |  | ±5.0 ~ 10.0tf / 3일 |  |  | ±10.0tf 이상 / 3일
변형률계 |  | 최대 | 설계축력의 80% |  | 설계축력의 100% |  |  | 설계 허용축력
|  | 연속 | ±10.0tf / 3일 |  | ±10.0 ~ 20.0tf / 3일 |  |  | ±20.0tf / 3일
건물경사계 |  | 최대 | 1/750 |  | 1/500 |  |  | 1/300
균열측정계 |  | 최대 | 허용 균열폭 : 옥내 0.4mm · 옥외 0.33mm
◈ 지중경사계 측정값 판정 (최대 수평변위)
측정일 |  |  | 위치(번호) |  | 최대 변위 (mm) |  | 판 정
※ 관리기준을 넘으면 계측관리계획 · 감리원 지시에 따라 계측 빈도를 늘리거나 대책을 세웁니다.
6-7. 계측 항목 및 수량
항 목 |  |  |  | 수 량 (개소) |  | 비 고
지중경사계
지하수위계
변형률계
건물경사계
균열측정계
합 계
6-8. 계측기 설치방법 및 사양
6-8-1. 지중경사계 — 설치방법
① | 계획 심도까지 천공한다(구멍 지름 100 ~ 200mm 정도).
② | 경사계 케이싱 한쪽 끝에 엔드캡을 씌우고 리벳으로 고정한다.
③ | 케이싱과 커플링을 미리 리벳으로 조합하고 실링 처리를 한다.
④ | 조립된 케이싱을 차례로 구멍에 넣고 측정 방향과 키웨이(홈) 방향을 맞춘다.
⑤ | 그라우트 펌프와 트레미관으로 구멍 안을 그라우팅한다.
⑥ | 그라우트가 굳은 뒤 가라앉은 부위를 다시 채운다.
⑦ | 케이싱 끝을 보호 커버로 덮고 보호막을 만든다.
사양(예) : 케이싱 ABS 3m · 커플링 ABS 300mm · 서보 가속도계 센서(정밀도 ±0.02mm/500mm · 휠 간격 500mm · 2축) · 방수 케이블 50m(500mm 간격 표시) · 2축 지시계
6-8-2. 지하수위계 — 목적 : 설계 수위와 비교하여 하중 증가 요인 점검 · 터파기로 인한 수위 변동과 인접 구조물 영향 점검
① | 계획 심도까지 천공한다(구멍 지름 100 또는 200mm 정도).
② | 카사그란데 팁과 PVC 관을 연결한다.
③ | 커플링으로 PVC 관을 지표까지 이어 설치한다.
④ | 팁 위 300mm 까지 모래를 채우고 벤토나이트 차수층을 만든다.
⑤ | 그라우팅 및 보호 커버 작업을 한다.
6-8-3. 변형률계 — 목적 : 버팀보에 붙여 굴착 진행 · 정지 중 버팀보 응력의 증감을 파악
① | 설치 위치의 녹과 이물질을 없앤다.
② | 변형률계 양쪽 블록을 아크 용접한다.
③ | 조인트 실링 키트로 측정 위치까지 케이블을 잇는다.
④ | 초기치를 측정한다.
사양(예) : 진동현식 센서(측정 범위 3,000 × 10⁻⁶ · 정밀도 1 × 10⁻⁶ · 사용 온도 −20 ~ 80℃) · 4심 차폐 케이블 · 진동현식 판독기
6-8-4. 건물경사계(Tilt Meter) — 휴대형 디지털 기울기 측정기(온도 센서 내장)
① | 건물 벽면에 틸트 플레이트를 붙인다.
② | 틸트 플레이트에 측정 센서를 대어 값을 읽는다.
③ | 지시계로 값을 확인한다.
④ | 굴착면 쪽으로 기울기가 가장 크게 나타나므로 굴착면에 가장 가까운 벽면에 설치한다.
6-9. 계측기 설치 계획도
(계측기 설치 계획도를 붙이는 곳 — 지중경사계 · 지하수위계 · 변형률계 · 건물경사계 · 균열측정계 위치)
하늘색 칸 = 자동(개요 글 · 굴착 깊이 · 관리기준 mm · 판정 · 계측기 합계).