## 검측1
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE № |  |  | 위치 및 부위
공종(세부공종) |  |  | 공 사 량
검 사 항 목 |  | 검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등) | 검 사 결 과 |  | 조 치 사 항
|  |  | 합 격 | 불합격
1. | SHEET PILE의 규격확인 및 손상여부(단면 손실 포함)는 점검 하였는가. | 육안검사
2. | 타입장비는 현장에 적합한가.
3. | SHEET PILE 근입 깊이는 적정한가. | 설계도면 구조계산서 참조
4. | SHEET PILE의 수직도는 적정한가. | 1/200이하
5. | SHEET PILE 설치시에 인접지반 및 시설물에 피해는 주지않는가. | 육안검사
6. | GUIDE BEAM의 규격 및 설치 상태는 설계도면과 일치하는가. | 설계도면 참조
7. | 줄파기의 되메우기시에 양질의 토사 사용 여부의 확인. | 육안검사
8. | 연결부의 이음 상태는 양호한가. | 육안검사
9. | 근입된 SHEET PILE의 위치 및 선형은 적정한가. | 설계도면 참조
10. | SHEET PILE 이음부의 용접 및 설치상태는 양호한가. | 설계도면 참조
계
시공자 점검일자 |  | 20 년 월 일 | 점 검 직 원 |  |  | (인)
감리원 검측일자 |  | 20 년 월 일 | 검측감리원 |  |  | (인)
합격·불합격 칸은 목록에서 ○ 를 고르세요(지우려면 Delete). 하늘색 칸 = 자동(건수 · 종합).

## 검측2
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE № |  |  | 위치 및 부위
공종(세부공종) |  |  | 공 사 량
검 사 항 목 |  | 검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등) | 검 사 결 과 |  | 조 치 사 항
|  |  | 합 격 | 불합격
1. | SHEET PILE의 규격확인 및 손상여부(단면 손실 포함)는 점검 하였는가. | 설계도면 참조 육안검사
2. | 연결부재의 규격 및 손상 여부는 사전에 확인하였는가. | 육안검사
3. | Bolt 및 Nut의 규격 및 타공 간격은 적합한가. | M22*80(HTB F10T) C.T.C 1,000
4. | SHEET PILE 근입깊이는 적정한가. | 설계도면 구조계산서 참조
5. | SHEET PILE의 수직도는 적정한가. | 1/200이하
6. | SHEET PILE 설치시 기시공된 전면부 SHEET PILE, 인접지반, 시설물에 피해는 주지 않는가. | 육안검사
계
시공자 점검일자 |  | 20 년 월 일 | 점 검 직 원 |  |  | (인)
감리원 검측일자 |  | 20 년 월 일 | 검측감리원 |  |  | (인)
합격·불합격 칸은 목록에서 ○ 를 고르세요(지우려면 Delete). 하늘색 칸 = 자동(건수 · 종합).