## 원가계산서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
공 사 원 가 계 산 서
구분 | 비 목 | 요율(%) | 산 출 근 거 | 당 초 | 변경 후 | 증 감
1 | 직 접 재 료 비 |  | 당초 Σ(수량 × 재료비단가) · 변경 = 당초 + 증감대비표(제65조)
2 | 간 접 재 료 비 |  | 사람이 넣습니다 | 0 | 0
3 | 작업설·부산물 등(△) |  | 사람이 넣습니다 (빼는 값이면 음수) | 0 | 0
A | [ 재 료 비 ] 소 계 |  | ( 1 + 2 + 3 )
4 | 직 접 노 무 비 |  | 당초 Σ(수량 × 노무비단가) · 변경 = 당초 + 증감대비표(제65조)
5 | 간 접 노 무 비 |  | 4 × 요율
B | [ 노 무 비 ] 소 계 |  | ( 4 + 5 )
6 | 산 출 경 비 |  | 당초 Σ(수량 × 경비단가) · 변경 = 당초 + 증감대비표(제65조)
7 | 산 재 보 험 료 |  | B × 요율
8 | 고 용 보 험 료 |  | B × 요율
9 | 건 강 보 험 료 |  | 4 × 요율
10 | 연 금 보 험 료 |  | 4 × 요율
11 | 노인장기요양보험료 |  | 9 × 요율
12 | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 4 × 요율
13 | 건설기계대여금지급보증서발급액 |  | ( A + 4 + 6 ) × 요율
14 | 산 업 안 전 보건관리비 |  | ( ( A + 4 ) + K ÷ 1.1 ) × 요율
15 | 환 경 보 전 비 |  | ( A + 4 + 6 ) × 요율
16 | 공 사 이 행 보증수수료 |  | 사람이 넣습니다 | 0 | 0
17 | 하도급대금지급보증수수료 |  | ( A + 4 + 6 ) × 요율
18 | 석 면 분 담 금 |  | B × 요율
19 | 임 금 채 권 부 담 금 |  | B × 요율
20 | 기 타 경 비 |  | ( A + B ) × 요율
C | [ 경 비 ] 소 계 |  | ( 6 ~ 20 )
D | 순 공 사 원 가 |  | ( A + B + C )
E | 일 반 관 리 비 |  | D × 요율
F | 이 윤 |  | ( B + C + E ) × 요율 — 재료비는 넣지 않습니다
G | 폐 기 물 처 리 비 |  | 사람이 넣습니다 | 0 | 0
H | 총 원 가 |  | ( D + E + F + G )
I | 부 가 가 치 세 |  | H × 요율
J | 도 급 액 |  | ( H + I )
K | 관 급 자 재 대 |  | 사람이 넣습니다 | 0 | 0
L | 총 공 사 비 |  | ( J + K )
조달청 설계내역서 110장을 열어 줄 차례·요율·산출근거를 세어 그대로 맞춘 것입니다. 노랑 칸만 사람이 넣습니다(간접재료비·작업설·공사이행보증·폐기물·관급자재대). ⚠️ 요율은 해마다·공사 규모마다 바뀝니다 — «설정» 시트에 발주처 설계서의 요율을 넣고 쓰십시오. 이윤은 (B+C+E)에만 곱합니다 — 재료비(A)는 넣지 않습니다. 산업안전보건관리비는 관급자재대(K)를 1.1로 나눠 더한 값에 곱합니다. «변경 후» 직접비는 당초 + 증감대비표의 제65조 증감(증가 = 계약단가 · 신규 = 당시단가 × 낙찰률)입니다 — 증감 열의 «도급액» 증감이 곧 계약금액 조정액입니다(제비율 · 부가세 포함).

## 증감대비표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
증 감 대 비 표
번호 | 공종코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 당초수량 | 계약단가 | 당초금액 | 변경수량 | 당시단가 | 증감수량 | 구분 | 협의(Y) | 예정가격단가 | 적용단가 | 증감금액 | 단가 근거 | 적용 재료비 | 적용 노무비 | 적용 경비 | 증감 재료비 | 증감 노무비 | 증감 경비
증가 소계
감소 소계
신규 소계
직접공사비 증감 합계
제비율 · 일반관리비 · 이윤 · 부가세 증감
계약금액 증감 (원가계산서 도급액)
변경 후 계약금액
이 표는 손으로 채우는 곳이 «협의(Y)» 와 «예정가격단가» 둘뿐입니다. 나머지는 전부 자동입니다. · 발주기관이 요구해서 늘어난 분이면 협의 칸에 Y 를 넣으세요 — 단가가 협의식으로 바뀝니다. · 예정가격단가는 «아는 경우에만» 적으세요. 계약단가가 그보다 높으면 예정가격단가가 적용됩니다. · 증가분에는 낙찰률을 곱하지 않습니다. 낙찰률은 «신규 비목» 에만 곱합니다. · R~W 열은 적용단가를 재료비 · 노무비 · 경비로 가른 것입니다 — 원가계산서 «변경 후» 가 «당초 + 이 증감» 으로 셉니다. · 변경 후 계약금액 = 계약금액 + 원가계산서 «도급액» 증감(간접노무비 · 보험료 · 일반관리비 · 이윤 · 부가세까지 · 시행령 제65조⑥).

## 공종별집계
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
공 종 별 집 계
대공종 코드 | 대공종 명 | 당초금액 | 증감금액 | 변경 후 금액 | 증감률(%)
합 계
대공종 코드에 «토공» 처럼 코드 앞부분을 적으면 그 글자로 시작하는 모든 줄을 묶습니다. 예: 코드가 «토공-001, 토공-002» 이면 «토공» 이라고 적으세요.

## 내역서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
산 출 내 역 서 (당초 · 변경 · 증감)
번호 | 공종코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 당초 수량 | 당초 재료비 | 당초 노무비 | 당초 경비 | 당초 합계단가 | 당초 금액 | 변경 수량(산출서) | 변경 수량(직접) | 변경 적용수량 | 변경 재료비 | 변경 노무비 | 변경 경비 | 변경 합계단가 | 변경 금액 | 증감 수량 | 증감 금액 | 비고
합 계
공종코드만 넣으면 품명·규격·단위가 단가마스터(없으면 일위대가)에서 따라옵니다. ⚠️ 당초 쪽 수량과 단가는 **계약 내역서에서 그대로 옮겨 적으십시오** — 계약단가는 지금 시세가 아니라 계약 당시 값입니다. 변경 쪽 단가만 단가마스터·일위대가에서 자동으로 옵니다. 변경 수량은 수량산출서에서 «변경» 으로 넣은 것이 합쳐지고, «수량(직접)» 에 적으면 그 값이 이깁니다. 당초 수량이 비어 있고 변경 수량만 있으면 **신규 비목**입니다 — 증감대비표가 그렇게 잡습니다.

## 일위대가
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
일 위 대 가 표 | [11 empty] | ▶ 오른쪽 = 일위번호별 단가 (내역서가 여기를 봅니다)
일위번호 | 구성코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비단가 | 노무비단가 | 경비단가 | 재료비금액 | 노무비금액 | 경비금액 | 일위번호 | 일위 품명 | 단위 | 재료비계 | 노무비계 | 경비계 | 합계단가

## 단가마스터
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
단 가 마 스 터
코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재료비단가 | 노무비단가 | 경비단가 | 합계단가 | 적용시점 | 산출 근거 | 비고
예) 토공-001

## 수량산출서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
수 량 산 출 서
구분 | 공종코드 | 부위·위치 | 가로 | 세로 | 높이 | 개소 | 수량 | 단위 | 도면번호 | 비고
구분에 «당초» 또는 «변경» 을 고르면 내역서의 «수량(산출서)» 칸이 자동으로 합쳐집니다. 쓰지 않는 칸(세로·높이 등)은 비워 두세요 — 1 로 봅니다.

## 제출서식
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
설 계 변 경 (계약금액 조정) 요 청 서
공 사 명
계약번호
발주기관
변경 차수
당초 계약금액
증 가
감 소
신 규 비 목
직접공사비 증감
제비율 · 이윤 · 부가세 증감
계약금액 증감
증감률
변경 후 계약금액
변경 사유
근거 서류
위와 같이 설계변경에 따른 계약금액 조정을 요청합니다.
| 현장대리인 | (서명 또는 인) | 대표자 | (서명 또는 인)

## 검증시트
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
검 증 시 트
번호 | 무엇을 보는가 | 값 | 판정 | 틀렸을 때 어떻게 되나
1 | 낙찰률이 들어 있는가 |  |  | 비어 있으면 신규 비목 단가가 0 이 됩니다. 조정금액이 통째로 틀립니다.
2 | 내역서에서 단가를 못 찾은 줄 |  |  | 단가마스터·일위대가 어디에도 없는 코드입니다. 그 줄 금액이 0 으로 잡힙니다.
3 | 신규 비목 (당초 수량이 없는 줄) |  |  | 신규 비목은 «설계변경 당시 단가 × 낙찰률» 로 잡습니다(시행령 제65조). 증감대비표에서 «신규» 로 표시된 줄과 개수가 같은지 보세요.
4 | 당초 단가를 안 옮겨 적은 줄 |  |  | 당초 수량은 있는데 당초 단가가 0 입니다. 계약 내역서에서 단가를 옮겨 적으세요 — 그대로 두면 증감금액이 «변경금액 전부» 로 잡혀 크게 부풀려집니다.
5 | 단가마스터에 코드가 겹치는 개수 |  |  | VLOOKUP 은 «맨 위 하나» 만 씁니다. 뒤에 적은 단가는 조용히 무시됩니다.
6 | 적용수량이 음수인 줄 (당초+변경) |  |  | 수량을 음수로 넣어 감소를 표현하면 안 됩니다. 변경수량을 줄여서 적으세요.
7 | 증가분에 낙찰률이 잘못 곱해진 줄 |  |  | 증가분은 계약단가 그대로여야 합니다. 낙찰률을 곱하면 조정액이 깎입니다.
8 | 신규 비목에 낙찰률이 빠진 줄 |  |  | 신규 비목은 «당시단가 × 낙찰률» 입니다. 안 곱하면 발주기관이 깎습니다.
9 | 원가계산서 당초 도급액과 설정의 계약금액 차이 |  |  | 원가계산서 «당초» 도급액이 계약금액과 1만 원 넘게 다릅니다. 설정의 요율이 산출내역서와 같은지, 관급 · 폐기물 · 단수 조정 같은 빠진 항목이 없는지 보세요(조정액은 «증감» 으로 세므로 영향은 작습니다).
10 | 직접공사비 증감 (규정 단가 적용) |  |  | 재료비 · 노무비 · 경비의 증감입니다(시행령 제65조 단가).
11 | 계약금액 증감 (제비율 · 부가세 포함) |  |  | 이 값이 발주기관에 내는 조정금액입니다 — 원가계산서 «도급액» 의 증감(시행령 제65조⑥).
12 | 변경 − 당초 (단순 차) |  |  | 위 «증감 합계» 와 다른 것이 정상입니다 — 규정 단가(증가는 계약단가, 신규는 낙찰률 적용)를 쓰기 때문입니다.
13 | 증감률 (%) |  |  | 30% 를 넘으면 발주기관 내부 절차가 길어집니다. 차수를 나누는 편이 빠를 수 있습니다.
⚠️ 가 하나라도 있으면 그 줄의 «틀렸을 때 어떻게 되나» 를 읽고 고친 뒤 제출하세요.

## 설정
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
설 정
■ 공사 정보
| 공 사 명 |  | 예) ○○지구 배수개선사업
계약번호
발주기관
계약일자
| 변경 차수 | 1차
작성일자
■ 금액 (여기 숫자가 모든 계산의 뿌리입니다)
| 계약금액 (원) | 0 | 부가세 포함 계약금액
| 예정가격 (원) | 0 | 개찰 때 확정된 예정가격
| 낙찰률 (%) | 0 | ※ =계약금액÷예정가격×100. 아래 «자동» 값을 참고해 적으세요
| (자동 계산) |  | 예정가격이 0이면 비어 있습니다
■ 원가 요율 — ⚠️ 해마다·공사 규모마다 바뀝니다. 설계서 값을 넣으세요
| 간접노무비율 (%) | 19.1 | 직접노무비(4) × 요율
| 산재보험료율 (%) | 3.56 | 노무비 계(B) × 요율
| 고용보험료율 (%) | 1.01 | 노무비 계(B) × 요율
| 건강보험료율 (%) | 3.595 | 직접노무비(4) × 요율
| 연금보험료율 (%) | 4.75 | 직접노무비(4) × 요율
| 노인장기요양보험료율 (%) | 13.14 | 건강보험료(9) × 요율 — 노무비가 아닙니다
| 퇴직공제부금비율 (%) | 2.3 | 직접노무비(4) × 요율
| 건설기계대여보증율 (%) | 0.4 | (A + 4 + 6) × 요율
| 산업안전보건관리비율 (%) | 3.15 | ((A + 4) + 관급자재대÷1.1) × 요율
| 환경보전비율 (%) | 0.8 | (A + 4 + 6) × 요율
| 하도급대금보증수수료율 (%) | 0.081 | (A + 4 + 6) × 요율
| 석면분담금율 (%) | 0.006 | 노무비 계(B) × 요율
| 임금채권부담금율 (%) | 0.09 | 노무비 계(B) × 요율
| 기타경비율 (%) | 5.5 | (A + B) × 요율
| 일반관리비율 (%) | 8 | 순공사원가(D) × 요율 — 규모에 따라 6%도 씁니다
| 이윤율 (%) | 15 | (B + C + E) × 요율 — 재료비는 뺍니다
| 부가가치세율 (%) | 10 | 총원가(H) × 요율
노랑 칸이 사람이 넣는 자리입니다. 회색 칸은 수식이 채웁니다. 낙찰률은 «자동 계산» 값을 보고 적으세요 — 공고서에 적힌 값이 있으면 그 값이 우선입니다. 신규 비목 단가에 이 낙찰률이 곱해지므로, 여기가 비어 있으면 증감대비표가 0을 냅니다.

## 사용법
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
이 파일을 쓰는 법
| ① 설정 | 공사명·계약금액·예정가격·낙찰률·요율을 넣습니다. 낙찰률은 «자동 계산» 값을 참고하세요.
| ② 단가마스터 | 쓸 단가를 코드와 함께 넣습니다. 여기 단가 한 칸을 고치면 끝까지 다시 계산됩니다.
| ③ 일위대가 | 복합 공종은 여기서 쌓습니다. 오른쪽(N열~)의 일위별 단가를 내역서가 가져다 씁니다.
| ④ 수량산출서 | 구분(당초/변경)과 공종코드를 넣고 가로·세로·높이·개소를 적으면 수량이 자동입니다.
| ⑤ 내역서 | 한 표에 당초·변경·증감이 같이 있습니다. 공종코드만 넣으면 품명·규격이 따라옵니다. 당초 수량·단가는 계약 내역서에서 옮겨 적고, 변경 단가는 단가마스터·일위대가에서 자동으로 옵니다.
| ⑥ 신규 비목 | 당초 수량을 비우고 변경 수량만 넣으면 «신규» 로 잡혀 «당시단가 × 낙찰률» 이 적용됩니다.
| ⑦ 증감대비표 | 전부 자동입니다. 손댈 곳은 «협의(Y)» 와 «예정가격단가» 둘뿐입니다.
| ⑧ 공종별집계 | 대공종 코드(예: 토공)를 적으면 그 글자로 시작하는 줄을 묶어 보여줍니다.
| ⑨ 원가계산서 | 당초 / 변경 후를 나란히 냅니다. 변경 후 = 당초 + 증감대비표의 제65조 증감. «도급액» 증감이 곧 계약금액 조정액입니다. 요율은 설정에서 한 번만 고칩니다.
| ⑩ 검증시트 | 제출 전에 여기부터 보세요. ⚠️ 가 있으면 그 줄을 고치고 냅니다.
| ⑪ 제출서식 | 발주기관에 내는 1장. 인쇄 영역이 잡혀 있습니다.
칸 색
노랑 = 사람이 넣는 칸
회색 = 수식이 채우는 칸(건드리지 마세요)
초록 = 결과
계약금액 조정 단가 기준
감소분 → 계약단가
증가분 → 계약단가 (계약단가가 예정가격단가보다 높으면 예정가격단가)
신규 비목 → 설계변경 «당시» 단가 × 낙찰률
발주기관 요구 → 협의, 불성립 시 (당시단가 + 당시단가×낙찰률) ÷ 2
※ 증가분에는 낙찰률을 곱하지 않습니다 — 가장 흔한 실수입니다.
| ⚠️ 참고 | 국가계약법 시행령 등을 바탕으로 만들었지만 계약서 특수조건과 발주기관 판단이 우선합니다. 금액이 큰 건은 전문가 검토를 받으세요. 1행의 K-건설맵 표시는 지우고 쓰셔도 됩니다.