## 처음
K-건설맵 공사서류 원클릭
한 번 입력하면 착공부터 준공·하자까지 서류 34가지가 채워집니다. 매크로 없이 수식만 써서 엑셀·한셀·구글 시트 어디서나 열립니다. 모든 공사 현장(관급·민간)에 쓸 수 있습니다.
① | 「입력」 시트의 노란 칸을 채웁니다. |  |  |  | 입력 하러 가기 →
② | 아래 목록에서 서류 이름을 누르면 그 서류로 갑니다. 서류 칸은 입력에서 저절로 채워집니다.
③ | 인쇄하거나 PDF로 저장합니다 (한 서류가 A4 한 장).
번호 | 서 류 | 누가 내나 | 언 제 | 관급 | 무엇인가
1 | 사용인감계 | 업체 | 계약 |  | 법인 인감 대신 쓸 도장을 신고하는 서류.
2 | 계약보증금 납부서 | 업체 | 계약 | 관급 | 계약보증금(보증서·현금)을 내는 서류. 금액은 요율로 자동 계산.
3 | 계약보증금 지급각서 | 업체 | 계약 | 관급 | 계약보증금 대신 내는 지급각서 (면제 대상일 때).
4 | 청렴계약 이행서약서 | 업체 | 계약 | 관급 | 금품·담합을 하지 않겠다는 서약서.
5 | 수의계약 각서 | 업체 | 계약 | 관급 | 수의계약일 때 내는 각서.
6 | 선금 신청서 | 업체 | 계약 | 관급 | 선금을 달라는 신청서. 신청률을 넣으면 금액·한글 금액 자동.
7 | 선금 사용계획서 | 업체 | 계약 | 관급 | 선금을 어디에 쓸지 적는 계획서. 표는 빈 줄 — 합계만 자동.
8 | 착공신고서 | 업체 | 착공 |  | 공사를 시작했다고 알리는 서류. 공사명·계약금액·공사기간이 입력에서 채워집니다.
9 | 현장대리인계 | 업체 | 착공 |  | 현장대리인의 자격·연락처를 알리는 서류.
10 | 예정공정표 | 업체 | 착공 |  | 공종별 공사 일정을 달 단위로 적는 표.
11 | 인력·장비 투입계획서 | 업체 | 착공 |  | 착공신고서 붙임 «공정별 인력 및 장비투입계획서». 달은 착공일부터 저절로.
12 | 직접시공계획서 | 업체 | 착공 |  | 우리 회사가 직접 시공할 공종·금액을 알리는 계획서.
13 | 산안비 사용계획서 | 업체 | 착공 |  | 산안비를 항목별로 언제·얼마 쓸지 적는 계획서. 항목 9가지는 고시 서식 그대로.
14 | 수도전기료 납부각서 | 업체 | 착공 |  | 기존 시설 안에서 공사할 때 — 수도·전기 요금 정산 각서.
15 | 월간 공정보고서 | 업체 | 공사 중 |  | 달마다 내는 공정 보고. 계획·실적 공정률을 넣으면 앞섬·늦음 자동.
16 | 노무비 청구내역서 | 업체 | 공사 중 | 관급 | 달마다 노무비를 청구할 때 직종별로 모은 표. 누계 자동 · 표는 빈 줄.
17 | 산안비 사용내역서 | 업체 | 공사 중 |  | 고시 별지 제1호서식 첫 쪽(총괄) 칸 그대로. 항목별 사용내역 9쪽은 🦺 산안비 도구에서.
18 | 하도급계약 통보서 | 업체 | 공사 중 |  | 법정 서식(건설산업기본법 시행규칙 별지 제23호서식) 앞·뒤쪽 칸 그대로 — 2장. 하도급률 자동.
19 | 하도급계약 통보서 뒤쪽 | 업체 | 공사 중 |  | 별지 제23호서식 뒤쪽(첨부서류 · 유의사항 · 처리절차) 그대로. 앞쪽과 같이 인쇄하세요.
20 | 기성검사 요청서 | 업체 | 공사 중 |  | 기성 부분 검사를 요청하는 서류. 누계·기성률 자동.
21 | 기성대가 청구서 | 업체 | 공사 중 |  | 기성금을 청구하는 서류. 선금 정산을 빼고 계산.
22 | 하도급대금 지급확인서 | 업체 | 공사 중 | 관급 | 하도급·자재·장비 대금을 준 것을 확인하는 서류(기성 청구 때). 기성 회차·기간 자동.
23 | 공기연장 신청서 | 업체 | 공사 중 |  | 준공기한을 늘려 달라는 신청서. 연장 일수 자동.
24 | 계약금액 조정 신청서 | 업체 | 공사 중 | 관급 | 설계변경·물가변동으로 계약금액을 고쳐 달라는 신청서. 조정 후 금액·한글 금액 자동.
25 | 준공신고서 | 업체 | 준공 |  | 공사를 마쳤다고 알리는 서류(준공계).
26 | 준공검사 요청서 | 업체 | 준공 |  | 준공검사를 해 달라는 요청서(준공검사원).
27 | 준공대가 청구서 | 업체 | 준공 |  | 준공금을 청구하는 서류. 기성·선금·지체상금 공제 자동.
28 | 준공정산 동의서 | 업체 | 준공 |  | 정산된 최종 금액에 동의하는 서류.
29 | 하자보수보증금 납부서 | 업체 | 준공 |  | 하자보수보증금을 내는 서류. 금액·기간 자동.
30 | 하자보수보증금 지급각서 | 업체 | 준공 | 관급 | 하자보수보증금 대신 내는 지급각서.
31 | 공사감독조서 | 발주기관 | 준공 |  | 감독자가 쓰는 감독 결과 조서.
32 | 준공검사조서 | 발주기관 | 준공 |  | 검사자가 쓰는 준공검사 조서.
33 | 공사대장 | 발주기관 | 관리 |  | 공사 하나를 한 장으로 정리한 관리 카드.
34 | 하자검사조서 | 발주기관 | 하자 |  | 하자 검사 결과를 적는 조서.
35 | 하자대장 | 발주기관 | 하자 |  | 하자 접수부터 보수 완료까지 적는 대장.
• 보증금률·지체상금률·하자담보책임기간은 계약서(공고서)에 적힌 값을 넣으세요. 공종·계약마다 다릅니다.
• 발주기관이 정한 서식이 있으면 그 서식을 씁니다. 이 파일은 정해진 서식이 없을 때 쓰는 기본 양식입니다.
• 「관급」 표시는 관공서 발주 공사에서 주로 내는 서류입니다. 민간 공사는 필요한 것만 쓰세요.
• 입력 시트는 수식이 지워지지 않게 보호해 두었습니다(암호 없음). 칸 모양을 바꾸려면 검토 → 시트 보호 해제.
• 인쇄하면 머리글 오른쪽에 작은 K-건설맵 표시가 나옵니다. 지우려면 페이지 레이아웃 → 페이지 설정 → 머리글/바닥글에서 «(없음)».
• 사이트(k-conmap.com/tools/wonclick)에서 칸을 채우고 받으면, 입력이 채워진 파일을 바로 받을 수 있습니다.
• 「산업안전보건관리비 사용내역서」(고시 별지 제1호서식 첫 쪽)와 「건설공사의 하도급계약 통보서」(건설산업기본법 시행규칙 별지 제23호서식 앞·뒤쪽)는 법정 서식 칸 그대로입니다.

## 입력
공사서류 원클릭 — 입력
노란 칸만 채우면 서류 34가지에 저절로 들어갑니다. 모르는 칸은 비워 두세요 — 서류에서 그 자리만 빈칸으로 나옵니다.
← 처음(목록)으로
1. 공사
공 사 명 | 계약서에 적힌 이름 그대로
현장 위치 | 공사 현장 주소
공사 개요 | 주요 공사 내용 한 줄 (공사대장에 들어갑니다)
계약 번호 | 없으면 비워 두세요
계약 방법 | 고르세요
계 약 일 | 예: 2026-03-02
착 공 일
준공 기한 (계약상) | 계약서의 준공 예정일
계약 금액 (원, 부가세 포함) | 숫자만 — 예: 123456000
2. 발주기관 (발주자)
발주기관 이름 | 민간 공사면 건축주·회사 이름
서류 받는 사람 (귀하 앞) | 서류 끝 「○○○ 귀하」 에 들어갈 이름·직함
발주기관 주소
공사 감독자 (직·성명) | 예: 시설팀장 ○○○
준공 검사자 (직·성명)
검사 입회자 (직·성명)
설계자 | 설계사무소 (공사대장용, 없으면 비움)
감리자 | 감리단 (없으면 비움)
3. 계약상대자 (우리 회사)
상 호
대 표 자
사업자등록번호 | 000-00-00000
주 소
전화번호
업종 (면허) | 예: 실내건축공사업
은 행 명 | 대금 받을 계좌 (계약 때 등록한 계좌)
예 금 주
계좌번호
4. 현장대리인
성 명
생년월일 | 예: 1980. 1. 1.
자격 종목·등급 | 예: 건축기사 / 건설기술인 중급
자격(등록) 번호
연 락 처
5. 보증·요율 — 계약서에 적힌 값을 넣으세요
계약보증금률 (%) | 예: 10 → 10% (공고서·계약서 확인)
계약보증 방법
하자보수보증금률 (%) | 계약서 확인 (공종마다 다름)
하자담보책임기간 (년) | 계약서 확인 (공종마다 다름)
하자보수보증 방법
지체상금률 (1,000분의) | 예: 0.5 → 1,000분의 0.5 (계약서 확인)
6. 기성 (이번 회차)
기성 회차 | 예: 1
기성 대상 기간 — 시작
기성 대상 기간 — 끝
기성검사 요청일
기성금 청구일 | 비우면 기성검사 요청일
전회까지 기성 누계 (원) | 처음이면 0
이번 회 기성금액 (원)
이번 회 선금 정산액 (원) | 선금이 없으면 0
7. 공기 연장 (필요할 때만)
연장 신청일
연장 요청 준공기한
연장 사유 | 짧게 — 자세한 것은 붙임으로
8. 준공
실제 준공일 | 준공신고서에 적는 준공일
준공검사 요청일 | 비우면 실제 준공일
준공검사일 | 보완 요구였으면 최종 합격한 날 — 관급은 준공기한을 넘겨 신고하면 이날까지가 지체일수
준공검사 결과
승인된 변경 준공기한 | 공기 연장이 승인됐을 때만 (지체일수 계산용)
최종 계약금액 (정산, 원) | 비우면 계약 금액
기성 지급 누계 (원) | 준공 전까지 받은 기성금 합계
선금 잔액 정산액 (원) | 선금이 없으면 0
지체상금 (원) | 비우면 자동 계산 — 최종 계약금액×요율×지체일수 · 관급은 계약금액의 30% 까지(국가계약법 시행령 제74조 ③). 면제·감면·기성 인수분 공제가 있으면 그 금액(0 포함)을 넣으세요
준공금 청구일 | 비우면 준공검사일
하자담보 시작일 | 비우면 준공검사일
9. 하자 검사
하자 검사일
하자 검사 결과
10. 선금 (받을 때만)
선금 신청일
선금 신청률 (%) | 계약서·발주기관에서 정한 비율 — 예: 30
선금 신청 금액 (원) | 비우면 계약 금액 × 신청률 (원 미만 버림)
보증기관 · 보증번호 | 선금 보증서(증권)에 적힌 그대로
11. 공사 중 — 달마다 내는 서류
대상 달 | 그 달의 아무 날 — 서류에는 «2026년 4월» 처럼 나옵니다
작성일 (제출일)
계획 공정률 — 누계 (%) | 예정공정표의 그 달 말 누계
실적 공정률 — 누계 (%) | 산안비 사용내역서 «누계공정률» 에도 들어갑니다
그 달 노무비 청구 금액 (원)
전월까지 노무비 누계 (원) | 처음이면 0
계상된 산업안전보건관리비 (원) | 도급 산출내역서에 계상된 금액 — 모르면 🦺 산안비 계상기(도구)로
12. 하도급 (통보 · 대금 지급확인)
하수급인 상호
하수급인 대표자
하수급인 업종 · 등록번호 | 건설업 등록증 그대로
하수급인 영업소 소재지
협력업자로 등록된 연월일 | 우리 회사에 협력업자로 등록된 날 — 없으면 비움
하도급 사유
하도급 공사의 종류 | 예: 철근콘크리트공사
도급액 — 하도급 부분 (원) | 우리 계약 단가로 산출한 그 부분 금액 (통보서 뒤쪽 유의사항 ①)
하도급 (예정) 금액 (원)
하도급 계약 (예정 · 변경)일
하도급 착공 (예정)일
하도급 준공 (예정)일
통보일
13. 계약금액 조정 (설계변경 · 물가변동)
조정 구분
신청일
조정 기준일 | 물가변동이면 조정기준일 — 설계변경만이면 비워도 됩니다
증액 / 감액
조정 신청 금액 (원) | 산출서의 합계 (부가세 포함)
조정 사유 | 짧게 — 자세한 것은 산출서로
자동 계산 — 고치지 마세요 (위 칸을 고치면 따라 바뀝니다)
공사 기간 (일)
계약보증금 (원)
최종 계약금액 (원)
하자보수보증금 (원)
준공검사 요청일
하자담보 시작일
하자담보 끝나는 날
지체 계산 기준 준공기한
지체 일수
지체상금 (자동 계산)
지체상금 (서류에 쓰는 값)
이번 회까지 기성 누계 (원)
기성률 (누계 ÷ 계약 금액)
기성금 청구액 (원)
기성금 청구일
준공금 청구액 (원)
준공금 청구일
연장 요청 일수
정산 증감액 (원)
선금 신청 금액 (원)
노무비 누계 (원)
하도급률 (하도급 금액 ÷ 하도급 부분 도급액)
조정 후 계약금액 (원)
지체상금 한도 (관급 — 계약금액의 30%)

## 01 사용인감계
사 용 인 감 계 |  |  |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
상 호
대 표 자 |  |  |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
사업자등록번호
주 소
대상 계약
사용 기간 | 이 계약의 체결부터 하자담보책임기간이 끝날 때까지
구 분 | 인 감 |  |  | 비 고
법인(개인) 인감 |  |  |  | 인감증명서 붙임
사용 인감
위 사용 인감을 이 계약과 관련된 모든 서류에 법인(개인) 인감을 대신하여 사용하고자 신고하며, 이 인감을 사용하여 생기는 모든 책임은 우리 회사가 집니다.
계약상대자 |  | 상 호 | :
|  | 주 소 | :
|  | 대 표 자 | :

## 02 계약보증금 납부서
계 약 보 증 금 납 부 서 |  |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 |  |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
계약 금액
보증금률
계약보증금
납부 방법
보증 기간
위 계약의 계약보증금을 위와 같이 납부합니다.
붙임 서류 |  | 부수 | 비고
계약보증서(보증증권) — 현금이면 납부 영수증 |  | 1부
※ 보증 기간은 보증서에 적힌 기간을 확인하세요.
계약상대자 | 상 호 | :
| 주 소 | :
| 대 표 자 | :

## 03 계약보증금 지급각서
계 약 보 증 금 지 급 각 서 |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
계약 금액
계약보증금
우리 회사는 위 계약의 계약보증금 납부를 면제받는 대신, 계약상의 의무를 이행하지 아니하여 계약보증금이 발주기관에 귀속되는 사유가 생긴 때에는 위 계약보증금에 해당하는 금액을 발주기관의 청구에 따라 즉시 현금으로 납부할 것을 각서합니다.
계약상대자 | 상 호 | :
| 주 소 | :
| 대 표 자 | :

## 04 청렴계약 이행서약서
청 렴 계 약 이 행 서 약 서 |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
상 호
대 표 자
우리 회사는 위 공사의 입찰·계약 체결과 이행에 관련하여 다음 사항을 지킬 것을 서약합니다.
1. 관계 공무원(임직원)에게 직접 또는 간접으로 금품·향응 등을 주거나 받지 않겠습니다.
2. 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는 행위를 하지 않겠습니다.
3. 하도급·자재·장비 업체와의 거래에서도 부당한 요구를 하거나 금품을 주고받지 않겠습니다.
4. 위 사항을 어긴 때에는 계약 해제·해지, 입찰참가자격 제한 등 관계 법령과 계약 조건에 따른 조치를 받아들이겠습니다.
계약상대자 | 상 호 | :
| 주 소 | :
| 대 표 자 | :

## 05 수의계약 각서
수 의 계 약 각 서 |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 금액 |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
계약 방법
우리 회사는 위 공사를 수의계약으로 체결하면서 다음 사항을 지킬 것을 각서합니다.
1. 견적서 제출과 계약 체결 과정에서 다른 업체와 짜거나 부정한 방법을 쓰지 않았습니다.
2. 수의계약 상대자가 되는 데 결격 사유가 없으며, 제출한 서류는 사실과 다르지 않습니다.
3. 계약을 이행하면서 관계 법령과 계약 조건을 성실히 지키겠습니다.
4. 위 사항이 사실과 다르거나 이를 어긴 때에는 계약 해제·해지 등 관계 법령에 따른 조치를 받아들이겠습니다.
계약상대자 | 상 호 | :
| 주 소 | :
| 대 표 자 | :

## 06 선금 신청서
선 금 신 청 서 |  |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 |  |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
계약 금액
선금 신청률
선금 신청 금액
보증기관 · 보증번호
은 행 명
예 금 주
계좌 번호
위와 같이 선금을 신청합니다.
붙임 서류 |  | 부수 | 비고
선금 보증서(보증증권) |  | 1부
선금 사용계획서 |  | 1부
계약상대자 | 상 호 | :
| 주 소 | :
| 대 표 자 | :

## 07 선금 사용계획서
선 금 사 용 계 획 서 | [5 empty] | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
선금 수령액 | [5 empty] | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
사용 기간
사용 항목 | 세부 내용 |  | 금액 (원) | 사용 시기 | 비 고
합 계
위와 같이 선금을 사용할 것을 계획하며, 계약 목적 외에는 사용하지 않겠습니다.
계약상대자 |  | 상 호 | :
|  | 주 소 | :
|  | 대 표 자 | :

## 08 착공신고서
착 공 신 고 서 |  |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 |  |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
계 약 일
계약 금액
공사 기간
착 공 일
준공 기한
현장 위치
현장대리인
위 공사를 계약 조건에 따라 착공하였기에 관계 서류를 붙여 신고합니다.
붙임 서류 |  | 부수 | 비고
현장기술자 지정신고서 (현장대리인) |  | 1부
공사공정예정표 |  | 1부
안전·환경 및 품질관리계획서 |  | 1부
공정별 인력 및 장비투입계획서 |  | 1부
착공 전 현장사진 |  | 1부
그 밖에 발주기관이 정한 서류 (직접시공계획서 등) |  | 1부
※ 붙임은 공사계약일반조건 제17조①(착공신고서) 그대로입니다. 공사기간 30일 미만 등은 발주기관이 내지 않게 할 수 있습니다.
계약상대자 | 상 호 | :
| 주 소 | :
| 대 표 자 | :

## 09 현장대리인계
현 장 대 리 인 지 정 신 고 서 | [6 empty] | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 | [6 empty] | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
공사 기간
현장 위치
성 명 | 생년월일 | 자격 종목·등급 |  | 자격(등록) 번호 |  | 연 락 처
배치 기간
위 사람을 이 공사의 현장대리인으로 지정하여 배치하였기에 신고합니다. 현장대리인은 계약 조건과 관계 법령에 따라 이 공사의 현장 관리 업무를 맡습니다.
붙임 서류 |  |  |  | 부수 | 비고
자격증(경력수첩) 사본 |  |  |  | 1부
경력증명서 |  |  |  | 1부
재직 증명 (4대 보험 가입 증명 등) |  |  |  | 1부
현장대리인 |  |  | 성 명 | :
계약상대자 |  |  | 상 호 | :
|  |  | 주 소 | :
|  |  | 대 표 자 | :

## 10 예정공정표
공 사 예 정 공 정 표 |  |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
공사 기간 |  |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
공 종 | 비중(%)
월별 예정공정률(%)
누계 예정공정률(%)
※ 공종마다 시작하는 달부터 끝나는 달까지 칸을 칠하거나 선(━)을 긋습니다. 달 이름은 착공일에 맞춰 저절로 바뀝니다.
계약상대자 |  | 상 호 | :
|  | 주 소 | :
|  | 대 표 자 | :

## 11 인력·장비 투입계획서
공정별 인력 및 장비 투입계획서 |  |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
공사 기간 |  |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
현장 위치
■ 인력 (명)
공 종 | 직 종
합 계
■ 장비 (대)
공 종 | 장비 · 규격
합 계
※ 공종마다 달별 투입 인원(명)·장비(대)를 적습니다. 달 이름은 착공일에 맞춰 저절로 바뀝니다.
계약상대자 |  | 상 호 | :
|  | 주 소 | :
|  | 대 표 자 | :

## 12 직접시공계획서
직 접 시 공 계 획 서 | [6 empty] | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 금액 | [6 empty] | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
공사 기간
현장 위치
공 종 | 직접 시공할 내용 |  | 금액 (원) |  | 비율(%) | 비고
합 계
위와 같이 이 공사를 직접 시공할 계획을 알려 드립니다.
※ 직접 시공 대상과 비율은 건설산업기본법(직접 시공 조항)과 계약 조건을 확인하세요.
계약상대자 |  | 상 호 |  | :
|  | 주 소 |  | :
|  | 대 표 자 |  | :

## 13 산안비 사용계획서
산업안전보건관리비 사용계획서 | [5 empty] | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 금액 | [5 empty] | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
계상된 산업안전보건관리비
공사 기간
사 용 항 목 | 세부 내용 |  | 예정 금액 (원) | 사용 시기 | 비 고
1. 안전·보건관리자 임금 등
2. 안전시설비 등
3. 보호구 등
4. 안전보건진단비 등
5. 안전보건교육비 등
6. 근로자 건강장해예방비 등
7. 건설재해예방전문지도기관 기술지도비
8. 본사 전담조직 근로자 임금 등
9. 위험성평가 등에 따른 소요비용
합 계
※ 항목은 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부고시) 별지 제1호서식의 9가지입니다. 계상액은 🦺 산안비 계상기(k-conmap.com/tools/sanan)로 셀 수 있습니다.
계약상대자 |  | 상 호 | :
|  | 주 소 | :
|  | 대 표 자 | :

## 14 수도전기료 납부각서
수 도 · 전 기 료 납 부 각 서 |  |  |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
공사 기간 |  |  |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
현장 위치
우리 회사는 위 공사 기간 동안 발주기관(시설)의 수도·전기 등을 공사에 쓰는 경우, 사용량을 계량하거나 발주기관과 협의한 방법으로 산정한 요금을 발주기관이 정한 기한까지 납부할 것을 각서합니다.
구 분 | 계량 방법 | 시작 지침 | 끝 지침 | 비 고
수 도
전 기
기 타
계약상대자 |  | 상 호 | :
|  | 주 소 | :
|  | 대 표 자 | :

## 15 월간 공정보고서
월 간 공 정 보 고 서 | [5 empty] | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
대상 달 | [5 empty] | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
공사 기간
계획 공정률 (누계)
실적 공정률 (누계)
계획 대비
공 종 | 이번 달 한 일 |  | 다음 달 할 일 |  | 비 고
특기 사항 (문제점 · 대책)
※ 붙임: 공정 사진, 예정·실적 공정표(S커브 — 📈 예정공정표 도구).
계약상대자 |  | 상 호 |  | :
|  | 주 소 |  | :
|  | 대 표 자 |  | :

## 16 노무비 청구내역서
노 무 비 청 구 내 역 서 | [7 empty] | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 | [7 empty] | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
대상 달
이번 달 청구 금액
전월까지 누계
누 계
■ 직종별 집계
직 종 | 인원 (명) | 연인원 (공수) |  | 단가 (원) |  | 금액 (원) | 비 고
합 계
※ 표의 금액 합계가 «이번 달 청구 금액» 과 같은지 확인하세요. 붙임: 임금대장 · 노무비 지급확인서 · 출역일보 · 근로자 명부.
계약상대자 |  |  | 상 호 |  | :
|  |  | 주 소 |  | :
|  |  | 대 표 자 |  | :

## 17 산안비 사용내역서
【별지 제1호 서식】
산업안전보건관리비 사용내역서 |  |  |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
건설업체명 |  |  | 공 사 명
소 재 지 |  |  | 대 표 자 |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
공 사 금 액 |  |  | 공 사 기 간
발 주 자 |  |  | 누계공정률
계 상 된 산업안전보건관리비
사 용 금 액
항 목 |  |  |  | 누계 사용금액
계
1. 안전·보건관리자 임금 등
2. 안전시설비 등
3. 보호구 등
4. 안전보건진단비 등
5. 안전보건교육비 등
6. 근로자 건강장해예방비 등
7. 건설재해예방전문지도기관 기술지도비
8. 본사 전담조직 근로자 임금 등
9. 위험성평가 등에 따른 소요비용
「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제10조제1항에 따라 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다.
작 성 자 | 직책 | 성명 |  | (서명 또는 인)
확 인 자 | 직책 | 성명 |  | (서명 또는 인)

## 18 하도급계약 통보서
■ 건설산업기본법 시행규칙 [별지 제23호서식] <개정 2021. 8. 27.> | [5 empty] | (앞쪽)
건설공사의 하도급계약 통보서 | [6 empty] | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공사명
수급인 | 상호 및 대표자 | [5 empty] | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
영업소 소재지
하도급 사유
하수급인 | 상호 및 대표자
업종 및 등록번호
영업소 소재지
수급인에게 협력업자로 등록된 연월일
하도급 내용 | 공사의 종류
하도급내용(율)
| 하도급내용 (예정·변경)일 |  |  | 하도급 공사기간
| 사회보험료 |  | 직접노무비 또는 노무비 | 반영 요율 | 반영금액 | 부담방법
| ③ 고용보험 |  |  |  |  | [ ] 일괄 [ ] 개별
| ④ 산재해보상보험 |  |  |  |  | [ ] 일괄 [ ] 개별
⑤ 국민연금보험
⑥ 국민건강보험
⑦ 노인장기요양보험
| ⑧ 퇴직공제부금 |  |  |  |  | [ ] 일괄 [ ] 개별
*③~⑧에서 보험료를 일괄 부담할 경우에는 부담방법 중 일괄란에만 표시합니다.
「건설산업기본법」 제29조제6항 및 같은 법 시행령 제32조제1항에 따라 위와 같이 건설공사의 하도급계약내용을 통보합니다.
|  | 수급인 |  |  |  | (서명 또는 인)
첨부서류 | 뒤쪽 참조

## 19 하도급계약 통보서 뒤쪽
(뒤쪽)
← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
첨부서류 | 1. 하도급계약서(변경계약서를 포함하고, 특수조건이 있는 경우 특수조건을 포함합니다) 사본
| 2. 공사량(규모)·공사단가 및 공사금액 등이 분명하게 적힌 공사내역서 |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
3. 예정공정표
4. 하도급대금지급보증서 교부의무가 면제되는 경우에는 그 증빙서류
5. 현장설명서(현장설명을 실시한 경우만 해당합니다)
6. 공동도급인 경우 공동수급체 구성원 간에 체결한 협정서 사본. 다만, 별지 제17호서식의 건설공사대장에 해당 협정서의 내용을 첨부한 경우는 제외합니다.
유의사항
① 하도급 부분 금액은 하도급하려는 공사 부분에 대하여 수급인의 계약단가(직접·간접 노무비, 재료비 및 경비를 포함합니다)를 기준으로 산출한 금액에 일반관리비, 이윤 및 부가가치세를 포함한 금액을 말하며, 수급인이 하수급인에게 직접 지급하는 자재의 비용과 「건설산업기본법」 제34조제3항에 따른 하도급대금 지급보증서 발급에 드는 금액 등 관계 법령에 따라 수급인이 부담하는 금액은 제외합니다.
② 하도급률은 하도급 계약금액을 하도급 부분 금액으로 나눈 비율을 말합니다.
처리절차
이 통보서는 아래와 같이 처리됩니다.
건설사업자 |  | 발주자(담당부서)
통보서 작성·제출 ──▶ |  | 접수
▼
통보내용 확인 (적정성)
▼
결재

## 20 기성검사 요청서
기 성 부 분 검 사 요 청 서 |  |  |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 |  |  |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
계약 금액
공사 기간
기성 회차
기성 대상기간
구 분 | 금 액 (원) |  |  | 계약 금액 대비
계약 금액
전회까지 기성 누계
이번 회 기성
이번 회까지 누계
위 공사의 기성 부분에 대하여 검사를 요청합니다.
붙임 서류 |  |  | 부수 | 비고
기성 내역서 |  |  | 1부
기성 부분 사진 |  |  | 1부
품질시험 성과 (해당 시) |  |  | 1부
계약상대자 |  | 상 호 | :
|  | 주 소 | :
|  | 대 표 자 | :

## 21 기성대가 청구서
기 성 대 가 청 구 서 |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
기성 회차
이번 회 기성금액
선금 정산액 (공제)
청구 금액
공급가액 / 부가세
은 행 명
예 금 주
계좌 번호
위 공사의 기성 대가를 위와 같이 청구합니다.
※ 공급가액·부가세는 청구 금액을 1.1로 나눠 계산한 값입니다. 세금계산서 금액과 맞는지 확인하세요.
계약상대자 | 상 호 | :
| 주 소 | :
| 대 표 자 | :

## 22 하도급대금 지급확인서
하 도 급 대 금 지 급 확 인 서 | [6 empty] | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 | [6 empty] | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
기성 회차
대상 기간
구 분 | 상 호 | 계약 금액 (원) | 금회 지급액 (원) | 누계 지급액 (원) | 지 급 일 | 지급 방법
합 계
※ 구분: 하도급 / 자재 / 장비. 첫 줄은 «12. 하도급» 입력에서 채워집니다.
위와 같이 지급하였음을 확인합니다.
계약상대자 |  |  | 상 호 | :
|  |  | 주 소 | :
|  |  | 대 표 자 | :

## 23 공기연장 신청서
공 기 연 장 신 청 서 |  |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 |  |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
계약 금액
당초 공사기간
연장 요청 기한
연장 일수
연장 사유
위와 같은 사유로 계약 기간 안에 공사를 마칠 수 없어 계약 기간의 연장을 신청합니다.
붙임 서류 |  | 부수 | 비고
연장 사유 증빙 자료 |  | 1부
변경 예정공정표 |  | 1부
계약상대자 | 상 호 | :
| 주 소 | :
| 대 표 자 | :

## 24 계약금액 조정 신청서
계 약 금 액 조 정 신 청 서 | [5 empty] | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 | [5 empty] | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
계 약 일
조정 구분
조정 기준일
조정 전 계약금액
조정 신청 금액
조정 후 계약금액
조정 사유
구 분 | 당초 금액 (원) | 조정 금액 (원) |  | 증 감 (원) | 산출 근거
합 계
위와 같이 계약금액의 조정을 신청합니다.
붙임 서류 |  |  |  | 부수 | 비고
조정금액 산출서 |  |  |  | 1부
근거 자료 |  |  |  | 1부
※ «조정 전 계약금액» 은 «1. 공사» 의 계약 금액입니다. 산출은 🔁 설계변경 도구(k-conmap.com/change)로 할 수 있습니다.
계약상대자 |  |  | 상 호 | :
|  |  | 주 소 | :
|  |  | 대 표 자 | :

## 25 준공신고서
준 공 신 고 서 |  |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 |  |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
계약 금액
공사 기간
착 공 일
준 공 일
현장 위치
현장대리인
위 공사를 계약 조건에 따라 준공하였기에 관계 서류를 붙여 신고합니다.
붙임 서류 |  | 부수 | 비고
준공 사진 |  | 1부
준공 내역서 |  | 1부
준공 도면 (해당 시) |  | 1부
품질시험 성과 (해당 시) |  | 1부
하도급대금 지급 확인서 (해당 시) |  | 1부
계약상대자 | 상 호 | :
| 주 소 | :
| 대 표 자 | :

## 26 준공검사 요청서
준 공 검 사 요 청 서 |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
계약 금액
착 공 일
준 공 일
현장 위치
위 공사를 준공하였으므로 준공검사를 하여 주시기 바랍니다.
계약상대자 | 상 호 | :
| 주 소 | :
| 대 표 자 | :

## 27 준공대가 청구서
준 공 대 가 청 구 서 |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
준 공 일
준공검사일
최종 계약금액
기성 지급 누계 (공제)
선금 잔액 정산 (공제)
지체상금 (공제)
청구 금액
은 행 명
예 금 주
계좌 번호
위 공사의 준공 대가를 위와 같이 청구합니다.
계약상대자 | 상 호 | :
| 주 소 | :
| 대 표 자 | :

## 28 준공정산 동의서
준 공 정 산 동 의 서 |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
당초 계약금액
정산 계약금액
증 감 액
우리 회사는 위 공사의 준공 정산 결과 최종 계약금액을 위와 같이 확정하는 데 동의하며, 이 금액에 대하여 앞으로 이의를 제기하지 않겠습니다.
계약상대자 | 상 호 | :
| 주 소 | :
| 대 표 자 | :

## 29 하자보수보증금 납부서
하 자 보 수 보 증 금 납 부 서 |  |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 |  |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
최종 계약금액
보증금률
하자보수보증금
납부 방법
하자담보책임기간
위 공사의 하자보수보증금을 위와 같이 납부합니다.
붙임 서류 |  | 부수 | 비고
하자보수보증서(보증증권) — 현금이면 납부 영수증 |  | 1부
계약상대자 | 상 호 | :
| 주 소 | :
| 대 표 자 | :

## 30 하자보수보증금 지급각서
하 자 보 수 보 증 금 지 급 각 서 |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
하자보수보증금
하자담보책임기간
우리 회사는 위 공사의 하자보수보증금 납부를 면제받는 대신, 하자담보책임기간 안에 하자보수 의무를 이행하지 아니하여 하자보수보증금이 발주기관에 귀속되는 사유가 생긴 때에는 위 금액을 발주기관의 청구에 따라 즉시 현금으로 납부할 것을 각서합니다.
계약상대자 | 상 호 | :
| 주 소 | :
| 대 표 자 | :

## 31 공사감독조서
공 사 감 독 조 서 |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
계약상대자
계약 금액
계 약 일
착 공 일
준공 기한
준 공 일
지체 일수
위 공사를 설계서와 계약 조건에 따라 감독한 결과 위와 같이 시공되었음을 확인합니다.
공사 감독자 | 직·성명 | :

## 32 준공검사조서
준 공 검 사 조 서 |  |  | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약 번호 |  |  | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
계약상대자
계약 금액
착 공 일
준 공 일
검사 요청일
준공검사일
검사 결과
위 공사에 대하여 설계서·계약서와 관계 서류에 따라 준공검사를 한 결과 위와 같음을 확인합니다.
검 사 자 | 직·성명 | :
입 회 자 | 직·성명 | :

## 33 공사대장
공 사 대 장 | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
현장 위치 | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
공사 개요
계약 방법
계약 번호
계 약 일
당초 계약금액
최종 계약금액
공사 기간
공기 연장
준 공 일
준공검사일
계약상대자
현장대리인
설 계 자
감 리 자
공사 감독자
계약보증
하자보수보증
하자담보책임기간
지체 일수·상금
※ 공사 하나에 한 장 — 계약부터 하자까지 한눈에 보는 관리 카드입니다.

## 34 하자검사조서
하 자 검 사 조 서 | [5 empty] | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약상대자 | [5 empty] | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
준 공 일
하자담보책임기간
검 사 일
검사 결과
위 치 | 하자 내용 |  | 보수 요구 사항 |  | 비 고
위 공사의 하자담보책임기간 중 하자 검사를 한 결과 위와 같음을 확인합니다.
검 사 자 |  | 직·성명 |  | :
입 회 자 |  | 계약상대자 |  | :

## 35 하자대장
하 자 대 장 | [5 empty] | ← 처음(목록)으로
✎ 입력 고치기
공 사 명
계약상대자 | [5 empty] | 칸은 「입력」 시트에서 저절로 채워집니다. 여기서 직접 고쳐 써도 됩니다 (그 칸만 수식이 바뀜).
하자담보책임기간
하자보수보증
번호 | 접 수 일 | 위치 · 하자 내용 | 보수 요구일 | 보수 완료일 | 확 인
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## 계산 (hidden)
금액을 한글로 바꾸는 칸 (서류가 씁니다 — 지우지 마세요)
계약금액
정산액
계약보증금
하자보증금
기성청구액
준공청구액
금회기성
기성누계
증감액abs
선금eff
조정후금액